INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS INTERVENTORIAS DE LOS “CENTROS DE FELICIDAD “- CEFE’s

Centros Recreativos, Deportivos y Culturales Parques San Cristóbal, El Tunal y Fontanar del Rio

Período de seguimiento

Diciembre de 2018 a junio de 2019

Julio de 2019

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO	4

FUENTE DE REFERENCIA	4

ALCANCE DEL SEGUIMIENTO	4

LIMITACIONES	4

1.	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	5

1.1. CRDC PARQUE SAN CRISTOBAL (Código 04 – 127) - Localidad San Cristóbal	5

1.1.1. GENERALIDADES	5

1.1.2. CONTROL TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE OBRA	7

1.1.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.	9

1.1.4. CONTROL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	13

1.1.5. CONTROL ADMINISTRATIVO	15

1.1.6. CONTROL JURIDICO	17

1.1.7. OTROS PLANES Y PROGRAMAS DE SOPORTE	18

1.1.8. INFORMES DE AUDITORIA DEL INTERVENTOR Y DEL CONSTRUCTOR	18

1.2.  CRDC PARQUE EL TUNAL (Código 06-063)- Localidad de Tunjuelito	20

1.2.1. GENERALIDADES	20

1.2.2. CONTROL TÉCNICO A EJECUCIÓN DE OBRA	22

1.2.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.	22

1.2.4. CONTROL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	25

1.2.5. CONTROL ADMINISTRATIVO	27

1.2.6. CONTROL JURIDICO	29

1.2.7. OTROS PLANES Y PROGRAMAS DE SOPORTE	29

1.2.8. INFORMES DE AUDITORIA DEL INTERVENTOR Y DEL CONSTRUCTOR	29

1.3.	CRDC PARQUE FONTANAR DEL RIO (11-368)-Localidad de Suba	30

1.3.1. GENERALIDADES	30

1.3.2. CONTROL TÉCNICO A EJECUCIÓN DE OBRA	33

1.3.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.	34

1.3.4. CONTROL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	38

1.3.5. CONTROL ADMINISTRATIVO	40

1.3.6. CONTROL JURIDICO	42

1.3.7. OTROS PLANES Y PROGRAMAS DE SOPORTE	43

1.3.8. INFORMES DE AUDITORIA DEL INTERVENTOR Y DEL CONSTRUCTOR	43

2.	CONCLUSIONES	44

PRESENTACIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de “Evaluación y Seguimiento” debe desarrollar sus actividades de modo objetivo e independiente y de manera planeada, documentada y organizada en el marco del Sistema de Control Interno.

En virtud de lo anterior y dando cumplimiento al “Plan Anual de Auditorías y Seguimientos” de la entidad para el año 2019, se realizó el segundo seguimiento de cuatro definidos a efectuar en esta vigencia sobre el desarrollo de las obras para los “Centros de Felicidad “- CEFE’s o Centros Deportivos, Recreativos y Culturales - CRDC ubicados en los parques San Cristóbal, El Tunal y Fontanar del Río.

El presente informe contiene los resultados del seguimiento en mención, donde se plantean sugerencias que buscan contribuir al fortalecimiento de la gestión de los controles de estos proyectos.

Las visitas de campo efectuadas por la OCI entre el 12 y 17 de junio de 2019 a las obras, tuvieron por objeto apreciar condiciones globales mediante la observación directa.

Los valores monetarios que se incluyen en el informe están redondeados a millones de pesos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente informe debe considerarse como apreciaciones respecto a algunas generalidades de los controles sobre la ejecución de las obras que están en su fase intermedia.

Dentro de los proyectos se construirá como principales espacios de uso piscinas, polideportivos con cancha múltiple para baloncesto y microfútbol, a la vez lugar para actividades sociales, espacios para la recreación infantil, ludoteca, artes plásticas, sala de ensayo musical, sala de grabación de audio, auditorios, áreas de restaurantes, de apoyo y administración.

OBJETIVO

Verificar el establecimiento y mantenimiento de controles en desarrollo de la ejecución de los proyectos constructivos para los “Centros de Felicidad” CEFE’s contratados o Centros Recreativos, Deportivos, y Culturales ubicados en los parques San Cristóbal, El Tunal y Fontanar del Rio y emitir sugerencias o recomendaciones como posibles oportunidades de mejora a la dependencia responsable, la Subdirección Técnica de Construcciones del IDRD (STC).

FUENTE DE REFERENCIA

● Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado.

● Ley 80 de 1993, donde se establecen las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.

● Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

● Ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho de acceso a la información pública.

● Manual Unificado de Contratación, Supervisión e Interventoría del IDRD de noviembre de 2018.

● Contratos de obra pública y de interventoría suscritos para el desarrollo de los proyectos.

ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

Implementación y efectividad de controles y condiciones básicas generales consideradas claves, que procuren la ejecución de la construcción de los CEFE’s dentro de los parámetros establecidos de tiempos, costos y el cumplimiento del objeto de las obras con las características requeridas contractualmente, desde el inicio de la ejecución de los contratos de obra e interventoría hasta junio de 2019.

LIMITACIONES

En cuanto a limitaciones para efectuar el seguimiento a los controles no se presentaron restricciones que fueran significativas.

- RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

1.1. CRDC PARQUE SAN CRISTOBAL (Código 04 – 127) - Localidad San Cristóbal

1.1.1. GENERALIDADES

Proceso IDRD-STC-LP-028-2018. Contrato de Obra No. 3828-2018 Consorcio San Cristóbal 2019, $63.985 millones.

Plazo de ejecución: 13 meses

Fecha de inicio y fin: 19 diciembre de 2018 - 18 enero de 2020

Expediente 2018800201000018E

Proceso IDRD-STC-CM-021-2018 Contrato de Interventoría (Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica de la Construcción) No. 3843-2018 Consorcio Parques Recreativos. $2.297 millones

Plazo de ejecución: 14 meses

Fecha de inicio y fin: 19 diciembre de 2018 - 18 febrero de 2020

Expediente: 2018800200700030E

Fecha de visita OCI a obra: 14 junio de 2019

Para los contratos de obra y de interventoría, no se había reportado modificaciones, adiciones, prorrogas y/o suspensiones hasta el mes de junio de 2019.

De acuerdo con lo apreciado y lo informado por los responsables, durante la visita de la Oficina de Control Interno (OCI), efectuada cerca a los 6 meses de iniciado el plazo total de 13 meses para ejecutar el contrato de obra, en general se consideró en normal desarrollo el ejercicio de los controles sobre la ejecución constructiva del CEFE.

Los controles se evidenciaron registrados en los diferentes informes de la interventoría y de la supervisión de acuerdo con el avance de la obra incluidos en el expediente virtual (ORFEO).

Se tenía en adelanto los cuatro diferentes frentes de trabajo establecidos para este proyecto, correspondientes a los siguientes:

1. Edificio Piscina,

2. Edificio Polideportivo-Recreativo,

3. Edificio Cultural,

4. Paisajismo, Zonas Duras y Plazoletas (Accesos).

En cuanto a los tres frentes de trabajo 1, 2 y 3, que conforman el área cubierta construida interna, en general se hallaron en curso, estando culminadas las obras preliminares, excavaciones y la cimentación, con excepción de una sección menor en la cimentación de la esquina nororiental del frente 1 del Edificio de piscinas, donde se requirió un trabajo especial propuesto por el constructor, avalado por interventoría, con caissons “media luna”, que se llevaba a cabo.

Respecto al 4to frente, que corresponde a obras de Paisajismo y Exteriores (Accesos), se efectuaron las excavaciones y rellenos, se viene adelantando gradualmente en la medida que se despeja su superficie, que para el momento y de acuerdo con la logística, se requería para circulación, depósito y manejo de materiales.

Se encontró llevándose a cabo y en un alto grado de desarrollo, la estructura en concreto de las edificaciones conformada por columnas, vigas, placas, escaleras, cajas para ascensores, entre otros elementos. Se había fundido la placa de base y los muros hasta media altura de la piscina olímpica y una de las dos graderías del coliseo. No se había iniciado la construcción de la piscina recreativa, y según informó la interventoría, se tenía en fabricación en talleres externos, la estructura metálica para la cubierta.

Se observó en cuanto al área de construcción:(Área de intervención) que en la Valla dispuesta en la obra figuran 12.180 M2; mientras que en el informe de interventoría N.5 del mes de mayo de 2019, figura un área de 13.500 M2.

En cuanto a recursos humanos en el sitio de la obra, se apreció personal del constructor, de la interventoría y la presencia de profesional de apoyo de la supervisión de la Subdirección Técnica de Construcciones. Así mismo, materiales, equipos y maquinarias, entre otros recursos allí dispuestos.

La interventoría lleva cifras y datos, por tipo o perfil de la cantidad diaria de los recursos humanos dispuestos para la obra, en cada frente y los comunes o que cubren los diferentes frentes. En la primera mitad de junio de 2019 se tuvieron diariamente un total aproximado cercano a las 300 personas.

Aun cuando se apreció en la obra la existencia de un programa general de compras del constructor, en el informe mensual No.5 del interventor, no se identificó documentado el análisis producto del seguimiento a la gestión de este programa.

Según se informó por parte de la interventoría durante la visita, se disponía de los recursos humanos y físicos necesarios requeridos para adelantar la fase en que se hallaba la ejecución.

Recomendaciones:

Reflejar en los informes mensuales de la interventoría el seguimiento preventivo y análisis al programa detallado de compras y adquisiciones o suministros del constructor y su ejecución, para asegurar la provisión oportuna de los recursos de personal, materiales, equipos y los restantes necesarios a tener dispuestos en la obra, con las características y volúmenes apropiados.

Adicionar en los reportes semanales del estado de la obra, el seguimiento al flujo de recursos de personal dispuestos día a día y físicos respecto a los programados para la construcción del proyecto.

1.1.2. CONTROL TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE OBRA

Durante la visita del 14 junio de 2019 se apreció en el campamento de la obra, planos constructivos de las diferentes especialidades. Se verificó sobre una muestra de copias de planos impresos, arquitectónicos, de cimentación, estructurales, hidráulicos, sanitarios, sistema contra incendios y eléctricos, que tenían firmas del interventor, evidencia del control de estos documentos. Según se informó por la Interventoría, se contaba con todos los planos y diseños necesarios para desarrollar la ejecución de la obra.

Sin embargo, posteriormente se observó que la interventoría en oficio a la STC solicita copia de los últimos planos aprobados, debido a actualizaciones por consultoría del IDRD a causas de indefiniciones o modificaciones (mediante memorando 20192100227752 del 2019-06-19). Así mismo, la interventoría mencionó en correspondencia posterior, temas pendientes por definir por parte de la consultoría del IDRD según contratista (Radicado del 25 de junio de 2019 2100233032).

En el informe del interventor y en las bitácoras de obra, se apreciaron referencias sobre controles técnicos a la ejecución de las fases constructivas ejecutadas de cimentación y estructura ejercidos por este y para las distintas actividades. Así mismo, seguimiento a procedimientos constructivos que estaban en curso. No se identificaron documentados en Informe No. 5, seguimientos topográficos a posibles asentamientos.

Recomendaciones:

Mantener actualizada y monitoreada una relación de asuntos pendientes por definir, con cronograma, compromisos y responsables de resolverlos, y asegurar su control y cumplimiento, para proporcionar el flujo oportuno de la información requerida, la toma de decisiones, aprobaciones y atención a las necesidades del desarrollo de la obra.

Revisar estado de actualización de los diseños de construcción y monitorearlos, teniendo en cuenta registrar las modificaciones con sus correspondientes aprobaciones y avales a los cambios.

Asegurar que los diseños especiales y modificaciones técnicas que se realicen tengan aval de los diseñadores especialistas, según disciplina, como debe ocurrir para el caso de los caissons “media luna”, y se les documente formalmente en registros de control de cambios.

Verificar que esté documentado lo correspondiente al estudio, soluciones y tratamiento para atender potenciales necesidades de elementos, como juntas constructivas que se requiriesen, para evitar posibles afectaciones por tensiones en elementos estructurales, por efectos de asentamientos, variaciones por temperatura, movimientos sísmicos y/u otros eventos previsibles a los que pueda verse sometida la construcción.

Planes de Inspección y Ensayos

Respecto al documento facilitado por la Interventoría durante visita a obra, del Plan de inspección y ensayos del constructor, se observó sin fechar y que el alcance del plan cubría 4 capítulos, Excavación, Rellenos, Tuberías de PVC y Estructura en concreto, mientras en el presupuesto de la construcción se apreció que la obra contempla 30 capítulos.

Respecto al documento facilitado por Interventoría en obra del Plan de Inspección y Ensayo, para la “Construcción del Centro Recreativo, Deportivo y Cultural CEFE en el Parque San Cristóbal.” (CÓDIGO: CPR-SGC-F-1), aun cuando incluía 33 secciones, actividades y/ o capítulos de obra, se observó que no estaba íntegramente ajustado al proyecto constructivo del CEFE, considerando que tenía apartes que hacen referencia a un proyecto de apartamentos y con fechas de actualización inconsistentes.

En general se consideró con debilidades los planes de inspección y ensayo suministrados, tanto del constructor por su limitado alcance, como el del interventor por incluir en su contenido la mención y asuntos correspondientes a otro proyecto, parcialmente no aplicable a la obra del CEFE y con inconsistencias en sus fechas.

De otra parte, dentro del mencionado documento del interventor facilitado en obra, no se identificó inclusión del plan específico de inspección y ensayos, para la cubierta y su estructura de soporte, para los diferentes sistemas o instalaciones, como el eléctrico, hidráulicos, sanitario, ni para los equipos especiales.

En la obra se apreció registros de la implementación de los planes de inspección y ensayo para los concretos y el concepto sobre los resultados de comprobaciones y pruebas, de densidades de rellenos y certificaciones de calidad de hierros, en correspondencia con las

fases desarrolladas de la construcción.

Se apreció que la construcción avanza con controles y seguimiento técnico sobre los trabajos.

Recomendaciones:

Fortalecer el control sobre el contenido y alcance de los planes de inspección y ensayo, puestos a disposición en campo, de acuerdo con características de la obra del CEFE y sus capítulos.

Contemplar la optimización de los Planes de Inspección y Ensayo, considerando los diferentes capítulos de la obra, incluyendo incorporar lo pertinente para la cubierta y su estructura, y para los diferentes sistemas o instalaciones y equipos. Así mismo, inspecciones para control de posibles asentamientos, posibles efectos por dilataciones y movimientos sísmicos.

Revisar correlación entre planes de inspección y ensayos, de interventoría y del constructor.

1.1.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Avance exigible de ejecución de la Obra

Para efectos de seguimiento y control de avances mínimos exigibles en la ejecución física de la obra en el tiempo, se estipularon contractualmente dos parámetros fundamentales cuyos porcentajes de avance mensuales difieren, ambos exigibles según documento de condiciones establecidas en los estudios previos definitivos que hacen parte integral del contrato, pero inconsistentes entre sí (Curva “S” -Vs.- Tabla de porcentajes de avances mensuales).

La interventoría (según radicado No. 2100015902 del 18 de enero 2019), aprobó los diferentes planes y programas del contrato de obra 3828-2018, el SSST, flujo de inversión, análisis de precios unitarios, entre los cuales estaba la Programación de Obra Gantt y Valor ganado. Se ha utilizado la curva “S”, como línea de base para el control del avance, prevaleciendo esta sobre los porcentajes de la tabla o rectilínea.

La STC mencionó (en radicado No 4000410973 del 26 junio de 2019) que el aval y aceptación de la línea de base o diagrama Gantt era obligación del interventor, no de la supervisión (anexan líneas de base – curva “S”).

Al respecto, se observó que documentalmente no se evidencia dirimida clara y formalmente por parte de la STC, la inconsistencia entre los dos tipos de porcentaje de avance citados (Curva “S” –Vs-. Porcentajes de Tabla), para determinar cual tiene validez para todos los efectos contractuales y en especial para control de cumplimiento del avance mensual y el acumulado de la obra.

Recomendaciones:

Aclarar documentalmente por parte de la STC, explícitamente los porcentajes de avance mínimos mensuales exigibles en la ejecución de la obra para efectos contractuales; parámetro fundamental para el control de cumplimiento y seguimiento del progreso, teniendo en cuenta dirimir las diferencias que se presentan entre los arrojados por la curva “S” de base y los consignados en tabla de avance requerido de ejecución, de los documentos del contrato para la construcción en curso del CEFE.

Es de considerar que los niveles de avance mensuales, en la segunda mitad del plazo de la construcción, según plan actual o curva “S”, son superiores a los exigibles respecto a los de la tabla de porcentajes.

Programación y control de avance realizado

En cuanto a la metodología para efectos de reconocer y reportar el avance ejecutado con sus porcentajes, la interventoría aclaró que solamente se contabiliza la incidencia de los elementos materializados incorporados físicamente en la obra, no se sumaban aquellos componentes adquiridos por el contratista y/o en fabricación por los subcontratistas, aún no integrados a la edificación, como era el caso de la estructura metálica de la cubierta, adelantada en talleres. Lo cual se consideró por la OCI como una buena práctica teniendo en cuenta que ello constituye la obra

Con fundamento en dicha programación en Gantt y la línea “S” tomada de base, se evidenciaron ejercidos controles sistemáticos de la ejecución de la obra, reportándose con cortes semanales y mensuales, el avance acumulado programado, el ejecutado y las diferencias, para el total de la construcción, por frentes y tareas componentes, y lo pendiente por ejecutar. Los registros se llevan utilizando como herramienta el aplicativo Project.

El orden, los tiempos del proceso de ejecución de la obra y sus porcentajes de avance se evidenciaron planificados en el cronograma Gantt, con las actividades programadas para los diferentes frentes de trabajo, de manera discriminada. En Project, se observaron, expresadas gráficamente las barras de los tiempos asignados para las tareas y las barras correspondientes al seguimiento de lo ejecutado en el tiempo y en términos porcentuales con su grado de desarrollo.

Con base en lo programado se evidenció en obra, la planificación y el control específico de tareas por realizar (por mes- semana-día).

El avance programado, que corresponde al de la curva “S” del plan aprobado por el Interventor, y el avance ejecutado total y por frentes, se registraron así para para el 22 de junio de 2019:

Tabla. 1 - AVANCE DE OBRA - SAN CRISTOBAL

| AVANCE PORCENTUAL A 22 jun de 2019 | Total | Frente 1 Edificio Piscinas | Frente 2B Edificio Polideportivo | Frente 3C Edificio Cultural | Frente 4 Paisajismo Zonas duras Plazoletas Exteriores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMADO Curva” S” | 45% | 46% | 40% | 38% | 48% |
| EJECUTADO | 42% | 37% | 39% | 40% | 44% |
| Diferencia | -3% | -9% | -2% | -2% | -4% |

Frente 1, se tenía identificado atraso en columnas y placas en concreto, y piscina.

Frente 2, se tenía identificado atraso en rellenos.

Frente 3, se tenía identificado atraso en columnas y placas en concreto.

Frente 4, se tenía identificado atraso en mallas electro soldadas.

En el frente de piscinas, los trabajos que ha sido necesario efectuar, adicionales a los previstos originalmente, requeridos en la cimentación de esquina nororiental del frente de piscinas, han impactado el avance y causado atraso en esta sección de la obra.

Se apreció en la visita, un avance físico general de obra en correspondencia con la programación cualitativa y la ejecución documentada en cronograma de barras o de Gantt. Sin embargo, no se observó documentado el control para establecer e implementar planes de contingencia teniendo en cuenta que se presentaba atraso mayor al 3%, en dos de los frentes de la obra.

Si bien, en cuanto al avance físico de la ejecución de la obra, dentro de informe de interventoría y del supervisor, estaba evidenciado el seguimiento con base al parámetro de la curva “S” y porcentajes; se observó, sin reportar análisis de progreso teniendo como referencia la ruta crítica.

Según informe sobre el mes de mayo de 2019, la Interventoría solicitó al constructor incrementar personal operativo de obra en el Frente 1. Edificio Piscina, considerando riesgo de afectar programación, pues irían justos con ella (Informe de Interventoría No. 5 pág. 41). Sin embargo, la OCI no evidenció la atención a este requerimiento incluyendo, la medida o volumen adicional y tiempo que se aumentaría.

Aún cuando se mantienen labores en este punto de atraso del frente 1 de Piscinas, no se apreció un plan especial para solventar este aspecto y recuperar los tiempos asignados dentro de un lapso específico.

La interventoría manifestó que, para acortar tiempos de ejecución de actividades, presentó a consideración de la STC un plan para intensificar labores en general, con el fin de impulsar medidas que incrementen el avance de la obra.

Es de observar que en informe del interventor se reportan en términos porcentuales el avance programado y el ejecutado, pero no se apreció el registro de las cifras en valores monetarios del Valor Planificado y del Valor Ganado, ni distinción entre Valor Ganado y el Costo Actual o real a cada fecha de corte mensual; ni los resultados y análisis correspondientes de los índices del desempeño en el campo de programación y en cuanto a los costos, según la metodología del Valor Ganado.

Recomendaciones:

En los informes (gerenciales, de supervisión, de interventoría semanal y mensual), además de los datos en porcentajes y cifras en costos del Valor Planificado (PV), incorporar las que correspondan al Costo Actual o Real (AC) y de manera independiente las del Valor Ganado (EV), para poder distinguirlas y efectuar comparaciones, y análisis como contempla el método aplicable exigido contractualmente del Valor Ganado.

Incluir en los informes el seguimiento a los diferentes índices de variación y desempeño en materia de cronograma y costos (SV=EV-PV, SPI=EV/PV, CV=EV-AC, CPI=EV/AC); y junto con los análisis de sus resultados, las consecuentes decisiones y medidas tomadas para adelantar y terminar la obra dentro de los costos y tiempos exigibles, y las acciones para recuperar y/u optimizar tiempos de ejecución y el presupuesto.

Definir los hitos más importantes de la obra, como referencias para el control del avance, con los tiempos y costos en los que deben de ser alcanzados; y hacer seguimiento a estas metas o logros parciales y reportarlas con los análisis correspondientes.

Incorporar en los informes, el estado del desempeño de la obra con respecto a la ruta crítica, incluyendo registrar los días de adelanto o atraso en cada corte semanal y mensual; los análisis y las medidas tomadas para corregir desviaciones y optimizar el desarrollo.

En especial fortalecer controles para definir, documentar e implementar oportunamente planes puntuales para desatrasar las secciones o frentes de obra que presenten esta situación, considerando cortes semanales y mensuales, priorizando en las actividades de la ruta crítica, pero sin limitarse a ellas, monitorear su efectividad y de ser el caso determinar y activar de inmediato medidas adicionales.

Teniendo en cuenta los ítems con las cantidades de obra, la programación de las tareas  por ejecutar, los rendimientos y las jornadas de trabajo, se sugiere estimar las horas - hombre requeridas diarias y la cantidad de personal mínimo discriminado por tipo, que se requerirá en lo sucesivo tener en la obra diariamente, para adelantar la construcción, y reportar el control monitoreado de este factor, para lograr los avances parciales semanales y mensuales para poder terminar la obra dentro del plazo contractual y/o en la fecha anticipada que se propongan.

Para optimizar continuamente tiempos de ejecución y acortarlos en diferentes frentes de obra, documentar estrategias, medidas y/o planes generales y/o particulares, propuestos y adoptados, y analizar los avances para potenciar sus efectos.

En caso de plantearse la intensificación de labores, turnos adicionales y/o extendidos de trabajo a implementar por el constructor, con miras a acelerar el avance físico de la construcción, asegurar que se prevea lo necesario para tener cubierto permanentemente el control en el sitio de la obra por parte de la interventoría, sin disminuir su nivel.

1.1.4. CONTROL DE COSTOS Y PRESUPUESTO

Se lleva un control continuo a la inversión del presupuesto del contrato de la obra, con base al ofertado por el contratista. Las actas de cantidades y valores de obra ejecutada y por ejecutar, que se reciben del interventor, con identificación de mayores y menores cantidades, son revisadas por la STC y de tener observaciones son devueltas para ajuste.

En las actas para pago se cuenta con relación de ítems con precios y cantidades de las condiciones contractuales, cantidades ejecutadas con soportes, relación de cantidades incluidas en cada acta y acumuladas, diferencias y pendientes por ejecutar con los valores.

El presupuesto original que hace parte de las condiciones contractuales de la construcción estaba compuesto por cerca de 949 ítems, con 84 de la dotación incluida. Los ítems requeridos no previstos (NP) identificados hasta junio de 2019, según se informó en obra por la interventoría, correspondían aproximadamente a otros 108, de los cuales se había aprobado alrededor del 30% hasta ese momento.

La definición de los precios unitarios para ítems no previstos (NP), se observó con controles de las partes. Se plantean por el constructor, la interventoría los revisa junto con los análisis correspondientes, son sometidos a estudios del Área de Costos y Estudios Económicos y ajustes de ser del caso y puestos a consideración de la STC, para finalmente ser aprobados.

Sobre el control de presupuesto, se apreció que frente al de base de la obra, registran y se hace seguimiento a las cantidades ejecutadas y los valores causados, como también la incidencia de los costos de las actividades autorizadas causadas por fuera de dicho presupuesto de base o ítems no previstos.

Para mantener la obra dentro del costo total original, se desarrollaba el denominado balanceo del presupuesto, mediante el que se estudia cambios en cantidades de obra ejecutada (mayores y menores), nuevos ítems requeridos o NP y sus cantidades, e ítems susceptibles de variar o suprimir. (Ref: Rad 30 may 2019 4000336673 pág. 100).

Respecto al denominado balanceo del presupuesto, no se apreciaron documentados frecuencia y criterios para realizarlos y quienes tendrían la facultad para decidir recortes, cambios y aprobar dichas modificaciones.

El contratista e interventoría efectuaron chequeo de las cantidades e ítems de obra, resultando del estudio al 19 de junio de 2019, que el presupuesto para la construcción hasta ese momento necesitaría incrementarse en aproximadamente un 4%, $2600 Millones (sobre el original de $ 63.985, por lo que ascendería a $ 66.585, conservando $1.633 millones para mobiliario y dotación del gimnasio, previsto.). En general dicho incremento se debería a la necesidad de incluir actividades adicionales en distintos capítulos (preliminares, cimentación, instalaciones hidráulica y sanitaria, urbanismo, equipos especiales, aislamiento acústico, piscinas obras exteriores e impermeabilizaciones, pisos, y estructuras).

Recomendaciones:

Determinar y documentar los criterios a seguir para realizar el balanceo económico en la ejecución del contrato de obra y la elaboración de propuesta de ítems susceptibles de eliminar, suspender y/o cambiar por motivos de restricción de recursos o de cualquier otra índole presupuestal, y dentro de este marco, definir la obra a realizar para poder ejecutar el proyecto manteniéndose dentro del presupuesto.

Definir la periodicidad con que la interventoría deba revisar, mantener y presentar el presupuesto actualizado y balances de la obra a la STC, documentando su seguimiento y evaluación para la toma de decisiones pertinentes.

Así mismo, definir quienes tienen la facultad de aprobar los cambios y tomar decisiones en este sentido y la oportunidad en que se deba realizar. Documentar los cambios, tomas de decisiones y aprobaciones del balanceo.

En las actas de balanceo del presupuesto suscritas entre el interventor y el contratista, donde se vayan a registrar cambios en las cantidades con el visto bueno del IDRD, manifestar expresamente, que dichas variaciones no incrementan el valor del contrato y/o el plazo de entrega y hacerlas firmar por quién tenga la facultad de aprobarlas finalmente.

(EP pg. 28- 32)

Es importante que se defina oportunamente la incorporación de ítems no previstos (NP), cambios y/o supresión en ítems o cantidades de obra, evitando riesgos e impactos no deseables en el desarrollo de los planes de adquisición y suministro de recursos para la obra.

Impulsar y dar celeridad al procedimiento de identificación de los ítems inicialmente No previstos (NP), definiendo condiciones y oportunidad en qué el constructor y la interventoría debe presentarlos con los correspondientes análisis de precios unitarios, para revisiones de la STC y del Área de Costos y Estudios Económicos de la entidad, para evitar demoras, devoluciones y/o reprocesos, y posibilitar incluirlos en las actas para la ordenación de pagos.

En caso de ser necesarios y posibilitarse la consecución de recursos presupuestales adicionales, para poder ejecutar integralmente el proyecto, determinarlos y gestionarlos oportunamente.

1.1.5. CONTROL ADMINISTRATIVO

La interventoría viene presentando los informes mensuales que le correspondía, hasta el No.5 sobre el mes de mayo de 2019.

Junto con las facturas de venta del contratista, revisadas y remitidas por el interventor con los documentos de actas para el pago de la obra, se adjuntaron los soportes pertinentes. Dichas actas para pago de obra son sometidas a la revisión de profesionales de apoyo de la STC encargados de esta labor, antes de ordenar su cancelación.

Se evidenció control administrativo al estado financiero del contrato, sus giros y saldos teniendo en cuenta la facturación acumulada efectuada.

De acuerdo con el informe de avance semanal, hasta abril de 2019 cuando se reportó que el avance en la ejecución de la obra estaba en un 27%; se observó que del valor del contrato de obra se había pagado por concepto de obra ejecutada (excluyendo el factor del anticipo) aproximadamente el 5%, a mayo las cifras reportadas correspondían a 38 % -Vs- 9%, a junio 43% -Vs-.15%. Por lo anterior, se observó una diferencia proporcionalmente significativa, entre lo reportado como nivel de avance de la obra ejecutada y la pagada.

Se ha efectuado seguimiento del Plan de Manejo e Inversión del Anticipo otorgado al contratista de obra y a su amortización (Informe No.5 Interventoría pg.157)

En informes se hace referencia a pólizas de responsabilidad del contratista de obra exigidas y referencian pólizas del contrato de interventoría. Respecto al contrato de obra, persiste en el 5to informe de la interventoría, correspondiente al del mes de mayo de 2019, inconsistencia en la fecha final de vigencia del amparo de la Estabilidad y Calidad de obra allí registrada, del 5 diciembre de 2020, aun cuando la original tiene la vigencia cubriendo los 5 años exigidos.

Como evidencias en cuanto al desarrollo de controles sobre aspectos administrativos, también se apreció que se llevan las bitácoras de los frentes de obra, la relación de la correspondencia y de comunicaciones enviadas y recibidas, así como lo concerniente al seguimiento de gestiones y trámites, realizados ante las empresas de servicios públicos, así mismo, allí se refleja el seguimiento al personal clave y mínimo, entre otros.

En cuanto a las actas de los comités de obra anexas al informe No. 5 de interventoría, aun cuando estaban acompañadas por una relación de asistentes por aparte, se observó que no estaban firmadas sobre el propio documento.

Es de mencionar que, en el informe mensual del interventor, se registró seguimiento al fideicomiso correspondiente. En cuanto a los rendimientos financieros, se observó efectuada la consignación de los mismos a favor del IDRD (Informe No 5 de interventoría, carpeta 2 folio 209, radicado 20192100217602), cuando estos rendimientos deberían girarse a la Secretaría Distrital de Hacienda de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Distrito Capital, Manual operativo presupuestal del Distrito Capital adoptado por resolución No. SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017 (Numeral 3.1.2.).

Con referencia a los registros visuales de la obra, “Time Lapse”, estos son remitidos por parte de la interventoría al IDRD mediante oficio. Se observó en oficios remisorios, sin indicar el período al que correspondía. El cumplimiento de esta obligación no se reflejaba en el informe mensual de interventoría.

En cuanto a lo publicado en el SECOP II, respecto a la fase de ejecución constructiva de la obra, hasta mediados del mes de julio de 2019, en general no se tenían incorporados informes en el archivo de la licitación (LP 028 – 2018) que dio origen al contrato de obra, ni en el archivo del concurso de méritos (CM - 021 – 2018), que dio origen al contrato de la interventoría correspondiente.

Recomendaciones:

Analizar las causas de las amplias diferencias entre los niveles de avance de obra ejecutada y de la obra pagada por concepto de los trabajos desarrollados por el constructor, y establecer medidas para agilizar el desarrollo del proceso para pago de lo ejecutado y minimizar los rezagos que existan y evitarlos a futuro.

Verificar que en los informes de interventoría exista precisión de datos consignados sobre vigencia del amparo de la Estabilidad y Calidad de la obra.

Mencionar en informes si ha existido en el período, autorización de modificaciones, y en tal caso, su relación, características y anexar copia de los correspondientes Formatos de Control de Cambios diligenciados y firmados.

Verificar que las actas de los comités de obras estén firmadas sobre el propio documento.

Controlar que sean consignados en lo sucesivo los rendimientos financieros del encargo fiduciario a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Por otra parte, transferir a la Secretaría Distrital de Hacienda, los recursos que hayan sido consignados al IDRD provenientes de los rendimientos de la fiducia.

Revisar y definir la estructura y organización que deban mantener los informes mensuales de interventoría, para facilitar la consulta y ubicación del contenido, considerando todos los ámbitos de control y su seguimiento en lo Técnico, Administrativo, Financiero y Jurídico sobre el contrato de obra y sobre su propio contrato.

Editar los informes y documentos con un tamaño mínimo en sus caracteres de modo que sean legibles y se mantengan así al ser escaneados.

Hacer seguimiento a la información publicada en SECOP II, sobre la etapa de la ejecución de los contratos de obra e interventoría correspondientes, para que allí se incorpore los informes de que disponga el IDRD tan pronto como se envíen a la Subdirección de Contratación por parte de los supervisores de la STC.

Considerar el incluir al inicio o como adjunto de cada informe mensual de la interventoría, un resumen ejecutivo con la síntesis del estado general en que se encuentra la ejecución de la obra en términos de actividades realizadas, tiempos y costos con respecto a lo planificado, recursos para desarrollarlas, rendimientos, novedades, y estrategias para optimizar su desarrollo. Así mismo, síntesis del cumplimiento del contrato de obra en lo técnico, administrativo, financiero y jurídico; y que una vez sean aceptados por la subdirección, se remita dicha síntesis al Director General del IDRD.

1.1.6. CONTROL JURIDICO

Dentro de la documentación de las actas para pago de obra, el Interventor adjuntó certificado, afirmando el cumplimiento del contrato 3828/2018 a satisfacción con el objeto contractual y obligaciones generales y específicas. (Ref. Certificado del 18/jun/2019 Factura 6 periodo 4/05/2019 a 03/06/2019 Acta de pago N.5 Rad No. 20192100224902 del 2019-06-18).

Aun cuando existe el pronunciamiento general anteriormente mencionado dentro del informe mensual de interventoría No.5, no se identificó específicamente descrita la gestión pormenorizada efectuada en este ámbito de seguimiento jurídico.

El constructor solicitó reintegro de valores descontados por concepto relacionado con los acuerdos en los niveles de servicio ($142 Millones con rad. del 24 mayo 2019 2100193732). El seguimiento al estado de esta novedad no se identificó dentro del informe No. 5 de interventoría.

Se pudo visualizar un formato con relación de obligaciones específicas del contratista de obra, no obstante, se observó sin diligenciar. (Carpeta 1- pág. 123).

Recomendaciones:

Es indicado verificar que se registre en los informes de la interventoría, la descripción de la gestión y los resultados del seguimiento jurídico que deba realizar sobre el contrato de obra y los diferentes compromisos contractuales del constructor de modo específico.

Incluir la información sobre acciones para mitigación de riesgos de incumplimiento y se registre su pronunciamiento frente a los diferentes compromisos contractuales del constructor de modo pormenorizado y de presuntas inobservancias.

1.1.7. OTROS PLANES Y PROGRAMAS DE SOPORTE

Según manifestación de la interventoría y de apoyo a la supervisión del IDRD durante visita de la OCI a la obra del 14 de junio de 2019, se contaba con los diferentes Planes y Programas de soporte requeridos los cuales habían sido entregados por el constructor, revisados y avalados por la interventoría (luego de ser subsanados aquellos que tuvieron observaciones) y se desarrollaba su implementación, sobre la que ejercían controles; cómo se pudo evidenciar en informe mensual del interventor No. 5, donde se reportó el estado de los siguientes:

-Programa de Gestión Social

-Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

-Plan de Manejo Ambiental

-Plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición RCD

-Plan de calidad.

1.1.8. INFORMES DE AUDITORIA DEL INTERVENTOR Y DEL CONSTRUCTOR

En el informe de interventoría No. 5, se apreció reporte de la realización de la auditoria del interventor a final del mes de mayo de 2019, cuando el avance de obra estaba cercano al 40%, sin embargo, no se había generado el informe. No hubo referencia al desarrollo de la auditoria que le correspondía al contratista de obra, como tampoco de los planes de acción o de mejora que se hubieren derivado frente a los resultados.

Informe de Auditoria del Interventor

El plan de calidad de la interventoría prevé la realización de auditorías internas, por parte del interventor a su propio contrato, al estar la obra con avance del +/-20%, 40%, 60%, y el 80%, así como la divulgación de los resultados a los interesados y disponibilidad de las acciones correctivas y su efectividad.

Se evidenció el informe de la auditoría del Interventor sobre su contrato (Código FO-MCO-09 de fecha del 05/junio/2019) cuando la obra tenía un avance de +- 40%, incluyendo entre otros criterios, los requisitos del contrato IDRD-STC-03843-2018, normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. Con alcance aplicando para todos los procesos relacionados en el Plan de Calidad del contrato de interventoría.

Dentro del informe de auditoría de la interventoría sobre su contrato, se reportaron fortalezas (4), no conformidades (20), observaciones (3), oportunidades de mejora (1) y conclusiones. Las no conformidades y observaciones; referidas entre otras, a falencias en identificación de riesgos del consultor, matriz de requisitos legales aplicables al proyecto del contrato de interventoría, por la no evidencia de la definición de criterios de aceptación alineados a las actividades definidas en los pliegos del contrato de interventoría, por no evidenciarse una metodología clara para la elaboración y alcance de los planes de inspección y ensayo. Así mismo, en el informe se reportó, una 1 oportunidad de mejora, correspondiente a desarrollar el plan de calidad de acuerdo a los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015. Concluye el informe, que el Sistema de Gestión es adecuado, eficaz y conveniente, según las normas y requisitos del contrato.

Al respecto, del informe suministrado de auditoría en mención con Código FO-MCO-09 de fecha del 28/enero/2019, es de observar que carecía de su identificación en relación con el avance de la obra y no estaba firmado.

Recomendaciones:

Documentar en informes mensuales del interventor el seguimiento a la obligación de la realización oportuna de cada una de las auditorías internas que se deben ejecutar por parte del interventor respecto a su propio contrato, de acuerdo con la oportunidad determinada con los porcentajes de avance de la obra, al informe y la divulgación de los resultados.

Documentar en informes del interventor el seguimiento sobre la planeación y el desarrollo de las auditorias del constructor a su propio contrato de obra, a los resultados de este ejercicio, y a los planes de acción que se deriven para la mejora y su implementación.

Verificar que en el informe de auditoría esté referenciado el avance de la obra a que corresponda y se encuentre firmado el documento.

Informe de Auditoria del Constructor

Contractualmente se prevé la realización de auditorías internas, por parte del constructor a su propio contrato, al estar la obra con avances del +/-30%, y el +/- 70%,

Se evidenció realización de Auditoria del Constructor a su propio contrato, para el avance del +- 30%, con fecha de elaboración del informe del 24/mayo/2019 (Firmado), con el objetivo de verificar la conformidad en el cumplimiento de requisitos, durante el desarrollo del contrato de construcción de la obra. Se incluyó en el informe, fortalezas, oportunidades de mejoramiento, resultados y no conformidades. Se reportó un total de 2 No conformidades, relacionadas con falencias en el Plan de Pruebas, al tener actividades que no corresponden a la obra y por fallas en control de documentos de planos y 14 oportunidades de mejora.

Recomendación:

Monitorear el establecimiento y ejecución oportuna de los planes de mejora que se deban derivar de las auditorias, para tratamiento de las no conformidades y observaciones; como también a las correcciones y su efectividad.

  - CRDC PARQUE EL TUNAL (Código 06-063)- Localidad de Tunjuelito

Proceso IDRD-STC-LP-019-2018. Contrato de Obra No. 3785-2018 Consorcio Capital $71.366 Millones

Plazo de ejecución: 13 meses

Fecha de inicio y fin: 11 diciembre de 2018 a 10 de enero de 2020

Expediente 2018800201000006E

Proceso IDRD-STC-CM-015-2018. Contrato de Interventoría No. 3813-2018 Consorcio Parques Recreativos. $ 2.296 millones

Plazo de ejecución: 14 meses

Fecha de inicio y fin: 11 diciembre de 2018 al 10 de febrero de 2020.

Expediente: 2018800200700012E

Fecha de visita OCI a obra: 12 junio de 2019

1.2.1. GENERALIDADES

Para los contratos de obra y de interventoría, no se había reportado modificaciones, adiciones, prorrogas y/o suspensiones hasta el mes de junio de 2019.

De acuerdo con lo apreciado y lo informado por los responsables, durante la visita de la Oficina de Control Interno (OCI) realizada el 12 de junio de 2019, efectuada cerca a los 6 meses de iniciado el plazo total de 13 meses para ejecutar el contrato de obra, en general se consideró en normal desarrollo el ejercicio de los controles sobre la ejecución constructiva del CEFE.

Los controles se evidenciaron registrados en los diferentes informes de la interventoría y de la supervisión de acuerdo con el avance de la obra incluidos en el expediente virtual (ORFEO).

Se tenía en adelanto los cuatro diferentes frentes de trabajo de construcción establecidos para este proyecto, correspondientes a los siguientes: Frente 1 Edificio Piscinas - Olímpica, Frente 2. Edificio Piscinas– Recreativa, Frente 3. Polideportivo y Frente 4. Edificio Cultural.

Se observó el avance constructivo en los cuatro frentes de trabajo establecidos para la obra. Se evidenció surtida la etapa de excavación, cimentación, en general la estructura en concreto, de columnas, vigas, placas y colocadas las cerchas principales de la estructura metálica de la cubierta. Estaban fundidas placas de fondo y muros de las piscinas. Se progresaba en trabajos de parte de columnas, pasarelas, elementos de amarre de la estructura de cubierta, fundición de pasarelas, mampostería, escaleras, cajas de ascensores, y alistado de la formaletería para graderías, entre otras actividades.

Recursos

En cuanto a recursos humanos se apreció personal del equipo de trabajo del constructor, de la interventoría en la obra, y la presencia del supervisor y profesionales de apoyo de la supervisión de la Subdirección Técnica de Construcciones. Así mismo, materiales, equipos y maquinarias, entre otros recursos dispuestos en sitio.

La interventoría lleva cifras y datos de la cantidad diaria de los recursos humanos dispuestos en la obra, al 12 de junio se registraba en tablero un total de 261 personas (de las cuales 247 del contratista y 14 de Interventoría).

Se apreció el programa general de adquisiciones del constructor, con seguimiento de la interventoría. (Informe mensual Interventoría N.5.)

Según se informó en la visita, por parte de la interventoría, se disponía de los recursos necesarios de acuerdo con los requeridos para adelantar la fase en ejecución en curso.

Recomendación:

Adicionar en los reportes semanales del estado de la obra, el seguimiento al flujo de personal programado y dispuesto día a día para la ejecución del proyecto.

1.2.2. CONTROL TÉCNICO A EJECUCIÓN DE OBRA

Durante la visita se apreció en el campamento de la obra, planos constructivos de diferentes especialidades con firmas del interventor, como evidencia del control de estos documentos. Según se informó por la Interventoría, se contaba con todos los planos y diseños necesarios para desarrollar la ejecución de la obra.

En el informe del interventor No.6 y en las bitácoras de obra, se apreciaron referencias sobre controles técnicos a la ejecución de las fases constructivas ejecutadas de cimentación y estructura ejercidos por este para las distintas actividades. Así mismo, seguimiento a procedimientos constructivos que estaban en curso. Se identificaron documentados en dicho informe, seguimiento topográfico a posibles asentamientos.

Recomendación:

Verificar que esté documentado lo correspondiente al estudio, soluciones y tratamiento para atender potenciales necesidades de elementos, como juntas constructivas que se requiriesen, para evitar posibles afectaciones por tensiones en elementos estructurales, por efectos de asentamientos, variaciones por temperatura, movimientos sísmicos y/u otros eventos previsibles a los que pueda verse sometida la construcción.

En cuanto a los Planes de Inspección y Ensayos del constructor y del interventor se reporta su implementación y seguimiento en informe mensual. Allí se apreciaron descritas gestiones y actividades de control sobre materiales, densidades, concretos, estructura metálica de cubierta, certificaciones de aceros de refuerzo, bloques de concreto. Así mismo a los equipos utilizados para inspección, medición y ensayos.

1.2.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Avance exigible de ejecución de la Obra

Para efectos de seguimiento y control de avances mínimos exigibles en la ejecución física de la obra en el tiempo, se estipuló contractualmente dos parámetros cuyos porcentajes de avance mensuales difieren, ambos exigibles según documento de las condiciones establecidas en los estudios previos definitivos que hacen parte integral del contrato, pero inconsistentes (Curva “S” Vs. Tabla de porcentajes de avances mensuales).

La interventoría (según radicado No. 2100397802 del 12 de diciembre de 2018 Numeral 8. “LINEA BASE “inicialmente avaló establecerla conforme a la primera programación en Gantt… “y al reprogramar, dejar la nueva para control de cambios del proyecto como tal.”). Se ha utilizado como línea de base, la curva “S”, prevaleciendo esta sobre la rectilínea de la tabla. No se pudo constatar si posteriormente fue modificada según lo expresado en dicha comunicación.

La STC mencionó (en radicado No. 4000410973 del 26 junio de 2019) que el aval y aceptación de la línea de base o diagrama Gantt era obligación del interventor, no de la supervisión (anexan líneas de base – curva “S”).

Al respecto, se observó que documentalmente no se evidencia dirimida clara y formalmente por parte de la STC, la inconsistencia entre los dos tipos de porcentaje de avance citados (Curva “S” Vs. Porcentajes de Tabla), para determinar cual tiene validez para todos los efectos contractuales y en especial, para el control de cumplimiento del avance mensual de la obra.

Recomendaciones:

Verificar si con posterioridad a la línea de base que se adoptó al inicio de la construcción para su seguimiento, se han avalado formalmente modificaciones por parte de la interventoría, en caso de haber existido.

Aclarar documentalmente por parte de la STC, explicitando los porcentajes de avance mínimos mensuales exigibles en la ejecución de la obra para efectos contractuales, parámetros que son fundamentales para el control de cumplimiento y seguimiento, teniendo en cuenta dirimir las diferencias que se presentan entre los arrojados por la curva “S” de base y los consignados en tabla de avance requerido de ejecución de los documentos del contrato para la construcción en curso del CEFE.

Es de considerar que los niveles de avance mensuales, según plan actual o curva “S”, en general son superiores a los exigibles respecto a los de la tabla de porcentajes ubicada bajo el subtítulo de Programa de Obra de los documentos del contrato.

Programación y control de avance

En cuanto a la metodología para efectos de reconocer y reportar el avance ejecutado con sus porcentajes, la interventoría aclaró que se contabilizaba la incidencia de los elementos materializados incorporados físicamente en la obra, como también parcialmente componentes adquiridos por el contratista aún no integrados a la edificación, como el caso de la estructura metálica de la cubierta, cuya fabricación se adelantada en talleres externos. La Oficina de Control Interno, considera que una práctica preferible, sería la de incluir para estos efectos exclusivamente los elementos que estén integrados a la obra y avalados por la interventoría, tal como ocurre en el CEFE San Cristobal.

Con dicha programación en Gantt y la línea “S” tomada de base, se evidenciaron ejercidos controles sistemáticos de la ejecución de la obra, reportándose con cortes semanales y mensuales, el avance acumulado programado, el ejecutado y las diferencias, para el total de la construcción, por frentes y tareas componentes, los registros se llevan utilizando como herramienta el aplicativo Project.

El orden, los tiempos del proceso de ejecución de la obra y sus porcentajes de avance se evidenciaron planificados en el cronograma Gantt, con las actividades programadas para los diferentes frentes de trabajo, de manera discriminada. En Project, se observaron, expresadas gráficamente las barras de los tiempos asignados para las tareas y seguimiento de lo ejecutado en el tiempo y en términos porcentuales con su grado de desarrollo.

En el avance programado, que corresponde al de la curva “S” del plan empleado por el Interventor, en el ejecutado total y por frentes, se registraron las siguientes cifras con corte al 31 de mayo de 2019, de acuerdo con el informe No. 6 de interventoría. (Avance carpeta 3 Anexo 7 Informe de interventoría No. 6, folio 550 o página 224 del archivo)

Tabla. 2 - AVANCE DE OBRA - TUNAL

| AVANCE PORCENTUAL A mayo 31 de 2019 | Total | Frente 1 Edificio Piscinas - Olímpica | Frente 2 Edificio Piscinas – Recreativa | Frente 3 Edificio Polideportivo | Frente 4 Edificio Cultural. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMADO Curva” S” | 45%- | 48,4% | 44,0% | 42,0% | 43,0% |
| EJECUTADO | 47% | 49,4% | 45,5% | 42,0% | 45,0% |
| Diferencia | + 2,0% | +1% | +1,5% | 0% | +2% |

Según informe semanal No.23 de la interventoría para el periodo del 03 al 08 de junio de 2019, se registró un avance total Programado del 43,17% y un ejecutado el 51,22% (Rad del 10 de julio 20194200397713). Al respecto, se observó que las cifras de lo programado son inconsistentes, teniendo en cuenta que para el 31 de mayo se tenía un 45% y para el 08 de junio un 43,17%, cifra inferior.

Se apreció en la visita, un avance físico de obra en correspondencia con la programación cualitativa y la ejecución documentada en cronograma de barras o de Gantt.

Es de observar que en el informe mensual del interventor se reportan en términos porcentuales el avance programado y el ejecutado, pero no se apreció el registro de las cifras en valores monetarios del Valor Planificado y del Valor Ganado, ni distinción entre valor ganado y costo actual o real a cada fecha de corte mensual, ni los resultados y análisis correspondientes de los índices del desempeño en el campo de programación y en cuanto a los costos según metodología del Valor Ganado.

En informe mensual de interventoría No.6, se identificó análisis de progreso teniendo como referencia la ruta crítica.

Recomendaciones:

En los informes (gerenciales, de supervisión, de interventoría semanal y mensual), además de los datos en porcentajes y cifras en costos del Valor Planificado (PV), incorporar estos datos respecto al Costo Actual o Real (AC) de modo que se puedan distinguir del correspondiente al del Valor Ganado (EV) (diferenciándolos), como contempla el método aplicable exigido contractualmente del Valor Ganado.

Incluir en los informes, los análisis efectuados a los resultados de los Índices de variación y desempeño en materia de cronograma y costos, y de su seguimiento (SV=EV-PV, SPI=EV/PV, CV=EV-AC, CPI=EV/AC). Así mismo, las consecuentes decisiones y medidas tomadas para adelantar y terminar correctamente la obra dentro de los costos y tiempos exigibles y las acciones para optimizar tiempos de ejecución y del presupuesto.

Incorporar en los informes, el estado del desempeño de la obra con respecto a la ruta crítica, incluyendo registrar los días de adelanto o atraso en cada corte semanal y mensual; los análisis y las medidas tomadas para corregir desviaciones y optimizar el desarrollo.

Definir los hitos más importantes de la obra, como referencias para el control del avance, incorporando en los informes, el estado del desempeño de la obra con respecto a estos y a la ruta crítica.

1.2.4. CONTROL DE COSTOS Y PRESUPUESTO

Se lleva un control continuo a la inversión del presupuesto del contrato de la obra, con base al ofertado por el contratista. Las actas de cantidades y valores de obra ejecutada y por ejecutar, se reciben del interventor, con identificación de mayores y menores cantidades, son revisadas por la STC y de tener observaciones son devueltas para ajuste.

En las actas para pago se cuenta con relación de ítems con precios y cantidades de las condiciones contractuales, cantidades ejecutadas con soportes, relación de cantidades incluidas en cada acta y acumuladas, diferencias y pendientes por ejecutar con los valores. (Ref., Acta para pago de obra 2 desembolso 3, Radicado 14 junio 2019 4200347053)

El presupuesto original que hace parte de las condiciones contractuales de la construcción estaba compuesto por cerca de 1279 ítems (incluyendo 83 ítems de dotación incluida) hasta principios de junio de 2019. Los ítems requeridos no previstos (NP) identificados hasta junio de 2019, correspondían aproximadamente a 220.

La definición de los precios unitarios para ítems no previstos (NP), se observó con controles de las partes. Se plantean por el constructor, la interventoría los revisa junto con los análisis correspondientes, son sometidos a estudios del Área de Costos y Estudios Económicos y ajustes de ser del caso, y puestos a consideración de la STC, para finalmente ser aprobados. Se evidenció devolución de precios que habían sido revisados por la interventoría, por no estar dentro de los costos de los insumos y rendimientos publicados en el proceso licitatorio IDRD-STC-LP-019-2018. (Ref. Radicado IDRD No. 03 julio 2019 4200112211).

Dentro del contenido del informe mensual de la interventoría No. 6, se apreció incorporado lo concerniente al control del presupuesto de la obra, sus análisis y el balanceo al mes de mayo de 2019, estudio efectuado para mantener la obra dentro del costo total original, mediante el que se estudia cambios en cantidades de obra ejecutada (mayores y menores, nuevos ítems requeridos o NP y sus cantidades, e ítems susceptibles de variar o suprimir (Informe N.6 de Interventoría Folio 614).

El presupuesto para la construcción, hasta ese momento, podría necesitar incrementarse en aproximadamente un 9%, $6.000 Millones estimados, sobre el original de $ 71.336 millones, teniendo en cuenta la variación en cantidades, los no previstos y conservando el mobiliario y dotación del gimnasio ($4.621 millones por efecto de compensación entre mayores y menores cantidades y NP, conservando $1.450 millones de la dotación).

Respecto al denominado balanceo del presupuesto, no se apreciaron documentados criterios para realizarlos y quienes tendrían la facultad para decidir recortes, cambios y aprobarlos.

Recomendaciones:

Determinar y documentar los criterios a seguir para realizar el balanceo económico en la ejecución del contrato de obra y la elaboración de propuesta de ítems susceptibles de eliminar, suspender y/o cambiar por motivos de restricción de recursos o de cualquier otra índole presupuestal, y dentro de este marco, definir la obra a realizar para poder ejecutar el proyecto manteniéndose dentro del presupuesto.

Definir la periodicidad con que la interventoría deba revisar, mantener y presentar el presupuesto actualizado y balances de la obra a la STC, documentando su seguimiento y evaluación para la toma de decisiones pertinentes.

Así mismo, definir quienes tienen la facultad de aprobar los cambios y tomar decisiones en este sentido y la oportunidad en que se deba realizar. Documentar los cambios, tomas de decisiones y aprobaciones del balanceo.

En las actas de balanceo del presupuesto suscritas entre el interventor y el contratista, donde se vayan a registrar cambios en las cantidades con el visto bueno del IDRD, manifestar expresamente que dichas variaciones no incrementan el valor del contrato y/o el plazo de entrega y hacerlas firmar por quién tenga la facultad de aprobarlas finalmente.

(EP pg. 28- 32)

Es importante que se defina oportunamente la incorporación de ítems no previstos (NP), cambios y/o supresión en ítems o cantidades de obra, evitando riesgos e impactos no deseables en el desarrollo de los planes de adquisición y suministro de recursos para la obra.

Impulsar y dar celeridad al procedimiento de identificación de los ítems inicialmente No previstos (NP), definiendo condiciones y oportunidad en qué el constructor y la interventoría debe presentarlos con los correspondientes análisis de precios unitarios, para revisiones de la STC y del Área de Costos y Estudios Económicos de la entidad, para evitar demoras, devoluciones y/o reprocesos, y posibilitar incluirlos en las actas para la ordenación de pagos.

En caso de ser necesarios y posibilitarse la consecución de recursos presupuestales adicionales, para poder ejecutar integralmente el proyecto, determinarlos y gestionarlos oportunamente.

1.2.5. CONTROL ADMINISTRATIVO

Hasta el primer semestre de 2019, la interventoría ha presentado a la STC los informes mensuales que le corresponde sobre la obra y mejorando paulatinamente la oportunidad de entrega. (Componentes Técnico- Administrativo, Social, Ambiental, Calidad, y SST Ref. Informe No.6 radicado 232422 del 25 de junio sobre el mes de mayo, y No. 7 radicado 263552 del 18 de julio de 2019 sobre el mes de junio).

Junto con las facturas de venta del contratista, revisadas y remitidas por el interventor con los documentos de actas para el pago de la obra, se adjuntaron los soportes pertinentes. Dichas actas para pago de obra, son sometidas a la revisión de profesionales de apoyo de la STC encargados de esta labor, antes de ordenarse su cancelación.

Se evidenció control administrativo al estado financiero del contrato, sus giros y saldos teniendo en cuenta la facturación efectuada.

De acuerdo con el informe semanal No.23 de interventoría, hasta el 08 de junio de 2019 cuando se reportó que el avance en la ejecución de la obra estaba en un 51%; se observó que el valor el pagado por concepto de obra ejecutada (excluyendo el factor del anticipo) correspondía aproximadamente al 9%; por lo que se observó una diferencia proporcionalmente significativa, entre lo reportado como el nivel de avance de la obra ejecutada y la pagada.

En el informe mensual del interventor, se refleja seguimiento a pólizas de responsabilidad del contratista de obra exigidas teniendo en cuenta los amparos correspondientes.

Como evidencias relacionadas con controles sobre aspectos administrativos, también se apreció que se llevan las bitácoras de los frentes de obra, la relación de la correspondencia y de comunicaciones enviadas y recibidas, así como lo concerniente al seguimiento de gestiones y trámites, realizados ante las empresas de servicios públicos, así mismo, allí se refleja el seguimiento al personal clave y mínimo, entre otros.

Es de mencionar que, en el informe mensual del interventor, se registra el control y seguimiento al Plan de Manejo e Inversión del Anticipo y al fideicomiso correspondiente. En cuanto a los rendimientos financieros, en el informe No 6. de interventoría, se indicó que son orientados para que sean consignados mensualmente a nombre de la Secretaría Distrital de Hacienda, según indicaciones de la entidad (Rad. 20192100232422 – anexo 00017, folio 213).

Con referencia a los registros visuales de la obra, “Time Lapse”, estos son remitidos por parte de la interventoría al IDRD mediante oficio. Se observó que el cumplimiento de esta obligación no se reflejaba en el informe mensual de interventoría.

En cuanto lo publicado en el SECOP II, respecto a la fase de ejecución constructiva de la obra, hasta mediados del mes de julio de 2019, en general no se tenían incorporados informes en el archivo de la licitación (LP 019 – 2018) que dio origen al contrato de obra, ni en el archivo del concurso de méritos (CM - 015 – 2018), que dio origen al contrato de la interventoría correspondiente.

Recomendaciones:

Analizar causas de las amplias diferencias entre los niveles de avance de obra ejecutada y de la obra pagada por concepto de los trabajos desarrollados por el constructor, y consecuentemente establecer medidas para agilizar el desarrollo del proceso para pago de lo ejecutado y minimizar los rezagos que existan y evitarlos a futuro.

Documentar en los informes mensuales de interventoría lo relacionado con el cumplimiento de los registros visuales de la obra, “Time Lapse”.

Hacer seguimiento a la información publicada en SECOP II sobre la etapa de la ejecución de los contratos de obra e interventoría correspondientes, para que allí se incorpore los informes de que disponga el IDRD tan pronto como se envíen a la Subdirección de Contratación por parte de los supervisores y/o por la STC.

Considerar el incluir al inicio o como adjunto de cada informe mensual de la interventoría, un resumen ejecutivo con la síntesis del estado general en que se encuentra la ejecución de la obra en términos de actividades realizadas, tiempos y costos con respecto a lo planificado, recursos para desarrollarlas, rendimientos, novedades, y estrategias para optimizar su desarrollo. Así mismo, síntesis del cumplimiento del contrato de obra en lo técnico, administrativo, financiero y jurídico; y que una vez sean aceptados por la subdirección, se remita dicha síntesis al Director General del IDRD.

1.2.6. CONTROL JURIDICO

Dentro del informe mensual de interventoría No.6, no se identificó específicamente descrita la gestión en este ámbito de seguimiento jurídico, pormenorizada efectuada y de sus resultados.

Recomendación:

Registrar en los informes de la interventoría, la descripción de la gestión y los resultados del ejercicio del seguimiento jurídico que deba realizar sobre el contrato de obra, de los diferentes compromisos contractuales del constructor de modo específico y de las novedades que se presenten en este aspecto.

1.2.7. OTROS PLANES Y PROGRAMAS DE SOPORTE

Se contaba con los diferentes Planes y Programas de soporte requeridos los cuales habían sido entregados por el constructor, revisados y avalados por la interventoría (luego de ser subsanados aquellos que tuvieron observaciones) y se desarrollaba su implementación sobre la que se ejercían controles; cómo se pudo evidenciar en informe mensual del interventor No.6, donde se reportó el estado y seguimiento de los siguientes:

-Programa de Gestión Social

-Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

-Plan de Manejo Ambiental

-Plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición RCD

-Plan de calidad.

1.2.8. INFORMES DE AUDITORIA DEL INTERVENTOR Y DEL CONSTRUCTOR

En el informe de interventoría No. 6, se apreció reporte de la realización de la auditoria.

Informe de Auditoria del Interventor

El plan de calidad de la interventoría, prevé la realización de auditorías internas, por parte del interventor a su propio contrato, al estar la obra con avance del +/-20%, 40%, 60%, y el 80%, así como la divulgación de los resultados a los interesados y disponibilidad de las acciones correctivas y su efectividad.

Se evidenció realización de Auditoria del interventor a su propio contrato, para el avance del +- 20%, con fecha de elaboración del informe del 12/abril/2019, con el objetivo de determinar la conformidad del plan de calidad del contrato de interventoría, teniendo como referencia los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, los requisitos del proceso contractual IDRD-STC-CM-021-2018 y los procedimientos del proyecto y detectar oportunidades de mejora en el sistema y sus procesos.

Revisado el informe se incluyeron fortalezas (2), No conformidades (12), observaciones (5), oportunidades de mejora (4) y conclusiones. En las conclusiones indican que “El Sistema de Gestión es adecuado, eficaz y conveniente, según las normas y requisitos del contrato, sin embargo, requiere fortalecer el tema de trazabilidad”.

Respecto al informe de auditoría, se observó que no está firmado ni tiene referenciado el contrato que se audita, ni el nombre de la obra y el proceso de selección que referencian estaba equivocado y carecía de su identificación en relación con el avance de la obra.

Recomendaciones:

Monitorear el establecimiento y ejecución oportuna de los planes de mejora que se deban derivar de las auditorias del interventor, para tratamiento de las no conformidades y observaciones; como también a las correcciones y su efectividad.

Verificar que los informes de auditoría estén firmados, referenciado el contrato que se audita, el nombre de la obra, y en caso de mencionar el proceso de selección, que esté correctamente identificado.

Informe de Auditoria del Constructor

Contractualmente se prevé la realización de auditorías internas, por parte del constructor a su propio contrato, al estar la obra con avances del +/-30%, y el +/- 70%.

Se evidenció realización de Auditoria del Constructor a su propio contrato, para el avance del +- 30%, con fecha de elaboración del informe del 24/abril/2019 (Firmado), con el objetivo de verificar el nivel de conformidad y eficacia del sistema de gestión de calidad, frente a los criterios de auditoria, en relación al alcance del proyecto. Se incluyó en el informe, aspectos relevantes, No conformidades (4), observaciones (3), y conclusiones.

Recomendación:

Monitorear el establecimiento y ejecución oportuna de los planes de mejora que se deban derivar de las auditorias el constructor, para tratamiento de las no conformidades y observaciones; como también a las correcciones y su efectividad.

  - CRDC PARQUE FONTANAR DEL RIO (11-368)-Localidad de Suba

1.3.1. GENERALIDADES

Proceso IDRD-STC-LP-024-2018. Contrato de Obra No. 3823-2018 - Consorcio Fontanar 2019, $61.667 millones

Plazo de ejecución (incluyendo dotación): 13 meses

Fecha de inicio y fin: 14 diciembre de 2018 al 13 de enero del 2020.

Expediente 2018800201000010E

Proceso IDRD-STC-CM-016-2018. Contrato de Interventoría No. 3840-2018

Consorcio Interventores Parques FT $ 2.296 millones

Plazo de ejecución: 14 meses

Fecha de inicio y fin: 14 diciembre de 2018 al 13 de febrero del 2020

Expediente: 2018800200700024E

Fecha de visita OCI a obra: 17 junio de 2019

Para los contratos de obra y de interventoría no se había reportado modificaciones, adiciones, prorrogas y/o suspensiones hasta el mes de junio de 2019.

De acuerdo con lo apreciado y lo informado por los responsables, durante la visita de la Oficina de Control Interno (OCI), efectuada cerca a los 6 meses de iniciado el plazo total de 13 meses para ejecutar el contrato de obra, en general se consideró en normal desarrollo el ejercicio de los controles sobre la ejecución constructiva del CEFE.

Los controles se evidenciaron registrados en los diferentes informes de la interventoría y de la supervisión de acuerdo con el avance de la obra incluidos en el expediente virtual (ORFEO).

Se tenía en adelanto los cuatro diferentes frentes constructivos de trabajos establecidos para este proyecto, correspondientes a los siguientes:

1. Edificio Cultural Polideportivo y Recreativo

2. Edificio Piscinas

3. Edificio Administrativo

4. Paisajismo y Obras Exteriores

Dentro del cronograma aparece como un 5to frente el denominado Adquisiciones e Instalaciones, que corresponde a equipos especiales, suministros, señalética y dotación; sobre lo que se observó, que no corresponde a un frente de construcción.

En cuanto a los tres frentes de trabajo 1, 2 y 3, que conformaran el área cubierta construida interna, en general se hallaron en curso. Se encontraron efectuadas las obras preliminares, las excavaciones, la cimentación con pilotes, en avance continuaba la estructura en concreto armado (vigas, columnas, losas de pisos y entrepisos), el armado para tanques de agua, muros en inicio y ductos parciales para redes de servicios, entre otros. Para el frente 4 de obras exteriores se había adelantado excavaciones.

Como actividad no prevista inicial ejecutada se destacó la colocación de relleno en triturado reciclado para conformar una plataforma de soporte que permitió realizar los trabajos de cimentación con la maquinaria prevista, sobre el terreno que se presentó inestable.

Al momento de la visita, estaba sin fundir una franja de cimentación de aproximadamente 1,50 metros de ancho, intermedia entre el frente 3 y los frentes 1 y 2, por indicaciones de orden estructural, considerando posibles movimientos por asentamiento. Se reflejó en informe técnico, la realización de controles de asentamiento con topografía del interventor y constructor y registros de mediciones (Ref. Rad. Anexo al Plan de Contingencia del 06 mayo 20194200282893) (Informe mensual No. 5 de Interventoría Pg.10 Ref. 20192100222642, 2019-06-17).

El área a intervenir registrada en la valla de la obra correspondía a 12857 M2. En la descripción general del proyecto la suma de las áreas de los frentes 1 al 3 corresponde a 8.427 M2, para el frente 4 no se reportó el dato de M2.

En cuanto a recursos humanos, se apreció personal de trabajo del constructor y de la interventoría en el sitio, la presencia de profesionales de apoyo de la supervisión de la Subdirección Técnica de Construcciones. Así mismo, se apreciaron materiales, equipos y maquinarias, entre otros recursos dispuestos en el sitio.

La interventoría lleva cifras y datos de los recursos humanos dispuestos en la obra, del personal clave y mínimo requeridos. Así mismo, del total para efectos en materia de seguridad y salud en la obra. Sin embargo, el control de progreso de la programación, no se identificó reflejado en informe No. 5, discriminados los trabajadores del contratista por número y tipo en cada frente de trabajo y de los comunes a todos los frentes.

En el informe mensual No.5 del interventor, no se identificó documentado el análisis al seguimiento del programa general de compras y suministros del constructor.

Según se informó por parte de la interventoría durante la visita, se disponía de los recursos humanos y físicos necesarios requeridos para adelantar la fase en que se hallaba la ejecución.

Recomendaciones:

Adicionar en los informes mensuales y reportes semanales del estado de la obra, el seguimiento al flujo de recursos de personal dispuestos día a día y físicos respecto a los programados para la construcción del proyecto.

Reflejar en los informes mensuales de la interventoría el seguimiento preventivo y análisis al programa detallado de compras y adquisiciones o suministros del constructor y su ejecución, para asegurar la provisión oportuna de los recursos de personal, materiales, equipos y los restantes necesarios a tener dispuestos en la obra con las características y volúmenes apropiados. Así mismo, al desarrollo de los procedimientos requeridos para mantener el flujo debido.

Colocar en la descripción general del proyecto, el total de los metros cuadrados (M2) de las áreas intervenidas y los parciales por frentes de trabajo.

1.3.2. CONTROL TÉCNICO A EJECUCIÓN DE OBRA

Durante la visita del 17 junio de 2019, se apreciaron en el campamento de la obra, planos constructivos de las diferentes especialidades; arquitectónicos, de cimentación, estructurales, cubiertas, hidráulicos, sanitarios, contra incendio y para aire acondicionado, entre otros. Las copias de planos impresos contaban con sello y firmas del interventor, como evidencia de su control.

Según se informó en la visita por la Interventoría, se contaba con todos los planos y diseños necesarios para desarrollar la ejecución de la obra. Sin embargo, es importante mencionar que posteriormente en comunicación a la STC, esta señaló la necesidad de conocer las fechas de entrega de los diseños que aún presentaban inconsistencias, como eran los eléctricos, de seguridad, control CCTV, y voz y datos (Rad 27 jun 20192100235062).

Se apreció registro de control de cambios, donde se anota la descripción del cambio solicitado, el tema, el solicitante, quien lo aprueba, firmas y fechas de aprobación. De otra parte, se llevan registros, también con firmas, para la posterior elaboración de los planos récord.

En el informe del interventor se apreciaron referencias sobre controles técnicos ejercidos por este sobre los trabajos realizados en la ejecución de las fases constructivas ejecutadas, como las de cimentación y estructura. Así mismo, el seguimiento a los procedimientos constructivos cursados.

Se contaba con relación de asuntos pendientes por definir para proporcionar el flujo oportuno de la información y atención a las necesidades del desarrollo de la obra.

Recomendaciones:

Dar celeridad a aclaración y/o complementaciones que pudiesen estar pendientes sobre diseños que aún presentaban inconsistencias, como los eléctricos, de seguridad, control de ingreso y CCTV.

Documentar en informe mensual, lo correspondiente al estudio, soluciones y tratamiento para atender necesidades de elementos como juntas constructivas en la edificación que deban implementarse, para evitar posibles afectaciones por tensiones en elementos estructurales, por efectos de posibles asentamientos diferenciales, variaciones por temperatura, movimientos sísmicos y/u otros eventos previsibles a los que pueda verse sometida la construcción.

Planes de Inspección y Ensayos

Durante la visita a obra se apreció disponibilidad del Plan de inspección y ensayos. Así mismo, registros de ensayos de los concretos, concepto sobre los resultados de comprobaciones, certificaciones de calidad del acero, certificados de calidad de tubería eléctrica e hidráulica, en correspondencia con las fases desarrolladas de la construcción.

Según se informó, se hace seguimiento a la fabricación de la estructura metálica de cubierta y se tienen estipulados ensayos para esta.

Se observó la posibilidad de requerirse pruebas y/o ensayos especiales a elementos de la construcción, que no se estipularon en el alcance de los planes iniciales de modo específico (como podrían ser pruebas de la integridad de los pilotes), no siendo claro, en caso de ser requeridos por la interventoría, si al contratista le correspondería sufragar su costo. (Ref. Anexo a Rad de 12 jun 20194200352123).

Se evidenció en informe la realización por la interventoría de controles técnicos llevando registro de liberaciones de ítems de obra ejecutada en la medida que se adelantaban, empleando para ello formatos diligenciados y firmados (Info. No.5 Int. Tec. 5 anexo pg.206)

Recomendaciones:

Determinar con el concurso de la interventoría y de los consultores, las inspecciones, pruebas y/o ensayos adicionales a los contemplados en los planes de calidad y en las especificaciones, que fuese necesario realizar para garantizar las obras; en caso de requerirse, incluirlos en el plan correspondiente y definir los responsables de sufragarlos.

1.3.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Avance exigible de ejecución de la Obra

Para efectos de seguimiento y control de avances mínimos exigibles en la ejecución física de la obra en el tiempo, se estipularon contractualmente dos parámetros fundamentales cuyos porcentajes de avance mensuales difieren, ambos exigibles según documento de condiciones establecidas en los estudios previos definitivos que hacen parte integral del contrato, pero inconsistentes entre sí, Curva “S” -Vs.- Tabla de porcentajes de avances mensuales (Ref. Rad 04 de abril 2019 2100 127 322).

La interventoría aprobó la programación de la obra en su Versión 2 (vigente de acuerdo con el radicado del 24 de abril de 2019 No. 2100156362). Se ha utilizado la curva “S”, derivada de esta programación como línea de base para el control del avance, prevaleciendo sobre los porcentajes de la tabla o rectilínea.

Al respecto, la STC mencionó que el aval y aceptación de la línea de base o diagrama Gantt era obligación del interventor, no de la supervisión. (Ref. Radicado del 26 junio de 2019 4000410973)

Se observó, que documentalmente no se evidencia dirimida clara y formalmente por parte de la STC, la inconsistencia entre los dos tipos de porcentaje de avance citados (Curva “S” -Vs-. Porcentajes de Tabla), para determinar cuál tiene validez para todos los efectos contractuales y en especial de control de cumplimiento del avance mensual y el acumulado de la obra.

Recomendaciones:

Aclarar documentalmente por parte de la STC, explícitamente los porcentajes de avance mínimos mensuales exigibles en la ejecución de la obra para efectos contractuales, parámetro fundamental para el control de cumplimiento y seguimiento del progreso, teniendo en cuenta dirimir las diferencias que se presentan entre los arrojados por la curva “S” de base y los consignados en tabla de avance requerido de ejecución, de los documentos del contrato para la construcción en curso del CEFE.

Es de considerar que los niveles de avance mensual en la segunda mitad del plazo, según plan actual o curva “S” son superiores a los exigibles según la tabla de porcentajes ubicada bajo el subtítulo de Programa de Obra de los documentos del contrato.

Programación y control de avance realizado

En cuanto a la metodología para efectos de reconocer y reportar el avance ejecutado con sus porcentajes, la interventoría aclaró que solamente se contabiliza la incidencia de los elementos materializados incorporados físicamente en la obra, no se sumaban aquellos componentes adquiridos por el contratista y/o en fabricación por los subcontratistas, aún no integrados a la edificación, como el caso de la estructura metálica de la cubierta, adelantada en talleres. Esta forma de medir y controlar el avance se  considera una buena práctica teniendo en cuenta que ello constituye la obra.

Con fundamento en dicha programación en Gantt y la línea “S” tomada de base, se evidenciaron ejercidos controles sistemáticos de la ejecución de la obra, reportándose con cortes semanales y mensuales, el avance acumulado programado, el ejecutado y las diferencias, para el total de la construcción, por frentes y tareas componentes, y lo pendiente por ejecutar. Los registros se llevan utilizando como herramienta el aplicativo Project.

El orden, los tiempos del proceso de ejecución de la obra y sus porcentajes de avance, se evidenciaron planificados en el cronograma Gantt, con las actividades programadas para los diferentes frentes de trabajo, de manera discriminada. En Project, se observaron, expresadas gráficamente las barras de los tiempos asignados para las tareas y en términos porcentuales su grado de desarrollo.

El avance programado, que corresponde al de la curva “S” del plan aprobado por el Interventor, y el avance ejecutado total y por frentes, se registraron así para la semana 23 de mediados de junio de 2019 (Foto. 1152013)

Tabla. 3 - AVANCE DE OBRA - FONTANAR DEL RIO

| AVANCE PORCENTUAL Semana 23; 14 de junio de 2019. | Total | Frente 1 | Frente 1.2 | Frente 2 | Frente 3 | Frente 4 | Frente 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMADO Curva” S” | 31,31% | 78,04% | 83,86% | 30,92% | 10,52% | 73,58% | 0,39% |
| EJECUTADO | 31,02% | 80,20% | 98,75% | 29,17% | 11,14% | 75,28% | 0.44% |
| Diferencia | -0,29 | +2,16 | +14,89 | -1,75 | +0,62 | +1,7 | +0.05 |

Según reportes mensuales, se presentó el atraso debido al ítem de fachadas por cambio de las características constructivas conservando el diseño arquitectónico. Atraso que según interventores y contratistas también obedece a complementaciones y/o ajustes en otros diferentes diseños que presentaban inconsistencias, como eran los eléctricos, de seguridad, control CCTV, y voz y datos (Rad 27 jun 20192100235062).

En los meses de junio y julio de 2019, la supervisión efectuó y reiteró solicitud a la interventoría a presentar plan de contingencia, desglosando recursos necesarios para eliminar retrasos y cumplir con el avance de armonización de la programación, así como a conminar al contratista a presentar plan de acción y alternativas, como el incremento del personal y equipos, para eliminar los atrasos (Ref., rad 07 jun 20194200096391 y Rad del 08 julio 20194200116611).

Al respecto, no se apreció el plan especial para solventar atraso en el programa y recuperar los tiempos asignados dentro de un lapso específico, incluyendo en qué medida o volumen adicional tales recursos se aumentarían y se hubiese implementado.

Se tenía identificada la ruta crítica de la construcción, reportado en el informe de interventoría No.5, con el análisis de progreso, su estado y la solicitud del interventor al constructor de definir e implementar plan para subsanar atraso de tres semanas que se estimaba para ese momento (Informe de Interventoría No.5 Carpeta 1/5 pág. 35).

En Fontanar se apreció utilizada la metodología del valor ganado, sin embargo, no se observó distinguido el Valor Ganado y el Costo Actual o real (Ref. Informe mensual de interventoría No. 5 Pág. 31), lo que es indicado diferenciar teniendo en cuenta que se podría haber invertido el presupuesto y no haber completado la obra prevista según lo planificado.

En cuanto a variaciones en cronograma, mencionan que a mayo el rezago era del 0.76%; sin embargo, aunque esta expresado en términos porcentuales, no se especificaba a cuantos días o tiempo correspondía, según el método del Valor Ganado.

Para la obra en el Fontanar, se tenían definidos hitos de la obra por frentes constructivos del contrato 3823 de 2018, (Ref. Rad. 25 jun 2019 4200407273); sin embargo, en el informe de interventoría No.5, no se identificó el reporte de su seguimiento.

Recomendaciones:

En los informes (gerenciales, de supervisión, de interventoría semanal y mensual), además de los datos en porcentajes y cifras en costos del Valor Planificado (PV), incorporar las que correspondan al Costo Actual o Real (AC) y de manera independiente las del Valor Ganado (EV), para poder distinguirlas y efectuar comparaciones, y análisis como contempla en método aplicable exigido contractualmente del Valor Ganado, con base en el programa del proyecto y los avances de la ejecución cuantificada.

Incluir consecuentemente, en los informes el seguimiento a los diferentes índices de variación y desempeño en materia de cronograma y costos (SV=EV-PV, SPI=EV/PV, CV=EV-AC, CPI=EV/AC); y junto con los análisis de sus resultados, las consecuentes decisiones y medidas tomadas para adelantar y terminar correctamente la obra dentro de los costos y tiempos exigibles, y/o acciones para recuperar y/u optimizar tiempos de ejecución y el presupuesto.

Revisar y reportar en los informes, el seguimiento al cumplimiento de los hitos de la obra, con los análisis correspondientes, hitos que deben estar también plasmados en la programación, como referencias para el control a estas metas o logros parciales. (Documentos Previos pg17 - 18).

Fortalecer controles para definir, documentar e implementar oportunamente planes puntuales para desatrasar las secciones o frentes de obra que presenten esta situación considerando cortes semanales y mensuales, priorizando en las actividades de la ruta crítica, pero sin limitarse a ellas, monitorear su efectividad y de ser el caso determinar y activar de inmediato medidas adicionales.

Teniendo en cuenta los ítems con las cantidades de obra, la programación de las tareas por ejecutar, los rendimientos y las jornadas de trabajo, se sugiere estimar las horas - hombre requeridas diarias y la cantidad de personal mínimo discriminado por tipo, que se requerirá en lo sucesivo tener simultáneamente en la obra, para adelantar la construcción. Así mismo, reportar el monitoreo de este factor, para lograr los avances parciales semanales y mensuales para concluir la obra dentro del plazo contractual y/o en la fecha anticipada que se proponga.

Para optimizar continuamente tiempos de ejecución y acortarlos en diferentes frentes de obra, documentar estrategias, medidas y/o planes generales y/o particulares, propuestos y adoptados en desarrollo o por implementar; así como analizar y potenciar sus efectos.

En caso de plantearse la intensificación de labores, turnos adicionales y/o extendidos de trabajo a implementar por el constructor, con miras a acelerar el avance físico de la construcción, asegurar que se prevea lo necesario para tener cubierto permanentemente el control en sitio del desarrollo de la obra por parte de la interventoría, sin disminuir su nivel.

1.3.4. CONTROL DE COSTOS Y PRESUPUESTO

Se lleva un control continuo a la inversión del presupuesto del contrato de la obra cuya base corresponde al ofertado por el contratista. Las actas de cantidades y valores de obra ejecutada y por ejecutar se reciben del interventor, con identificación de mayores y menores cantidades, son revisadas por la STC y de tener observaciones son devueltas para ajustes.

El presupuesto original que hace parte de las condiciones contractuales de la construcción estaba compuesto por cerca de 1339 ítems, de los cuales 82 correspondían a mobiliario y dotación del gimnasio. Los ítems requeridos no previstos (NP) identificados hasta junio de 2019, según se informó en obra por la interventoría, correspondían aproximadamente a 89, de los cuales se había aprobado alrededor del 8%. (Ref. Presupuesto rad. 7 mayo 2019 4200282573)

La definición de los precios unitarios para ítems no previstos (NP), se observó con controles de las partes. Se plantean por el constructor, la interventoría los revisa junto con los análisis correspondientes, son sometidos a estudios del Área de CEE y ajustes de ser del caso, puestos a consideración de la STC, para finalmente ser aprobados. (Rad. STC a ACEE 25 abril 2019 4200260753 del 25 de abril con antecedentes).

Para mantener la obra dentro del costo total original, se desarrollaba el denominado balanceo del presupuesto, mediante el que se estudiaba incidencia por cambios en cantidades de obra ejecutada (mayores y menores), nuevos ítems requeridos o NP y sus cantidades, e ítems susceptibles de variar o suprimir.

Según lo informado en la visita a obra, se tenía un balance provisional no definitivo, ya que se debían resolver las cantidades de obra que se ejecutarían.

Al respecto del denominado balanceo del presupuesto, no se apreciaron documentados criterios para realizarlos y quienes tendrían la facultad para decidir suspensión de cantidades, cambios y aprobarlos.

En cuadro presentado por interventoría de “Indicadores CPI y SPI y los análisis de la situación al 14 de junio de 2019, se manifestó que la variación de entonces en el costo no era significativa frente al presupuesto, que por tanto consideraban que no existía y que, la estimación al finalizar la obra (EAC Estimate at Completion), se mantenía en $60.559 millones (sin incluir los costos de reembolsables y de suministros con IVA),  Rad.20194200409793 del 20 junio  2019 numeral 2 – Indicadores CPI).

No obstante, a lo anterior, la interventoría había comunicado el 07 de marzo de 2019 que evaluadas las cantidades de capítulos de preliminares, cimentación y estructura estaba sobrepasando el presupuesto del contrato en cerca de $2.220 millones (Ref. Rad. 07 marzo 2019 2100082332). Así mismo, al respecto, el 02 de abril la interventoría solicitando resolver el alcance presupuestal de la obra, comunicó haberse estimado que el proyecto requeriría de aproximadamente $10.000 millones para completarlo en su totalidad, y entre otras, señaló como alto el tiempo de respuesta del IDRD a observaciones, con el riesgo de impactar adversamente el cronograma. (Ref. rad del 02 abril de 2019 2100119862).

Recomendaciones:

Determinar y documentar los criterios a seguir para realizar el balanceo económico en la ejecución del contrato de obra y la elaboración de propuesta de ítems susceptibles de eliminar, suspender y/o cambiar por motivos de restricción de recursos o de cualquier otra índole presupuestal, y dentro de este marco, definir la obra a realizar para poder ejecutar el proyecto manteniéndose dentro del presupuesto.

Definir la periodicidad con que la interventoría deba revisar, mantener y presentar el presupuesto actualizado y balances de la obra a la STC, documentando su seguimiento y evaluación para la toma de decisiones pertinentes.

Así mismo, definir quienes tienen la facultad de aprobar los cambios y tomar decisiones en este sentido y la oportunidad en que se deba realizar. Documentar los cambios, tomas de decisiones y aprobaciones del balanceo.

En las actas de balanceo del presupuesto suscritas entre el interventor y el contratista, donde se vayan a registrar cambios en las cantidades con el visto bueno del IDRD, manifestar expresamente, que dichas variaciones no incrementan el valor del contrato y/o el plazo de entrega y hacerlas firmar por quién tenga la facultad de aprobarlas finalmente.

(EP pg. 28- 32)

Determinar expresamente la obra a realizar del presupuesto originalmente contratado, los ítems que pudiesen tener supresiones o modificaciones y estudio de opciones con las justificaciones de los cambios, para poder ejecutar el proyecto manteniéndose dentro del presupuesto y del cronograma.

Es importante que se defina oportunamente incorporación de ítems no previstos (NP), cambios y/o supresión en ítems o cantidades de obra, evitando riesgos e impactos no deseables en el desarrollo de los planes de adquisición y suministro de recursos para la obra.

Impulsar y dar celeridad al procedimiento de identificación de los ítems inicialmente No previstos (NP), definiendo condiciones y oportunidad en qué el constructor y la interventoría debe presentarlos con los correspondientes análisis de precios unitarios, para revisiones de la STC y del Área de Costos y Estudios Económicos de la entidad, para evitar demoras, devoluciones y/o reprocesos, y posibilitar incluirlos en las actas para la ordenación de pagos.

En caso de ser necesarios y posibilitarse la consecución de recursos presupuestales adicionales, para poder ejecutar integralmente el proyecto, determinarlos y gestionarlos oportunamente.

1.3.5. CONTROL ADMINISTRATIVO

La interventoría viene presentando los informes mensuales que le correspondía hasta el No.5 radicado en junio, sobre el mes de mayo de 2019 (Técnico- Administrativo, Social, Ambiental, Calidad, SST).

Junto con las facturas de venta del contratista, revisadas y remitidas por el interventor con los documentos de actas para el pago de la obra, se adjuntaron los soportes pertinentes. Adicionalmente, dichas actas para pago de obra son sometidas a la revisión de profesionales de apoyo de la STC encargados de esta labor, antes de ordenar su cancelación.

Se evidenció control administrativo al estado financiero del contrato, sus giros y saldos teniendo en cuenta la facturación efectuada.

De acuerdo con el informe No.5 de interventoría, hasta mayo de 2019 cuando se reportó que el avance en la ejecución de la obra estaba en un 29%; se observó que del valor del contrato de obra se había pagado por concepto de obra ejecutada (excluyendo el factor del anticipo) aproximadamente el 11,7%, ($7.218 de $61.667 millones). Por lo que se observó una diferencia proporcionalmente significativa, entre lo reportado como nivel de avance de la obra ejecutada y la pagada. (Acta parcial No. 4 para pago).

Se ha efectuado seguimiento del Plan de Manejo e Inversión del Anticipo otorgado al contratista de obra y a su amortización. Se cuenta entre otros, con la relación de desembolsos de los recursos, órdenes de los giros y sus montos, manejo de la cuenta de ahorros, del fideicomiso y de los rendimientos.

En cuanto a los rendimientos fiduciarios, los cuales se consideran que no hacen parte del fideicomiso, a 14 de mayo de 2019, según certificado de la fiduciaria, estaban pendientes por depositar a favor del IDRD, $18.343.223 generados en el periodo del 1 al 30 abril de 2019. (Ref. 20192100222642, 2019-06-17 Informe No. 5 de interventoría carpeta 2 folio 340). Al respecto se observa, que los rendimientos deben girarse a la Secretaría Distrital de Hacienda de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Distrito Capital, Manual operativo presupuestal del Distrito Capital adoptado por resolución No. SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017 (Numeral 3.1.2.).

En informes de interventoría, se hace referencia a las pólizas de responsabilidad del contratista de obra exigidas y a las pólizas del contrato de interventoría. Así mismo, en el de supervisión. (Ref. 05 de julio 20194200452423). En los informes mensuales de la interventoría, se incluyen entre otros las bitácoras, las actas de comités de obra, los reportes de seguimiento al estado y avance semanal de la obra.

Se refleja el seguimiento de la interventoría y control a las gestiones realizadas por el contratista ante las empresas de servicios públicos. Se evidenció registro y control de la correspondencia enviada, recibida y de correos. (Informe No.5 de interventoría carpeta 2 pg196)

En cuanto a la publicación de informes en el SECOP II, de la fase de ejecución de la obra, hasta mediados del mes de julio de 2019, se tenía publicado en el archivo de la licitación (LP 024 – 2018), el acta de inicio del contrato de obra derivado; y en el archivo del concurso de méritos (CM - 016 – 2018) de la interventoría derivada, el informe de la etapa inicial o de coordinación y los tres primeros informes mensuales cubriendo enero, febrero y marzo de 2019 y el Informe mensual de Supervisión del mes de diciembre de 2018. Por lo anterior, se observó incompleta la información publicada en SECOP II sobre la etapa de la ejecución de los contratos de obra e interventoría, teniendo en cuenta que ya se tenían en la entidad informes adicionales disponibles.

Recomendaciones:

Analizar causas de las diferencias entre los niveles de avance de obra ejecutada y de la obra pagada por concepto de los trabajos desarrollados por el constructor, y consecuentemente establecer medidas para agilizar el desarrollo del proceso para pago de lo ejecutado y minimizar los rezagos que existan y evitarlos a futuro.

Controlar que sean consignados en lo sucesivo los rendimientos financieros del encargo fiduciario a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Por otra parte, transferir a la Secretaría Distrital de Hacienda, los recursos que hayan sido consignados al IDRD provenientes de los rendimientos de la fiducia.

Controlar la oportunidad en que se depositen los rendimientos fiduciarios a favor de quien corresponda.

Editar los informes y documentos con un tamaño mínimo de sus caracteres de modo que sean legibles y se mantengan así al ser escaneados.

Revisar y definir la estructura y organización que deban mantener los informes mensuales de interventoría, para facilitar la consulta y ubicación del contenido, considerando todos los ámbitos de control y su seguimiento en lo Técnico, Administrativo, Financiero y Jurídico sobre el contrato de obra y sobre su propio contrato.

Hacer seguimiento a lo publicado en SECOP II sobre la etapa de ejecución de los contratos de obra e interventoría correspondientes, para que allí se incorporen los informes de que disponga el IDRD tan pronto como se envíen a la Subdirección de Contratación por parte de los supervisores de la STC.

Al inicio o como adjunto de cada informe mensual de la interventoría, incluir un resumen ejecutivo con la síntesis del estado general en que se encuentra la ejecución de la obra en términos de actividades realizadas, tiempos y costos con respecto a lo planificado, recursos para desarrollarlas, rendimientos, novedades, y estrategias para optimizar su desarrollo. Así mismo, síntesis del cumplimiento del contrato de obra en lo técnico, administrativo, financiero y jurídico; y que una vez sean aceptados por la subdirección, se remita informe ejecutivo al Director General del IDRD.

1.3.6. CONTROL JURIDICO

Dentro de la documentación de las actas para pago de obra, el Interventor adjunta certificación de cumplimiento del contrato de obra 3823 -2018, para el periodo pertinente y el recibo a satisfacción de las obras ejecutadas y cantidades consignadas en el acta, verificadas por la interventoría. (Ref. Radicado No. 17 julio 20194200440403).

Aun cuando existe el pronunciamiento general anteriormente mencionado dentro del informe mensual de interventoría No.5, en los documentos para tramitar los pagos, no se identificó específicamente descrita la gestión en el ámbito de seguimiento jurídico pormenorizada efectuada por el consultor y de sus resultados.

Recomendaciones:

Es indicado verificar que se registre en los informes de la interventoría, la descripción de la gestión y los resultados del ejercicio de sus obligaciones en desarrollo del seguimiento jurídico que deba realizar sobre el contrato de obra, de los diferentes compromisos contractuales del constructor de modo específico y de las novedades que se presenten en este aspecto.

Incluir la información sobre acciones para mitigación de riesgos de incumplimientos y se registre su pronunciamiento sobre los diferentes compromisos contractuales del constructor de modo pormenorizado.

1.3.7. OTROS PLANES Y PROGRAMAS DE SOPORTE

Se contaba con los planes y programas de soporte requeridos los cuales habían sido entregados por el constructor, revisados y avalados por la interventoría. En los informes mensuales del interventor se evidenció reporte del seguimiento y controles a la implementación de los siguientes:

-Programa de Gestión Social

-Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

-Plan de Manejo Ambiental.

-Plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición RCD

-Plan de calidad.

1.3.8. INFORMES DE AUDITORIA DEL INTERVENTOR Y DEL CONSTRUCTOR

Esta prevista la realización de auditorías internas, por parte del interventor a su propio contrato, al estar la obra con avance del +/-20%, +/-40%, +/-60%, y el +/-80%. Así mismo, el constructor o contratista debe realizar auditorías internas, de su propio contrato, al estar la obra con avance del +/-30%, y +/-70%. (EDP pág. 14)

Informe de Auditoria del Interventor

Se evidenció el plan de auditoría interna del Consorcio Interventores Parques FT, del 27 de mayo de 2019, el informe No.1 resultante con fecha del día 31 de mayo de 2019, cuando la obra tenía un avance aproximado del 29%, (con 1 observación, 2 no conformidades debidas a planes de inspección y ensayo sin controles para tuberías, y por no estar actualizado listado de planos y 1 oportunidad de mejora). Concluye que “El sistema es conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y con los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión que se ha implementado y se mantiene eficazmente.”

Informe de Auditoria del Constructor

En el informe de interventoría No. 5, no se apreció el reporte del seguimiento sobre el desarrollo de la auditoria del constructor a su contrato de obra por estar en proceso de programación según comunicado de la STC. (Radicado del 26 de junio de 2019 4000410973).

Recomendaciones:

Documentar en informes del interventor el seguimiento, a la obligación de la realización oportuna de cada una de las auditorías internas que se deben realizar por parte del interventor respecto a su propio contrato, de acuerdo con la oportunidad determinada con los porcentajes de avance de la obra, al informe y la divulgación de los resultados.

Documentar en informes del interventor el seguimiento sobre la planeación y el desarrollo de las auditorias del constructor a su propio contrato de obra, los resultados, a los planes de acción que se deriven para mejora y su implementación.

Monitorear el establecimiento y ejecución oportuna de los planes de mejora que se deriven de las auditorias, para tratamiento de las no conformidades y observaciones; como también a las correcciones y su efectividad.

- CONCLUSIONES

- De modo general se consideró en normal desarrollo el ejercicio y mantenimiento de controles sobre la ejecución de las obras de los CEFES en los parques San Cristóbal, El Tunal y Fontanar del Rio, ejercidos por la interventoría y la supervisión de la Subdirección Técnica de Construcciones del IDRD.

- En cuanto a avances mensuales de ejecución de la obra, es de observar que se estipularon contractualmente parámetros que resultan inconsistentes entre sí (Curva “S” -Vs.- Tabla de porcentajes de avances mensuales) y que al respecto no se apreció documentalmente aclarado por parte de la STC, los niveles exigibles de progreso de obra, explícitamente para efectos contractuales.

- En los informes de avance de  las obras, se presentaban los datos en porcentajes y cifras en costos del Valor Planificado (PV) y su representación gráfica  mediante líneas; sin embargo, se carecía de lo que correspondiera  al Costo Actual o Real (AC) de manera independiente,  a las del Valor Ganado (EV), para poder distinguir estas tres variables y efectuar comparaciones y análisis correspondientes, como contempla el método aplicable exigido contractualmente del Valor Ganado, y para el control de las desviaciones según los parámetros establecidos de tiempo y de presupuesto y de las acciones para corregir variaciones.

- Respecto a la programación y el control del progreso de las obras, se encontró en aplicación diferentes metodologías para efectos de reconocer y reportar el avance ejecutado con sus porcentajes, teniendo en cuenta que en dos de los tres CEFES solo se contabiliza la incidencia de los elementos materializados incorporados físicamente en las construcciones, mientras que en el tercer Centro, además de estos, se tenían en cuenta adquisiciones del contratista, aún no integradas a la edificación. Esto es relevante pues el IDRD y sus representantes (interventores) no aplican una metodología homogénea para medir el avance de las obras, lo que se traduce en reporte de resultados con base en parámetros diferentes de medición.

- En cuanto al encargo fiduciario, se apreció que difería la destinación de los rendimientos financieros teniendo en cuenta que estaban orientados para ser consignados a favor del IDRD, en el caso de las obras de los CEFES de San Cristóbal y Fontanar del Rio, mientras que aquellos de la obra del parque El Tunal se consignaron en la Secretaría Distrital de Hacienda. Esta última sería la destinación apropiada de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Distrito Capital (Manual operativo presupuestal del Distrito Capital adoptado por resolución No. SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017, Numeral 3.1.2.) a la Dirección Distrital de Tesorería, y teniendo en cuenta realizarlo dentro de los 3 días hábiles siguientes a su liquidación. Así las cosas, la entidad debe gestionar el traslado de los rendimientos que le fueron consignados.

- En los informes de las interventorías de los tres Centros, se observó carencia de la descripción de la gestión y los resultados del control y seguimiento que realiza esta instancia al componente jurídico de los contratos, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, además de las contenidas en la Ley, los pliegos, estudios previos y los anexos de los contratos. Esto es relevante pues hace parte de las obligaciones de los interventores y está direccionado a mitigar riesgos de índole jurídica que puedan afectar la ejecución de los CEFES y los intereses del Instituto.

- Se encontró desactualizada la información publicada en el SECOP II, sobre ejecución de los contratos de obra e interventoría, respecto a la fase de ejecución constructiva, por lo que se considera no oportunidad la gestión y el seguimiento que debe realizar el IDRD a través de la Subdirección de Contratación.

Cordialmente,

ROSALBA GUZMÁN GUZMAN

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:	Armando Solano Robles	Profesional – Oficina de Control Interno

Oscar E. Puentes Orjuela	Contratista – Oficina de Control Interno

Este documento (para efecto de publicación) es una copia del original, el cual reposa en la Oficina de Control Interno y obra con las firmas correspondientes; puede ser solicitado en la Oficina de Control Interno del IDRD.

ORFEO – Rad 522413 del 08/08/2019.