## Racionalización del Trámite
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de trámites - SUIT
Dimensión MIPG |  |  |  |  | Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, Seguridad digital, Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Integridad. Dimensión de Información y Comunicación: Transparencia y acceso a la información pública.
Normatividad |  |  |  |  | Decreto Anti trámites 019 de 2012. Ley 962 de 2005 sobre racionalización de tramites y procesos administrativos. Resolución 1099 de 2017 definición de tramites y opas, titulo II publicar la estrategia de racionalización
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2021
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 DE AGOSTO DE 2021 |  |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 DE AGOSTO DE 2021
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | DESCRIPCION CUALITATIVA DEL ESTADO Y AVANCE DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LOS RESPONSABLE DE IMPLEMENTARLAS | DESCRIPCION DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE AVANCE | % DE AVANCE ESTIMADO
Plantilla Único - Hijo | 14327 |  | Aval deportivo de las escuelas de formación deportiva | Inscrito | Actualmente los usuarios del trámite realizan en forma presencial la radicación de la solicitud en la ventanilla de correspondencia ubicada en la sede principal de la entidad. Una vez es recibida en la entidad esta es cargada en el sistema de Gestión Documental Orfeo y reasignada al área de deportes para que se realice la revisión de la documentación por parte del técnico deportivo, luego de realizar la revisión y visita a la escuela de formación deportiva, desde el área de deportes es enviada la documentación a la Oficina Asesora Jurídica para realizar el estudio técnico y la proyección del memorando o acto administrativo con destino a la Escuela que realizó la solicitud de aval. Mediante correo electrónico se notifica al usuario de la decisión tomada por el Instituto en cuanto a la expedición del aval o de las subsanaciones que deba realizar a los documentos aportados para seguir con el trámite. Actualmente se están brindando asesorías virtuales por medio de Google meet con los usuarios que realicen la solicitud por medio de correo electrónico. | Teniendo en cuenta la situación actual debido a la emergencia sanitaria y a la normativa vigente el IDRD tiene como objetivo implementar el trámite de aval a Escuelas de Formación Deportiva de manera virtual, el cual se podrá realizar mediante una plataforma en donde el usuario pueda realizar desde la radicación de la solicitud del trámite, el seguimiento y recepción de la respuesta por este medio, mediante la creación de usuarios donde se pueda llevar la trazabilidad de las solicitudes por parte del usuario como de los funcionarios y/o contratistas del Instituto, de esta manera se plantea la virtualización total del trámite propendiendo por una disminución en tiempos, costos y simplificación de las actividades que actualmente se llevan a cabo dentro del procedimiento interno establecido para ello. Teniendo en cuenta las experiencias respecto a las asesorías virtuales estas también serán implementadas por medio de la plataforma mediante agendamientos, en los cuales se solicitaran los turnos correspondientes y realizar la conectividad correspondiente a las mismas. | Los beneficios para los usuarios de este trámite serán: Mejorar y ampliar los canales de atención; Disminución de tiempos entre la solicitud y la recepción de respuesta de la misma y proporcionar una guía al usuario para facilitar la identificación de su solicitud. | Tecnológica |  | Trámite total en línea |  | 15/02/2021 | 15/12/2021 | Oficina Asesora Jurídica |  | Se realizó seguimiento y gestión de las actividades descritas en el plan de trabajo de racionalización del trámite de aval deportivo de las escuelas de formación deportiva. | Plan de trabajo racionalización de trámites a cargo de la OAJ, actas de las reuniones, formatos y procedimientos en actualización, ruta de procesos aval deportivo y última versión del proyecto de resolución aval deportivo., para este último punto cabe aclarar que la resolución final ya fue firmada por la Direct0ra General del IDRD la cual tiene el número de resolución 639 del 20 de agosto del 2021. | 40% | Acción con avance, dentro del plazo programado. La mejora se encuentra en la primera etapa correspondiente al registro del plan de trabajo, se reportó reuniones asociadas con lo procedimental, normativo, formatos a utilizar, y revisión de flujograma del trámite. Del Plan de Trabajo se han aportado a la OCI dos versiones, una en el primer cuatrimestre y la 2da a principios de septiembre de 2021; comparándolas se observó que tanto las fechas programadas de inicio como de finalización de diferentes actividades claves, que para agosto del año 2021 deberían haberse efectuado, fueron postergadas en la reformulación. Como fechas de culminación en el 2021, la tarea de actualización de procedimientos pasó del 21 de mayo al 10 de septiembre; la solicitud al Área de Sistemas del desarrollo de la virtualización pasó del 03 de junio al 10 de septiembre.; y la revisión del primer Mocap (diseño digital de la aplicación), pasó del 30 de junio al 24 de septiembre. Se observó deficiente la planeación de las actividades para desarrollar esta mejora, reflejado en las significativas diferencias entre el plan original y el reformulado, al presentarse un alto margen de desviación. Respecto a las dos versiones del Plan de trabajo disponibles, suministradas en documento en Excel editable, se registró en ellas el nombre de quien las habría elaborado y luego el cargo del responsable (Jefe Oficina Asesora Jurídica). Se observó que carecen de nombre del jefe de la oficina, de firmas y de fechas. Es de observar que no se evidencia aval ni control directo y específico del plan de trabajo inicial, ni de la modificación, ni de la adopción formalizada de los compromisos que este representa. Teniendo en cuenta el peso porcentual de las etapas referenciadas en el SUIT, el avance del 40% registrado por los responsables de la mejora, se consideró por la OCI sobreestimado, considerando el bajo nivel de adelanto del plan de trabajo original y la postergación de las actividades. Ver recomendación(es) en el informe.
Modelo Único – Hijo | 16205 |  | Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas | Inscrito | Actualmente los usuarios del trámite realizan en forma presencial la radicación de las solicitudes en la ventanilla de correspondencia ubicada en la sede principal de la entidad. Una vez es recibida en la entidad esta es cargada en el sistema de Gestión Documental Orfeo y reasignada a la Oficina Asesora Jurídica a uno de los administradores deportivos para proceder a realizar el estudio técnico, una vez el administrador deportivo a proyectado el concepto sobre los documentos aportados por el usuario es remitido a uno de los abogados de la Oficina Asesora Jurídica para proyectar y realizar el oficio de respuesta si hubiesen lugar a subsanaciones o proyectar el acto administrativo mediante el cual se le otorga el reconocimiento deportivo al club. Mediante correo electrónico se notifica al usuario de la decisión tomada por el Instituto en cuanto a la expedición del reconocimiento deportivo o de las subsanaciones que deba realizar a los documentos aportados para seguir con el trámite. Actualmente se están brindando asesorías virtuales por medio de Google meet con los usuarios que realicen la solicitud por medio de correo electrónico. | Teniendo en cuenta la situación actual debido a la emergencia sanitaria y a la normativa vigente el Instituto tiene como objetivo implementar el trámite de reconocimiento deportivo a Clubes Deportivos de manera virtual, el cual se podrá realizar mediante una plataforma en donde el usuario pueda realizar desde la radicación, el seguimiento y recepción de la respuesta por este medio, mediante la creación de usuarios donde se pueda llevar la trazabilidad de las solicitudes por parte del usuario como de los funcionarios y/o contratistas del Instituto, de esta manera se implementara la virtualización total del trámite propendiendo por una disminución en tiempos, costos y simplificación de las actividades que actualmente se llevan a cabo dentro del procedimiento interno establecido para ello. Teniendo en cuenta que ya se están brindando asesorías virtuales estas también serán implementadas por medio de la plataforma mediante la cual se solicitaran los turnos para conectarse a las mismas. | Los beneficios para los usuarios de este trámite serán: Mejorar los canales de atención, Disminución de tiempos entre la solicitud y la recepción de respuesta de la misma y Proporcionar una guía al usuario para facilitar la identificación de su solicitud. | Tecnológica |  | Trámite total en línea |  | 15/02/2021 | 15/12/2021 | Oficina Asesora Jurídica |  | Se realizó seguimiento y gestión de las actividades descritas en el plan de trabajo de racionalización de los Trámites de Reconocimiento deportivo. | Plan de trabajo racionalización de trámites a cargo de la OAJ, actas de las reuniones, formatos y procedimientos en actualización. | 40% | Acción con avance, dentro del plazo programado para su ejecución. La mejora se encuentra en la primera etapa correspondiente al registro del plan de trabajo, se reportó reuniones asociadas con lo procedimental y formatos. Del Plan de Trabajo se han aportado a la OCI dos versiones, una en el primer cuatrimestre y la 2da a principios de septiembre de 2021; comparándolas se observó que tanto las fechas programadas de inicio como de finalización de diferentes actividades claves, que para agosto del año 2021 deberían haberse efectuado, fueron postergadas en la reformulación. Como fechas de culminación en el 2021, la tarea de actualización de procedimientos pasó del 21 de mayo al 10 de septiembre; la solicitud al Área de Sistemas del desarrollo de la virtualización pasó del 03 de junio al 10 de septiembre.; y la revisión del primer Mocap (diseño digital de la aplicación), pasó del 30 de junio al 24 de septiembre. Se observó deficiente la planeación de las actividades para desarrollar esta mejora, reflejado en las significativas diferencias entre el plan original y el reformulado, al presentarse un alto margen de desviación. Respecto a las dos versiones del Plan de trabajo disponibles, suministradas en documento en Excel editable, se registró en ellas el nombre de quien las habría elaborado y luego el cargo del responsable (Jefe Oficina Asesora Jurídica). Se observó que carecen de nombre del jefe de la oficina, de firmas y de fechas. Es de observar que no se evidencia aval ni control directo y específico del plan de trabajo inicial, ni de la modificación, ni de la adopción formalizada de los compromisos que este representa. Teniendo en cuenta el peso porcentual de las etapas referenciadas en el SUIT, el avance del 40% registrado por los responsables de la mejora, se consideró por la OCI sobreestimado, considerando el bajo nivel de adelanto del plan de trabajo original y la postergación de las actividades. Ver recomendación(es) en el informe.
Único | 17569 |  | Tarjeta de recreación y espectáculos públicos para adultos mayores | Inscrito | Actualmente el trámite se realiza en cinco Súper CADES 20 de julio, Américas, Bosa, CAD y Suba, la persona mayor interesada en obtener la tarjeta de Recreación y espectáculos públicos para adultos mayores se presenta en cualquiera de los puntos mencionados donde se tiene atención presencial, se realiza la validación de requisitos y presenta cedula de ciudadanía, posteriormente se da la información de beneficios, se realiza inscripción en Sistema de Información Misional - SIM tomando datos básicos del solicitando a través del modulo de Sistema de Información Misional SIM y se entrega la tarjeta de recreación y espectáculos para adultos mayores con firma de recibido a satisfacción. El usuario debe presentar su tarjeta de recreación y espectáculos públicos para adultos mayores y cedula de ciudadanía en las empresas publicas o privadas con las cuales tenemos convenios para que le sean otorgados los beneficios. | 1. Se habilitará un registro virtual a través de un micro sitio web por medio de un formulario con datos básicos que será diligenciado por el solicitante, generando la tarjeta de Recreación y espectáculos públicos para adultos mayores como imagen en PDF que contiene los datos de nombre, cedula y número de carnet. 2. Se habilitará un micro sitio web de consulta donde el usuario podrá revisar el registro efectuado y validación de la tarjeta de recreación y espectáculos públicos para adultos mayores generada a través del registro virtual. | 1. Solicitud de la tarjeta Recreación y espectáculos públicos para adultos mayores de manera virtual evitando traslados de las personas mayores a los SuperCADES. 2. Utilización de los beneficios ofrecidos por los convenios a través de la tarjeta Recreación y espectáculos públicos para adultos mayores sin necesidad de presentar el plástico, únicamente con el documento de identidad. | Tecnológica |  | Trámite total en línea |  | 01/02/2021 | 30/11/2021 | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes |  | Desde el plan de trabajo estipulado para la racionalización del tramite, se han desarrollado dentro de los tiempos estipulados las siguientes actividades: - Revisión, formulación del plan de trabajo, planeación y formulación de la estrategia de racionalización; - Recolección de información relacionada con el trámite con el fin de definir el servicios tecnológico que se requiere implementar para el desarrollo por el área de Sistemas, realizando la solicitud del desarrollo al área correspondiente; - El área de sistema realizó el desarrollo del micro sitio web en ambiente de pruebas para lo cual se realizan reuniones periódicas (planeación, profesional de calidad y estrategia de Persona Mayor) para revisión de avances del desarrollo en este ambiente de pruebas y se solicitan los ajustes necesarios. - Se inició proceso de pruebas por el administrador del aplicativo. | Correo con avance del proceso Actas de reunión, Plan de trabajo y solicitud de racionalización | 70% | Acción con avance, dentro del plazo programado para su ejecución. La mejora se encuentra en la primera etapa, formulado el plan de trabajo se reportó y evidenció un avance significativo en su ejecución. Se tiene desarrollado el aplicativo tecnológico básico para tramitar en línea la expedición del “Pasaporte” y está operando en ambiente de pruebas para incorporarle los ajustes necesarios. El alcance de la mejora, además de habilitar la “Solicitud de la tarjeta Recreación y espectáculos públicos para adultos mayores de manera virtual evitando traslados de las personas mayores a los Super CADES”, incluye: la “Utilización de los beneficios ofrecidos por los convenios a través de la tarjeta Recreación y espectáculos públicos para adultos mayores sin necesidad de presentar el plástico, únicamente con el documento de identidad.” Al respecto de esta segunda parte, se observó que en el plan de trabajo, no se contemplaron actividades asociadas para posibilitar la utilización de los beneficios únicamente con el documento de identidad, como tampoco existen evidencias de adelantos en este campo. En el Plan de trabajo suministrado, se observó nombre y cargo de quienes lo elaboraron y del jefe del Área de Recreación, sin firmas, como tampoco figura el responsable de la mejora, el(a) Subdirector(a) Técnico(a) de Recreación y Deporte, ni su firma. Teniendo en cuenta que se ha avanzado solo en una de las dos partes del alcance de la mejora, y que falta por cumplir varias de las etapas referenciadas en el SUIT, el avance de 70% calculado por el responsable de la mejora, se consideró por la OCI, sobreestimado. Ver recomendación(es) en el informe.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 25492 |  | Permiso para uso temporal del salón presidente del IDRD | Inscrito | Para realizar el préstamo del salón presidente, el solicitante debe comunicarse con la entidad para verificar disponibilidad del salón presidente , descargar e imprimir el formulario solicitud de préstamo y desplazarse hasta el IDRD para radicar solicitud junto con los documentos requeridos, luego esperar 15 días hábiles para obtener respuesta y proceder a realizar el pago respectivo el cual a la fecha puede realizarlo en forma presencial y por PSE | Implementar en el Sistema de Información Misional - SIM, la información sobre la disponibilidad de uso y diligenciar el formulario en línea para realizar la solicitud del préstamo del Salón Presidente | Reducción de costos en el desplazamiento del solicitante a la entidad. Reducción de tiempo para que el solicitante obtenga respuesta. | Tecnológica |  | Trámite total en línea |  | 01/06/2020 | 15/12/2021 | Subdirección Administrativa y Financiera |  | 1. Se finalizo la fase de pruebas hechas por los profesionales de la Subdirección Administrativa y Financiera, y se procedió a realizar la entrega del aplicativo “Reserva de Salones para usuarios externos”, el cual permite a los ciudadanos realizar la reserva de los salones A, B y C del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y sus pagos a través de la plataforma PSE. 2. Se aprobó el procedimiento de administración del salón presidente actualizado, en el mes de marzo. 3. se genero la documentación soporte de usuario para el nuevo tramite del préstamo de salón presidente. 4. se viene adelantando el plan de trabajo de acuerdo a los tiempos establecidos, se hace seguimiento de parte del proceso SAF, en acompañamiento con la OAP y también se han sostenido reuniones con Control Interno del seguimiento a racionalización de tramites. | Procedemos a relacionar el link de acceso a través de la url, http://sim.idrd.gov.co/reserva- salón/user/login/, el link del administrador http://sim.idrd.gov.co/reserva-salon/admin/login/ , ade- más remito los manuales de usuario https://docs.google.com/document/d/1nPdp4zEudxz_H2- BBH1nX0UTmcpyOEdYxrfsqYuCagsk/edit y manual de administrador https://docs.google.- com/document/d/1g9aywIDlBb0VNilnSUyYgDdSnlutBOpkyJTZXNHwkk4/edit Ver resto de evidencias carpeta Drive | 50% | Acción con avance, dentro del plazo programado para su ejecución. Se tiene desarrollado y probado el aplicativo de “Reserva de Salones para usuarios externos”, que permitiría realizar en línea la reserva y pagos, sin embargo no se ha podido programar fecha de su puesta al servicio, ni otras actividades asociadas con etapas posteriores, como la de Actualización de trámite en SUIT, la Socialización en la entidad y con usuarios, ni el recibo de los beneficios de la mejora por parte del público, debido a no estar ofreciéndose el salón por efectos de medidas anti-COVID. Se conserva ubicado el aplicativo en el Sistema de Información Misional de la entidad, al que se accede por medio de url: http://sim.idrd.gov.co/reserva-salon/user/login/, y por la url: http://sim.idrd.gov.co/reserva-salon/admin/login Teniendo en cuenta el peso porcentual de las etapas referenciadas en el SUIT, el avance del 50% registrado por los responsables de la mejora, se consideró por la OCI sobreestimado, aun cuando en potencia sí podrían alcanzarlo tan pronto como se reactive el ofrecimiento con la posibilidad de uso del salón para el público externo, y entrara en fase de producción real el aplicativo. Ver recomendación(es) en el informe.
Único | 61129 |  | Permiso de uso y/o aprovechamiento económico de parques o escenarios. | Inscrito | Para realizar el préstamo de una cancha sintética, el solicitante debe identificar el parque en donde se encuentra la cancha de la cual quiere hacer uso y verificar disponibilidad teniendo en cuenta: Parque con administración: Comunicarse con el administrador. Parque sin administración: Dirigirse al parque mas cercano que cuente con administración o al Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Luego descarga e imprime el formulario de solicitud de préstamo del espacio público administrado por el IDRD, posteriormente se desplaza hasta el IDRD o al parque con administración para radicar solicitud junto con los documentos requeridos. Por último, espera la respuesta por medio de comunicación de la entidad y proceder a realizar el pago respectivo. | Disponer de un micrositio en la página web de la entidad, en el cual el solicitante consulte la disponibilidad de canchas sintéticas en su localidad, diligencie en línea la solicitud de préstamo y pague el valor correspondiente al tiempo que requiere para su uso. | Reducción de costos en el desplazamiento del solicitante a la entidad en los casos que aplique. Reducción de tiempo para que el solicitante obtenga respuesta. | Tecnológica |  | Trámite total en línea |  | 01/02/2020 | 2021-11-30 | Subdirección Técnica de Parques |  | Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios: Se cuenta con el micrositio en la página web donde los usuarios interesados en reservar un espacio para poder jugar un partido amistoso en las canchas de fútbol | Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios: Se relaciona el link donde esta alojado el micrositio https://www.idrd.gov.co/SIM/ReservaEnLinea/ | 100% | Acción con avance, dentro del plazo programado para su ejecución. -Se evidenció un significativo avance, obtenido mediante la prueba piloto desarrollada por los responsables, al ser puesta al servicio la mejora y encontrarse en uso por parte de beneficiarios. A través del SUIT y de la web del IDRD se posibilitó a los usuarios acceder al sistema creado de reservas del IDRD para tramitar totalmente en línea los permisos de uso de las canchas de futbol incorporadas en el sistema correspondientes a un grupo inicial de 32, incluidas 25 en grama sintética y 7 en grama natural. -En cuanto a la cobertura de la mejora mediante la prueba piloto, considerando que las canchas sintéticas administradas por el Instituto son aproximadamente 150, este sistema de reserva en línea cubre cerca del 17% del conjunto de este tipo de espacios. -En el Sistema de Información Misional se posibilitó a usuarios internos en condición de administradores, acceder al módulo creado y puesto en operación de reservas del IDRD, para tramitar en línea el permiso de uso de las canchas de Futbol. -Se actualizó página del SUIT en Web el 22 agosto de 2021 con información proporcionada por el IDRD, reflejándose el nuevo canal de reserva en línea creado para el público, al que se puede acceder desde allí para el préstamo de canchas sintéticas y en grama (http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=61129). -La mejora ha sido socializada en la entidad y con usuarios. Se habilitó y capacitó en el manejo del sistema de reservas en línea de canchas a administradores y auxiliares de parques (www.idrd.gov.co/SIM/Presentacion/), se dio a conocer a funcionarios y contratistas, y se socializó con el público mediante la web del IDRD. -Por la página web del IDRD se promocionó en banner y se socializó la mejora con el público, en la carpeta de Parques, se creó la pestaña de “Reserva en línea” que conduce al link de acceso: https://www.idrd.gov.co/SIM/ReservaEnLinea/. -La mejora implementada alcanzó la etapa, del recibo de los beneficios por parte de usuarios. El canal de reserva en línea se ha empezado a utilizar por algunos beneficiarios. - Teniendo en cuenta la limitada cobertura de la prueba piloto y que falta cumplir una de las etapas referenciadas en el SUIT, el avance de 90% calculado por el responsable de la mejora, se consideró por la OCI sobreestimado. Ver recomendación(es) en el informe.