## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Dimensión MIPG |  |  | Dimensiones Información y Comunicación- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Transparencia y Acceso a la Información Pública |  |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |  |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Normatividad |  |  | Ley 1712 de 2014 |  |  |  |  | DESCRIPCION CUALITATIVA DEL ESTADO Y AVANCE DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LOS RESPONSABLE DE IMPLEMENTARLAS | DESCRIPCION DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE AVANCE | % DE AVANCE ESTIMADO
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada (de culminación )
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Socializar actualizaciones del PAAC | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Planeación, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico : Redes sociales y correo | Socialización en redes sociales y correo comunidad | No. De modificaciones realizadas la PAAC en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Permanente de acuerdo a las modificaciones solicitadas | Cambios realizado: 01 de diciembre de 2021 Cambio realizado: 15 de diciembre de 2021 |  | No aplica | Concepto: Actividad realizada durante el período de seguimiento. Se evidenciaron los dos cambios realizados por la OAP en los componentes Rendición de Cuentas y Racionalización de Trámites realizdos el 01 y el 15 de Diciembre/2021
| 1.2 | Socializar los lineamientos y/o directrices para la gestión de conflictos a los servidores públicos y contratistas del IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección Administrativa y Financiera, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Socialización Comunidad IDRD | No. De socializaciones realizadas / No. De socializaciones programadas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2021-08-30 | Actividad realizada y ejecutada durante el segundo trimestre dado que, el 10 de Junio de 2021 fue expedida la Resolución 424 “Por medio de la cual se adopta la política sobre conflicto de Intereses en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD”, la cual se encuentra publicada en ISOLUCUION y en la pagina WEB de la Entidad. Adicionalmente y de conformidad con lo establecido en la Circular No.20 del 09 de julio de 2021, expedida por el DASCD, el IDRD adoptó los lineamientos impartidos para la implementación del módulo de declaración de conficto de intereses en el SIDEAP, la cual se socializó a través del correo institucional en 2 oportunidades donde se invitó a los servidores de la Entidad a diligenciarlo. | Correos socialización por Comunidad / Resolución 424 de 2021 / Circular No.020 de julio de 2021 emitida por el DASCD |  | Concepto : Actividad realizada durante el periodo de seguimiento. Se evidenció la Resolución 424 del 10/06/2021 “Por medio de la cual se adopta la política sobre conflicto de Intereses en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD” la cual fué socializada el 17 de junio de 2021 mediante correo Comunidad IDRD; asci como la Circular Ecterna 020 del DASCD indicando los Lineamientos par la implementación del Módulo de Declaración de Conflicto de Intereses del SIDEAP. doncde se solcita el diligencieminto del formato el 27 de octubre de 2021, mediate el correo Comunidad IDRD.
| 1.3 | Socializar las políticas antifraude y antipiratería a los servidores públicos y contratistas del IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección Administrativa y Financiera, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Socialización Comunidad IDRD | No. De socializaciones realizadas / No. De socializaciones programadas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2021-08-30 | Esta actividad se encuentra a tiempo aún, pero en el reporte anterior habiamos explicado que el tema en revisión a nivel Distrital como se maneja y quien lo lidera, ya que no vemos la pertinencia de estas políticas con el Área de Talento Humano, por lo anterior el área de Talento Humano a la fecha no ha solicitado la socialización de la política antifraude y antipiratería. | En el reporte de PAAC del mes de Diciembre 2020 bajo radicado 120201500467773 se habia mencionado que esta actividad no se consideraba competencia del Area de Talento Humano. |  | Concepto: Actividad sin avance durante el periodo de seguimiento A la fecha de seguimiento, se evidencia que no se tiene actividad alguna y se encuentra vencida, a pesar de las recomendaciones realizadas por la OCI en seguimiento anteriores, la SAf manifiesta que no ven la pertinencia de estas políticas con el Área de Talento Humano, y por lo tanto no se ha solicitado la socialización de la política antifraude y antipiratería. Se reitera la importancia de actualizar los compromisos de cada proceso con el fin de no incurrir en posteriores incumplimientos que conlleven a distorsionar los objetivos y misionalidad institucional. Teniendo en cuenta que la SAF tiene asignada la responsabilidad de materializar esta actividad, hasta tanto no se modifique el PAAC vigente para el Instituto, le corresponde atenderla.”
| 1.4 | Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales el sitio de la página web donde se encuentran publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Redes sociales | Publicación en redes sociales | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30/04/2021 30/10/2021 | Se realizó solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones por medio de solicitud de servicio el día 26 de julio | Solicitud de servicio | 100% | Concepto: Actividad realizada durante el período de seguimiento. Fueron evidenciadas las solicitudes de servicio por parte del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos a la Oficina Asesora de Comunicaciones, solicitando el cargue en el link de transparencia ubicado en la página web del Instituto (https://www.idrd.gov.co/es/node/136) de la información relevante a los ciudadanos.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Implementar y socializar una línea de atención exclusiva para denuncias de hechos de corrupción en el IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección Administrativa Y Financiera , Oficina Asesora de Comunicaciones, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico : Linea de atención | Línea de atención implementada | Línea de atención implementada | Subdirección Administrativa y Financiera / Comunicaciones | 2021-11-30 | SAF: Actualmente la línea de atención al ciudadano cuenta con 2 extensiones propias 251, 252, 265, asignadas al área de Atención al ciudadano, actualmente se encuentra redireccionadas a la profesional Y-- U-- con numero de Ticket 68391. La sensibilización de la línea de atención exclusiva para denuncias de hechos de corrupción en el IDRD, debe ser solicitada al Área de Sistemas, por el proceso correspondiente del tema y la misma comunicada al Instituto por la Oficina Asesora de Comunicaciones. OAC: La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de los casos Nos. ID 89 312 (3-11-2021), 87 124 (24-08-2021), 85 992 (30-07-2021), 86 167 (29-7-2021) da cumplimiento a la socialización de los canales de atención, y allí especificamente estan los temas relacionados con el canal de atención "Denuncie actos de corrupción | SAF: Línea de atención al ciudadano cuenta con 2 extensiones propias 251, 252, 265, asignadas al área de Atención al ciudadano, actualmente se encuentra redireccionadas a la profesional Y-- U-- con numero de Ticket 68391. La sensibilización de la línea de atención exclusiva para denuncias de hechos de corrupción en el IDRD, debe ser solicitada al Área de Sistemas, por el proceso correspondiente del tema y la misma comunicada al Instituto por la Oficina Asesora de Comunicaciones. OAC: Evidencia de los casos: https://bogota.gov.co/sdqs/denuncias-por-actos-de-corrupcion https://www.facebook.com/IDRDBogota/photos/a.115593801856557/4618146641601228/ https://www.facebook.com/IDRDBogota/photos/a.115593801856557/4323226411093254/ https://www.facebook.com/IDRDBogota/photos/a.592593590823240/4360351814047380/ | SAF: 50% por la disponibilidad de Lineas actuales y la dispocisión de la creción de las lineas correspondientes una vez reciba la solicitud correspondiente. | Concepto: Acción con avance A pesar de que efectivamente se puede establecer comunicación con el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos de la entidad por medio del PBX 601-6605400 del IDRD a las tres extensiones reportadas por la SAF (251, 252 o 265); estas líneas son utilizadas inclusive para el desarrollo de las actividades relacionadas con el área, y no se evidenció la implementación de una línea de atención exclusiva para denuncias de hechos de corrupción en el IDRD. Es de mencionar que en la parte inforior de la página web del IDRD existe link para denunciar actos de corrupción (https://bogota.gov.co/sdqs/denuncias-por-actos-de-corrupcion), el cual se enlaza con el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas de Bogotá te Escucha donde es posible registrar las peticiones que se requieran.
| 2.2 | Actualizar la información publicada en la página web de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Página web | Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web actualizada | No. de solicitudes de servicio cerradas / No de solicitudes recibidas | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 2021-12-15 | Se han enviado solicitudes de servicio para la actualización de lo publicado en Ley 1712 | Solicitudes de servicio | 100% | Concepto: Actividad realizada durante el período de seguimiento. Se evidenciaron las solicitudes realizadas por el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos a la Oficina Asesora de Comunicaciones para ser publicadas en el link (https://www.idrd.gov.co/es/node/136) de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014.
| 2.3 | Realizar ajustes a la base de datos de información contractual publicada en el link de tranparencia para mejorar la accesibilidad a la información, teniendo en cuenta el principio de facilitación. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección de Contrtación, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Página web | Base de datos ajustada | Base de datos ajustada | Subdirección de Contratación | 2021-06-30 | En el segundo trimestre de 2021, se han realizado los ajustes a la base de datos de contratación, en la que se incluyo la columna de enlace SECOP, realizando seguimiento a su funcionalidad. Así mismo, se ha identificado, a traves de datos abiertos de colombia compra eficiente, una herramienta para extractar la información referente al enlace de los contratos registrados en SECOP | Base de Datos Contratos 2021. Matriz Datos abiertos contratos firmados. | 100% | Concepto : Actividad realizada durante el período de seguimiento Se evidenció en el link https://www.idrd.gov.co/en/publicacion-de-la-informacion-contractual ubicado en el link de tranbsparecia de la página web del Instituto, la relación a diciembre/2021 de los contratos publicados en al plataforma SECOP y el acceso a los datos de interés.
| 2.4 | Actualizar el acto administrativo donde se define el valor de reproducción de la información teniendo en cuenta diferentes tipos de formatos y dentro de los parámetros del mercado. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Subdirección Administrativa y Financiera | 2021-03-30 | Se cuenta con un memorando que evidencia el cumplimiento del articulo 33 de la Resolución 133/2010 expedida por la Dirección General del IDRD, Art 29 de la Ley 1437 de 2011 y el estudio realizado por el área de Costos y Estudios Económicos, comunicados a través de memorando N.º ( 20182500095443 y 20193200737073) de noviembre 15 de 2019, vigente, que fijan las tarifas de expedición fotocopias de documentos oficiales que reposan en los archivos de la entidad, y que no tengan carácter de información reservada. | Se cuenta con un memorando que evidencia el cumplimiento del articulo 33 de la Resolución 133/2010 expedida por la Dirección General del IDRD, Art 29 de la Ley 1437 de 2011 y el estudio realizado por el área de Costos y Estudios Económicos, comunicados a travez de memorando Nº ( 20182500095443 y 20193200737073) de noviembre 15 de 2019, vigente, que fijan las tarifas de expedición fotocopias de documentos oficiales que reposan en los archivos de la entidad, y que no tengan carácter de información reservada. |  | Concepto: Actividad sin avance durante el periodo de seguimiento Transcurrido y terminado el plazo del tiempo programado para culminar esta actividad de responsabilidad de la SAF, no se evidenció su cumplimiento. El avance estimado por el propio responsable es de 0%. La actividad de “Actualizar el acto administrativo donde se define el valor de reproducción de la información teniendo en cuenta diferentes tipos de formatos y dentro de los parámetros del mercado.”, se estableció y permanece en este plan promulgado y adoptado para el año 2021, por lo que es inconsistente manifestar que se cumplió la actualización con actos administrativos anteriores a esta vigencia, mediante documentos del pasado que datan de 2018 y de 2019 y no contemplaron el año 2021 con sus parámetros de mercado. Se reitera la importancia de actualizar los compromisos de cada proceso con el fin de no incurrir en posteriores incumplimientos que conlleven a distorsionar los objetivos y misionalidad institucional.
| 2.5 | Actualizar el directorio de parques y escenarios administrados por el IDRD publicado en la sección de mecanismos de contacto del link de transparencia | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección de Parques, financiado por el proyecto de inversión de la Subdirección Recurso logistico: Página web | Directorio Actualizado | No. de solicitudes de servicio radicadas / No. de solicitudes de servicio cerradas | Subdirección de Parques | 30/04/2021 30/08/2021 30/11/2021 | STP: Se han realizado diferentes actualizaciones en el trascurso del año según las necesidades presentadas. | STP: Correos enviados por Soporte en donde indican la actualización | 100% | Concepto: Actividad realizada durante el período de seguimiento. Se evidenció que en el link https://www.idrd.gov.co/es/node/136 ubicado en la página web del Instituto se encuentra actualizado a octubre/2021 En revisión del directorio, se evidenció que en algunos de ellos no relacionan números de teléfono o correos electrónicos para que la comunicac tenga un fácila acceso a ellos.
| 2.6 | Revisar, depurar o actualizar la información contenida en la categoría de estudios, investigaciones y otras publicaciones del link de transparencia de la pagina web | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las Áreas Misionales, financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Página web | Información Actualizada en la Página web | Información Actualizada en la Página web | Subdirección de Parques / Subdirección de Construcciones / Subdirección de Recreación y Deporte | 2021-06-30 | STRD: N/A STP: Este item no se encuentra en la pagina web conforme a la Resolución 1519 del 2020 del Mintic STC: Para este periodo se realizo la revision y no se identificaron actualizaciones. | N/A | 100% | Concepto: Actividad sin avance durante el periodo de seguimiento Una vez realizado el seguimiento relacionado por los responsables se evidencia el no cumplimiento de la actividad, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 2.1.1.2.1.4. Decreto 1081 de 2015.
| 2.7 | Definir y socializar lineamientos para la publicación de información en la sección de Convocatorias de la página web de la entidad | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Página web | Lineamientos | Lineamientos Socializados | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 2021-08-30 | Teniendo en cuenta el Resolución MinTic 1519, las convocatorias no hacen parte de la información que se debe publicar en el link de Transparencia y Acceso a la información. | N/A | 100% | Concepto: Actividad sin avance durante el periodo de seguimiento. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) promulgó la Resolución 1519 del 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”. La Resolución MinTic 1519 establece en su Anexo 2 Estándares de publicación y divulgación información, donde entre otras pautas, relaciona la información mínima que deben publicar todos los sujetos obligados conforme con la Ley 1712 del 2014 y el Decreto 1081 del 2015. Por parte de la OCI no se considera que la citada resolución, constituya un impedimento para implementar esta actividad del componente de transparencia.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Adoptar el registro de activos de la información por medio de acto administrativo | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección Administrativa y Financiera, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Sudirección Administrativa y Financiera | 2021-09-30 | Se dió prioridad a la aprobación y generación de acto administrativo de implementación del MSPI- Modelo de seguridad y privacidad de la información, Y una vez se tenga la resolución, basada en esta se generará la de activos de información, es el orden correcto a surtir. | PDF correo de revisiones proyecto de resolución . | 75% | Concepto: Actividad sin avance durante el periodo de seguimiento Para dar cumplimiento a la actividad, se require del acto administrativo (Resolución); el cual no es enviado por el área; al momento del seguimiento se evidenció que se encuentra en revisión como lo muestran los correos adjuntos. Esta actividad se da como incumplida.
| 3.2 | Adoptar el Indice de Información Clasificada y Reservada por medio de acto administrativo | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora Juridica, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Oficina Asesora Juridica | 2021-08-30 | Se solicito información a las dependencias mediante memorando IDRD 20211100281313 del 29 de Julio, se reitero mediante correo electrónico del 12 de agosto del 2021. Se consolido la matriz excel del indice de información clasificada y reservada enviada por las dependencias Se proyecto acto administrativo el cual se encuentra en revisión por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | Proyecto de Resolución. Memorandos y correos electrónicos enviados por cada una de las dependencias competentes. Matriz actualizada por cada una de las dependencias competentes. Correo electrónico por medio del cual se remitio borrador de resolución para firma de Dirección | 90% | Concepto: Actividad sin avance durante el periodo de seguimiento Para dar cumplimiento a la actividad, se require del acto administrativo (Resolución); el cual no es enviado por el área; al momento del seguimiento se evidenció que se encuentra en revisión como lo muestran los correos y soportes adjuntos. Esta actividad se da como incumplida.
| 3.3 | Adoptar el Esquema de Publicación de la Información por medio de acto administrativo | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Oficiina Asesora de Comunicaciones | 2021-08-30 | Acción cumplida al 100%, el cual se registro en el segumiento del segundo cuatrimestre del año 2021 - Ya es reponsabilidad de las otras áreas por ser de competencia directa de ellas. | Acción cumplida al 100%, el cual se registro en el segumiento del segundo cuatrimestre del año 2021 |  | Concepto: Actividad sin avance durante el periodo de seguimiento Realizado el seguimiento, no se evidenció el acto administrativo en mención; si bien la OCI en el seguimiento anterior indicó que se contaba en su momento con un documento que da cuenta de la gestión para el cumplimiento de la meta, esta no soportaba el avance estimado por el área, toda vez que no tenía relación con las demás actividades descritas en el procedimiento interno del IDRD para la Expedición de Actos Administrativos V3. Por otro lado, se indicó también que la fecha de culminación de la meta era el 30 de agosto de 2021, fecha que ya transcurrió sin que se hubiese cumplido la acción en el tiempo estimado, por lo cual se encuentra incumplida.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar ajustes razonables con el fin de dar cumplimiento la NTC 6047 sobre accesibilidad al medio fisico. Espacios de de servicio al ciudadano en la administración publica. Requisitos | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección Administrativa y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Ajustes razonables | No. De ajustes razonables realizados / no. De ajustes razonables definido | Suddirección Administrativa y Financiera | 2021-11-30 | SAF 1. Se realizó un recorrido por las instalaciones de la sede administrativa con el fin de realizar el inventario de la señalización requerida, en conjunto con profesionales de la Oficina Asesora de Comunicaciones, Desarrollo Humano y Subdirección Administrativa y Financiera. 2. El profesional - contratista del área de Desarrollo Humano a partir de la señalización requerida informa los tamaños y el diseño por los diferentes tipos de señalización. 3. La señalización también se hará en braille por lo que se realizó el listado de la señalización en braille. 4. A partir de este ejercicio la Oficina Asesora de Comunicaciones le ha solicitado al proveedor El Color de tus ideas la cotización de la señalización para proceder a su revisión y posterior aprobación. Una vez aprobada la cotización el proveedor podrá elaborar la señalización solicitada. 5. Acorde con lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones, el pasado 9 de diciembre, "por temas de presupuesto, para este año no será posible elaborar la señalización del IDRD con el braille". | 1. Archivo en Excel denominado "ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN SEDE IDRD". 2. Archivo en Excel denominado "TAMAÑOS Y EJEMPLOS SEÑALIZACIÓN". 3. Archivo en Excel denominado "SEÑALETICA EN BRAILE" 4. Correos electrónicos, y reunión 31 de julio/21 | 50% | Concepto: Actividad sin avance durante el periodo de seguimiento Realizado el seguimiento se evidencia que no se da cumplimiento a la actividad por falta de presupuesto según lo argumentado por el área, sin embargo no se observó que se hubiese iniciado algún trámite administrativo para la obtención de recursos.
[8 empty] | SAF: 1. Con respecto a las barras de apoyo para los baños, estos ya cuentas con estas barras de apoyo. 2. Se ajusta la altura de las papleras de los baños accesibles de acuerdo con la altura respecto al suelo recomendada. | Se anexa registro fotográfico de las barras de apoyo en los baños y el ajuste en altura de las papeleras. | 100% | Concepto: Actividad sin avance durante el periodo de seguimiento Una vez verificada la información eviada por el área, no se evidenció el registro fotográfico mencionado como soporte y culminación de la actividad.
[8 empty] | SAF: 1. La sala de ciclovía -recreación en la STRD cuenta con el espacio para el paso y giro de una silla de ruedas. | Se anexan fotografias de la sala de reunión. | 100% | Concepto: Actividad sin avance durante el periodo de seguimiento Una vez verificada la información eviada por el área, no se evidenció el registro fotográfico mencionado como soporte y culminación de la actividad.
| 4.2 | Realizar ajustes razonables con el fin de dar cumpliento la NTC 5854 que establece los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Ajustes razonables | No. De ajustes razonables realizados / no. De ajustes razonables definidos | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-11-30 | La Oficina Asesora de Comunicaciones no ha adquirido productos o desarrollos tecnológicos para la adecuación de la página web, sin embargo nos encontramos realizando las respectivas actualizaciones y mejoras para que cada vez sea más accesible y así poder abarcar cualquier tipo de discapacidad por lo que realizo la modififación de la página web de la entidad a otra plataforma, ambiente, accesibilidd y facilitar el acceso a los diferentes contenidos. Continua en ajustes - Sin embargo las piezas de comunicación contienen textos alternativos, los cuales permiten una mayor accesibilidad para personas con dificultades, haciéndola compatible con el software convertic del Mintic. Además, en todas nuestras publicaciones hacemos uso de las buenas prácticas en desarrollo web que hacen posible una fácil visualización para las diferentes poblaciones. - En el instituto contamos con personal capacitado en lengua de señas que nos apoyan en la realización de piezas audiovisuales publicadas en la página web. - Todos los vídeos publicados contienen subtítulos |  |  | Concepto: Actividad con avance durante el periodo de seguimiento. Realizado el seguimiento se evidencia el avance en la adecuación de la página web del Instituto, donde se encuentra el link "Descarga Convertica" para realizar descarga gratuita de los software Jaws y Zoomtext, que ayudan a personas en condición de discapacidad, la cual reporta 926420 descargas. Así mismo, en la página se pudo observar un video que incluye lenguaje de señas en la sección de Deporte Escolar; sin embargo es necesario incluir en todas las secciones esta metodología con el fin de facilitar el acceso a la información de la ciudadanía.
| 4.3 | Actualizar la información sobre el IDRD y los servicios que presta a población vulnerable y en situación de discapacidad, que se encuentran publicados el la sección de Ley 1712 | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las áreas misionales financiados por el proeycto de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Página web | Información Actualizada en la Página web | Información Actualizada en la Página web | Subdirección de Parques / Subdirección de Construcciones / Subdirección de Recreación y Deporte | 2021-11-30 | STRD: Se realiza la solicitud a la oficina asesora de comunicaciones de la actualización de información que debe ir para las personas con discapacidad en la página web. La OAC informa que la actualización se realizará en el 2022. STC: Para este periodo se realizo la revision y no se identificaron actualizaciones. STP: La actividad se ejecuta, cuando se hace necesario | Correo electrónico Memorando de respuesta OAC | 80% | Concepto: Actividad con avance durante el periodo de seguimiento Una vez verificada la información eviada por el área, se evidenció que la OAC viene trabajando en el acoplamiento de la página web; por lo tanto, el proceso para incluir nuevas herramientas y diseños para población vulnerable, como son los videos en lenguaje de señas para personas con discapacidad, y otro tipo de insumos, se implementarán durante la vigencia 2022.
| 4.4 | Actualizar la información publicada en la sección para niños y niñas de tal manera que se presente de manera didactica | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las áreas misionales, financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Página web | Información Actualizada en la Página web | Información Actualizada en la Página web | Subdirección de Parques / Subdirección de Construcciones / Subdirección de Recreación y Deporte | 2021-11-30 | STRD: Se actualiza la información en la sección de transparencia de la página web del IDRD: "8. Información específica para grupos de interés . 8.1 información para niños y niñas" con Imágenes amigables de la oferta de recreación y deporte. STC: Para este periodo se realizo la revision y no se identificaron actualizaciones STP: La actividad se ejecuta, cuando se hace necesario | Link pagina web: https://www.idrd.gov.co/node/1288 | 80% | Concepto: Actividad con avance durante el periodo de seguimiento Una vez verificado el enlace remitido por la STRD, se evidencia que lo publicado en cuanto a la Información específica para grupos de interés cuenta con imágenes de inicio amigables de la oferta de recreación y deporte; no obstante, el contenido es más dirigido a población adulta y no a la población infantil.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe mensual de solicitudes de acceso a la información que contenga número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra entidad, tiempo de respuesta a las solicitudes y numero de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Informes publicados en la página web | Informe mensual | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15/03/2021 15/04/2021 15/05/2021 15/06/2021 15/07/2021 15/08/2021 15/09/2021 15/10/2021 15/11/2021 15/12/2021 | Durante la vigencia 2021 se han enviado a publicar los informes, teniendo en cuenta que según la normatividad vigente los límites para el tiempo de respuesta están ampliados. | https://www.idrd.gov.co/informe-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-acceso-la-informacion | 100% | Concepto: Actividad con avance durante el periodo de seguimiento Una vez verificada la página web del Instituto, se evidenció que en la sección de Transparencia y acceso a la información, numeral 4. Planeación, presupuesto e informes, 4.10.Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos, 2021; se encuentra publicado el reporte hasta el mes de Octubre/2021 .