## PLAN SIGD MIPG
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG - MIPG - VIGENCIA 2022
FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre de 2022 | [5 empty] | CRONOGRAMA
ACTIVIDAD | DIMENSION | POLITICA /TEMA ASOCIADO -AUTODIAGNÓSTICO | RESPONSABLE | ENTREGABLE | PROGRAMADO / EJECUTADO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3
Realizar mesas de trabajo con los responsables de política y sus equipos de trabajo para revisar y actualizar los autodiagnósticos | 1. Talento Humano | 1.1. Gestión estratégica de talento humano | Responsable Área de Talento Humano | Autodiagnóstico | P | [47 empty] | Realización de mesas de trabajo con los responsables de política y sus equipos de trabajo para la revisión y actualización de los autodiagnósticos ACTIVIDAD CUMPLIDA | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
E | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
|  | 1.2. Gestión código de integridad | Responsable Área de Talento Humano | Autodiagnóstico | P | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
E | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
|  | 1.3. Gestión de Conflicto de intereses | Responsable Área de Talento Humano | Autodiagnóstico | P | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
E | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
| 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2.2. Gestión Plan Anticorrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
E | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
| 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2. Gestión de política de gobierno digital | Responsable Área de Sistemas | Autodiagnóstico | P | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
E | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
|  | 3.3. Gestión política de defensa judicial | Jefe Oficina Jurídica | Autodiagnóstico | P | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
E | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
|  | 3.4. Servicio al ciudadano | Profesional Área de Atención al Ciudadano | Autodiagnóstico | P | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
E | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
|  | 3.5. Gestión trámites | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
E | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
|  | 3.6. Participación ciudadana | Jefe Oficina de Asuntos Locales | Autodiagnóstico | P | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
E | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
|  | 3.7. Rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
E | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
| 5. Información y Comunicación | 5.1. Política Gestión documental | Responsable Área de Archivo y Correspondencia | Autodiagnóstico | P | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
E | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
|  | 5.2. Política de transparencia y acceso a la información | Profesional Área de Atención al Ciudadano | Autodiagnóstico | P | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
E | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
|  | 5.3. Política de gestión de la información estadística | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
E | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
| 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
E | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
Realizar mesas de trabajo con los responsables de política y sus equipos de trabajo para formular el plan de acción a desarrollar en la vigencia 2022 para el cierre de brechas | 1. Talento Humano | 1.1. Gestión estratégica de talento humano | Responsable Área de Talento Humano | Plan de acción | P | [47 empty] | Realización de mesas de trabajo con los responsables de política y sus equipos de trabajo para la formulación del plan de acción a desarrollar en la vigencia 2022 para el cierre de brechas ACTIVIDAD CUMPLIDA | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 1.2. Gestión código de integridad | Responsable Área de Talento Humano | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 1.3. Gestión Conflicto de Intereses | Responsable Área de Talento Humano | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
| 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2.2. Gestión Plan Anticorrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
| 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2. Gestión de política de gobierno digital | Responsable Área de Sistemas | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 3.3. Gestión política de defensa judicial | Jefe Oficina Jurídica | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 3.4. Servicio al ciudadano | Profesional Área de Atención al Ciudadano | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 3.5. Gestión trámites | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 3.6. Participación ciudadana | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 3.7. Rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
| 5. Información y Comunicación | 5.1. Política Gestión documental | Responsable Área de Archivo y Correspondencia | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 5.2. Política de transparencia y acceso a la información | Profesional Área de Atención al Ciudadano | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 5.3. Política de gestión de la información estadística | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
| 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
Consolidar los planes de acción de los autodiagnósticos correspondientes a cada una de las políticas del MIPG | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Planes de acción de los autodiagnósticos correspondientes a cada una de las políticas del MIPG - Consolidado | P | [47 empty] | Consolidación de los planes de acción de los autodiagnósticos correspondientes a cada una de las políticas del MIPG ACTIVIDAD CUMPLIDA | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
E | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los autodiagnósticos para conocimiento y sus respectivos planes de acción para su aprobación | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Acta | P | [47 empty] | El 2 de marzo de 2022 el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprobaron los planes de acción del MIPG para el cierre de brechas y se socializaron los autodiagnósticos ACTIVIDAD CUMPLIDA | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
E | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
Publicar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad de SIG - MIPG | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Publicación en página web Pieza comunicacional | P | [47 empty] | Publicación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad de SIG - MIPG ACTIVIDAD CUMPLIDA | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
E | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
Brindar acompañamiento para la ejecución de los planes de acción correspondientes a cada una de las políticas /temas asociados del MIPG, de acuerdo con los requerimientos | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Listas de asistencia, correos o documentos | P | [47 empty] | Se brindó acompañamiento para la ejecución de los planes del MIPG, de acuerdo con los requerimientos | Se brindó acompañamiento para el seguimiento de los resultados y recomendaciones del Furag y la ejecución de los planes del MIPG, de acuerdo con los requerimientos | Se brindó acompañamiento para la ejecución de los planes del MIPG, de acuerdo con los requerimientos | Se brindó acompañamiento para la ejecución de los planes del MIPG de acuerdo con los requerimientos, modificación a la Resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, formulación y reporte del Plan de Gobierno abierto, seguimiento causas ciudadanas, apertura de agendas e inventarios de gestión del conocimiento. | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
E | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
Elaborar Informe ejecutivo de seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Informe | P | [47 empty] | Elaboración del informe ejecutivo de seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la vigencia 2021 | Elaboración del informe preliminar ejecutivo de seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG del primer trimestre de la vigencia 2022 | Elaboración del informe ejecutivo de seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a junio de 2022 | Elaboración del informe ejecutivo de seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a septiembre de 2022 | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
E | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
Convenciones. S: Programación Semana 1, 2, n. E: Ejecución Semana 1,2, n

## Hoja1 (hidden)
Dimensión MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Dependencia (s) Líder (es) de la implementación de la Política
Talento Humano | Gestión Estratégica Del Talento Humano | Subdirección Administrativa y Financiera
| Integridad | Subdirección Administrativa y Financiera
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación
| Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Subdirección Administrativa y Financiera/ Subdirección de Contratación
| Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Secretaria General
Oficina Asesora de Planeación/
Responsable de procesos.
| Gobierno Digital | Subdirección Administrativa y Financiera
| Seguridad Digital | Subdirección Administrativa y Financiera
| Defensa Jurídica | Oficina Asesora Jurídica
Gestión con Valores para Resultados | Mejora Normativa | Oficina Asesora Jurídica
| Servicio al Ciudadano | Secretaría General
| Racionalización de Trámites | Oficina Asesora de Planeación/ Subdirecciones
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Oficina de Asuntos Locales
Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Oficina Asesora de Planeación
| Gestión Documental | Secretaría General
Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Secretaria General
Oficina Asesora de Planeación
Responsables de procesos.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Subdirección Administrativa y Financiera
Oficina Asesora de Planeación
Responsables de procesos
Control Interno | Control Interno | Oficina de Control Interno