## PLAN SIGD MIPG
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG - MIPG - VIGENCIA 2024
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2024 | [5 empty] | CRONOGRAMA
ACTIVIDAD | DIMENSION | POLITICA /TEMA ASOCIADO -AUTODIAGNÓSTICO | RESPONSABLE | ENTREGABLE | PROGRAMADO / EJECUTADO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3
Actualizar los autodiagnósticos de las políticas del MIPG | 1. Talento Humano | Gestión estratégica de talento humano | Subdirector Administrativa y Financiera Responsable Área de Talento Humano | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Gestión de integridad | Subdirector Administrativa y Financiera Responsable Área de Talento Humano | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Planeación Institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
| 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación |  |  |  | E
|  | Compras y Contratación Pública | Subdirector de Contratación | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
| 3. Gestión con Valores para Resultados | Transparencia y acceso a la información | Secretaria General - Área de Atención al Ciudadano | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Servicio al ciudadano | Secretaria General - Área de Atención al Ciudadano | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Participación ciudadana | Jefe Oficina de Asuntos Locales | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Racionalización de trámites | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Gobierno digital | Subdirector Administrativa y Financiera Responsable Área de Sistemas | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Seguridad digital | Subdirector Administrativa y Financiera Responsable Área de Sistemas | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Defensa jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Mejora Normativa | Jefe Oficina Jurídica | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
| 4. Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
| 5. Información y Comunicación | Gestión documental | Secretaria General - Responsable Área de Archivo y Correspondencia | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Gestión de la información estadística | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
| 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
| 7. Control Interno | Control Interno | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
Formular el plan de acción a desarrollar en la vigencia 2024 para avanzar en el cierre de brechas | 1. Talento Humano | Gestión estratégica de talento humano | Subdirector Administrativa y Financiera Responsable Área de Talento Humano | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Gestión de integridad | Subdirector Administrativa y Financiera Responsable Área de Talento Humano | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Planeación Institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
| 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación |  |  |  | E
|  | Compras y Contratación Pública | Subdirector de Contratación | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
| 3. Gestión con Valores para Resultados | Transparencia y acceso a la información | Secretaria General - Área de Atención al Ciudadano | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Servicio al ciudadano | Secretaria General - Área de Atención al Ciudadano | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Participación ciudadana | Jefe Oficina de Asuntos Locales | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Racionalización de trámites | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Gobierno digital | Subdirector Administrativa y Financiera Responsable Área de Sistemas | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Seguridad digital | Subdirector Administrativa y Financiera Responsable Área de Sistemas | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Defensa jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Mejora Normativa | Jefe Oficina Jurídica | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
| 4. Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
| 5. Información y Comunicación | Gestión documental | Secretaria General - Responsable Área de Archivo y Correspondencia | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
|  | Gestión de la información estadística | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
| 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
| 7. Control Interno | Control Interno | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de Acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E
Consolidar los planes de acción correspondientes a cada una de las políticas del MIPG | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Planes de acción de los autodiagnósticos correspondientes a cada una de las políticas del MIPG - Consolidado | P | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
E
Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los autodiagnósticos para conocimiento y sus respectivos planes de acción para su aprobación | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Acta | P | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
E
Publicar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad de SIG - MIPG | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Publicación en página web | P | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
E
Brindar acompañamiento para la ejecución de los planes de acción correspondientes a cada una de las políticas /temas asociados del MIPG, de acuerdo con los requerimientos | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Listas de asistencia, correos o documentos | P | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
E
Elaborar Informe ejecutivo de seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Informe | P | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
E
Convenciones. S: Programación Semana 1, 2, n. E: Ejecución Semana 1,2, n

## Hoja1 (hidden)
Dimensión MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Dependencia (s) Líder (es) de la implementación de la Política
Talento Humano | Gestión Estratégica Del Talento Humano | Subdirección Administrativa y Financiera
| Integridad | Subdirección Administrativa y Financiera
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación
| Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Subdirección Administrativa y Financiera/ Subdirección de Contratación
| Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Secretaria General
Oficina Asesora de Planeación/
Responsable de procesos.
| Gobierno Digital | Subdirección Administrativa y Financiera
| Seguridad Digital | Subdirección Administrativa y Financiera
| Defensa Jurídica | Oficina Asesora Jurídica
Gestión con Valores para Resultados | Mejora Normativa | Oficina Asesora Jurídica
| Servicio al Ciudadano | Secretaría General
| Racionalización de Trámites | Oficina Asesora de Planeación/ Subdirecciones
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Oficina de Asuntos Locales
Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Oficina Asesora de Planeación
| Gestión Documental | Secretaría General
Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Secretaria General
Oficina Asesora de Planeación
Responsables de procesos.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Subdirección Administrativa y Financiera
Oficina Asesora de Planeación
Responsables de procesos
Control Interno | Control Interno | Oficina de Control Interno