## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO ICONTEC - SEGUIMIENTO VIGENCIA 2015
Tipo | Código | Proceso | Fecha Hallazgo | Estado | Descripción | Actividad | Fecha Compromiso | Seguimiento | Avance % | Fecha Cierre
Auditoría Externa de Calidad | 340 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2015-11-23 | Cerrada | No hay evidencia del seguimiento al desempeño de los procesos incumpliendo con lo establecido en el numeral 8.2.3 de la NTCGP1000 Evidencia: No hay evidencia de la medición del indicador de gestión del proceso gestión documental en el mes de mayo del 2015. | Realizar la medición del indicador de gestión del proceso gestión documental correspondiente al mes de mayo del 2015. | 2015-12-17 | Se revisa el modulo de Indicadores de Isolución y se confirma el registro de seguimiento correpondiente al mes de mayo de 2015 | 100% | 2016-09-28
[6 empty] | Designar una persona de que pertenezca al Área de Archivo y Correspondencia, que sea el encargado de realizar las mediciones. | 2015-12-18 | Teniendo en cuenta el cambio de administración se contrata como Coordinador de Archivo y Correspondencia un profesional que tendrá entre sus obligaciones realizar el seguimiento y medición de los indicadores. Se confirma mediante el contrato 008 del 28 de enero de 2016.
Auditoría Externa de Calidad | 166 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | 2015-01-26 | Cerrada | La Institución no asegura que la prestación del servicio se realiza bajo condiciones controladas. Evidencia: Para la prestación del servicio de alquiler de salón principal no se dispone a la fecha de un Plan de Emergencias integrado al del Instituto, que asegure el control de las acciones a realizar en caso de accidentes / incidentes que puedan llegar a suceder durante la prestación del servicio. | Hacer reuniones con los funcionarios competentes y la ARL, para actualizar el Plan de Emergencia de la Entidad con la normatividad vigente. | 2015-03-30 | El dia de hoy se envía memorando 20153000023123 para solicitar los nuevos integrantes del comite COE, para cambiar la resolucion 275, dado que los cargos incluidos cambiaron su denominación. | 100% | 2017-04-26
Auditoría Externa de Calidad | 167 | PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN | 2015-01-26 | Cerrada | No hay evidencia del seguimiento al cumplimiento de las actividades planificadas en la prestación del servicio Evidencia: No hay evidencia del seguimiento al cumplimiento de la programación para los Centro Recreo Deportivos Locales - CRL. | Se establece un punto de control a nivel central, donde se reciben mediante correo electrónico las novedades de la programación de las 20 localidades de Bogotá (cancelaciones y reprogramaciones) | 2015-01-31 | A la fecha se han recibido los reportes de cancelaciones y reprogramacionesdel mes de Diciembre de dos localidades. Kennedy reportó una canelación y una reprogramación, al igual que la localidad de Usaquen. Con lo que se comienza a evidenciar un mayor control en la ejecución y planeación de actividades. Sin embargo, durante el mes de Enero no se han ejecutado actividades a nivel local porque el talento humano no ha sido contratado. Se adjuntan los formatos de cancelación y reprogramación allegados a nivel central. | 100% | 2015-09-24
Auditoría Externa de Calidad | 338 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2015-11-23 | Cerrada | No hay evidencia de la información que soporte los cambios en las condiciones para el desarrollo de un proceso contractual incumpliendo con el numeral 7.4.2 de la NTCGP1000 Evidencia: Licitación pública No IDRD STC-LP-020-2014, se modificó el cronograma establecido por resolución y no hay soporte que motivaron este cambio. | Elaborar la justificación del cambio del cronograma (establecido por resolución) de la licitación pública No IDRD-STC-LP-020-2014 | 2015-12-18 | La implementación de la acción planteada como corrección al hallazgo formulado presentó inconveniente en su aplicación dado su inefectividad e inaplicabilidad, en los siguientes términos: 1. No procede legalmente aclarar una adenda, terminada la etapa contractual del proceso. 2. En caso de que asi se realizará aún en contravía de la norma, no ocasiona ningún impacto legal sobre el proceso considerando que la adenda, ya generó efectos en el proceso y que no pueden retrotraerse en el tiempo. 3. Cualquier justificación a esta adenda solamente podría incorporarse en el proceso por medio de otra adenda o aclaración de la misma, siendo esto solo posible en la etapa precontractual del proceso de acuerdo con lo establecido en El Estatuto Contractual. No obstante lo anterior se instruyó a los abogados sobre la obligatoriedad de motivar las adendas (ver evidencia en acta de reunión adjunta). Igualmente se realizó el seguimiento de esta instrucción por un periodo de tres meses contados desde el momento de realización de la reunión. Como resultado de este seguimiento (ver cuadro seguimiento) se contabilizaron 16 adendas durante el periodo, encontrándose que todas estas adendas cumplieron con incluir la correspondiente justificación que originaron su expedición. | 100% | 2016-09-16
Auditoría Externa de Calidad | 165 | FOMENTO AL DEPORTE | 2015-01-20 | Cerrada | Los informes de supervisión no permiten evidenciar el cumplimiento del plan metodológico Evidencia: Programa 75/100, En la localidad de Kennedy, Patinaje, Contrato No 475 de febrero del 2014. | Se solicitará al instructor del contrato 475 de 2014, que radique el plan pedagógico y metodológico para ingresarlo al respectivo expediente virtual. | 2015-01-30 | El plan pedagógico fue entregado por el Instructor adjunto a su informe de gestión del mes de noviembre de 2015. El supervisor del contrato lo radicó en su expediente virtual el 23 de enero de 2015, mediante número de radicado 20151050021513. Como evidencia se adjunta el documento completo de dicho radicado. Reportado por Elizabeth Hoyos Salazar - SGC Deportes. | 100% | 2015-06-23
[6 empty] | Se incluirá dentro de los contratos de los instructores 2015 del programa 75/100, la obligación especifica de radicar el plan pedagógico y metodológico en el IDRD, para que sea incluido en el respectivo expediente virtual. | 2015-05-29 | En el numeral 4 de las obligaciones específicas de todos los contratos de los instructores del programa 75/100, se incorporó la obligación de presentar con su informe de gestión, el plan pedagógico por deporte. Se adujunta como soporte la relación de los instructores y sus respectivos expedientes virtuales para que se realice verificación a los contratos en ORFEO. Seguimiento realizado por Elizabeth Hoyos Salazar, Contratista SIG, Área de Deportes.
se realizo muestreo a los expedientes virtuales encontrando la descripcion de la actividad en el item 4 de las obligaciones especificas
Auditoría Externa de Calidad | 164 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2015-01-20 | Cerrada | La Organización no asegura que el producto / servicio adquirido cumple los requisitos especificados en los pliegos de condiciones y/o las disposiciones aplicables. Evidencia: Para el Contrato de Interventoría No. 1497 de 2014 firmado con el Contratista CONSORCIO INTERBOGOTA IDRD 2014, se encontraron las siguientes inconsistencias con respecto a los Términos de Referencia: Se encontró en la carpeta física del Contrato Acta de Inicio de Contrato con fecha inicio 2014-07-29 y finalización 2015-12-28, siendo la duración real de Contrato cinco (5) meses, diferente al Acta registrada en archivo virtual que registra fecha correcta de finalización 2014-12-28. Los amparos de la póliza de seguros del Contrato no se encuentra ajustada a las fechas del Acta de Inicio. No se evidencia el cumplimiento del requisito establecido en los Términos de referencia para el Director de Interventoría Jorge Eliécer Salazar de 15 años de experiencia general, por cuanto su Tarjeta profesional de Contador 168014-T registra fecha de expedición 2012-07-19. No se evidencia cumplimiento del Manual de contratación del Instituto adoptado mediante Resolución de Dirección General de fecha 2014-03-17, en los siguientes aspectos: Los documentos en las carpetas del Contrato de Interventoría No. 1497 del Contratista CONSORCIO INTERBOGOTA. No se encuentran en estricto orden cronológico. No se encuentran foliadas. La carpeta virtual del Contrato se encuentra desactualizada Los informes de Supervisor no se encuentran disponibles en la Carpeta virtual, como tampoco las evidencias de las actividades realizadas por la Interventoría en los lugares de la prestación del servicio. El procedimiento Concurso de Méritos Versión 4 disponible en el proceso se encuentra desactualizado con respecto a los lineamientos aplicables de la Ley 1510 de 2013. | Dar trazabilidad al proceso contractual y resarcir fallas documentales y criterios legales , avalando el procedimiento archivístico, lineamientos y criterios que contemplen las respectivas directrices | 2015-01-30 | El área adelantó la Organización de la carpeta de acuerdo con las normas de gestión documental. ver Documento Físico | 100% | 2016-06-30
Auditoría Externa de Calidad | 162 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2015-01-14 | Cerrada | La Institución no asegura que los registros son fácilmente identificables y recuperables Evidencia: No se evidencia que el Instituto cumpla el alcance la Ley 594 de 2000 en los siguientes aspectos: -No se ha realizado inventario de la documentación correspondiente al área de Planeación. -No se asegura la actualización de una base de datos actualizada a la fecha de la documentación que se conserva en el archivo central -No se dispone a la fecha de las tablas de valoración documental -Se encuentran planos en condiciones de almacenamiento no adecuadas. -Se evidencian registros de préstamo del mes de Marzo de 2014, sin el diligenciamiento del campo que corresponde a la devolución del documento. -No se evidencia la realización trimestral del Comité de archivo, conforme lo establece la Resolución 772 de 2006 del IDRD (Acta No. 1 de Febrero y No. 2 de Julio 7 de 2014) | 1. Levantamiento de inventario faltante | 2015-01-30 | Con el objetivo hacer seguimiento al levantamiento de inventarios, se realizo la medición del Archivo central por cada deposito, con el fin de determinar el volumen de documentos que hacen falta por inventariar. ver anexo. | 100% | 2016-06-30
Auditoría Externa de Calidad | 341 | GESTIÓN JURÍDICA | 2015-11-23 | Cerrada | No hay evidencia del establecimiento de la metodología para seguimiento al desempeño de los procesos en términos de eficiencia y efectividad incumpliendo con lo establecido en el numeral 8.2.3 de la NTCGP1000 Evidencia: Proceso gestión Jurídica: Reconocimiento Deportivo. | Definir los indicadores de eficiencia (Oportunidad en el trámite) y efectividad (Satisfacción del usuario) del proceso gestión jurídica. | 2015-12-18 | El 11 de Julio se lleva a cabo reunión con los asesores de la Oficina de Planeación para hacer seguimiento a indicadores y NC 341, para ésta reunión se presentan las fichas técnicas de los indicadores y encuesta de satisfacción al usuario según lo definido en el plan de acción, los asesores de planeación proponen realizar ajustes a los mismos para ser remitidos con fecha límite el 01 de agosto, se debe registrar un hallazgo para que la Oficina Asesora Jurídica registre las actividades desarrolladas hasta la fecha, mediante una Acción Correctiva teniendo en cuenta que esta no conformidad fue generada en la Administración anterior y solo hasta el 27 de mayo fue reasignada para empezar a mitigar la No Conformidad. Se adjunta Acta de Reunión. | 100% | 2017-04-26
Auditoría Externa de Calidad | 163 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | 2015-01-20 | Cerrada | No hay evidencia de un programa para el mantenimiento preventivo de las plantas de Emergencia. Evidencia: Estadio Nemesio Camacho El Campin | Extraer el programa de mantenimiento preventivo de las plantas de emergencia del manual de mantenimiento del Estadio Nemesio Camacho El Campín, publicarlo en el cuarto de equipos y socializarlo al Administrador y al Técnico. | 2015-01-30 | Se anexa evidencia de la actividad desarrollada en el Estadio el Campín. | 100% | 2015-03-31
Auditoría Externa de Calidad | 335 | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | 2015-11-23 | Cerrada | No hay evidencia de una comunicación eficaz incumpliendo con el numeral 7.2.3 de la NTCGP1000 Evidencia: Las siguientes PQRS no cumplieron con los tiempos establecidos de respuesta (15 días) Quejas No 51942, No 65922, No 7182 al igual que para el mes de marzo de 2015 (No.49532 (94 días) y No. 62462) incumplimiento en tiempos de respuesta de 20 PQR's de un total de 153. | Solicitar a los Subdirectores la designación de una persona al interior de cada subdirección, la cual tendrá a cargo únicamente la gestión de las respuestas a PQRS. | 2015-12-18 | Se remite memorando No. 20152400447333 el 15 de diciembre de 2015 a los Subdirectores solicitando designar una persona de cada Subdirección para que se encargue de dar respuesta a las PQRS. | 100% | 2016-03-10
[6 empty] | Ajustar el procedimiento de PQRS | 2015-12-18 | Se ajusta el procedimiento quedando la Versión 12. Este queda publicado en el Sistema Isolución
Auditoría Externa de Calidad | 336 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS | 2015-11-23 | Cerrada | No hay evidencia del control a los diseños incumpliendo con lo establecido en el numeral 7.3.6 de la NTCGP1000 Evidencia: No hay evidencia de la validación de los diseños, Proyectos Parque La Victoria y Tabora | Realizar la validación de los diseños correspondientes a los parques La Victoria y Tabora y registrarlos en los formatos establecidos en el proceso. | 2016-02-10 | Se realizó la validación de los diseños correspondientes a los proyectos Parque La Victoria y Tabora, los cuales se evidencian en 51 folios adjunto al memorando interno 20154000454243. | 100% | 2016-10-03
Se establecieron tres reuniones en el mes de febrero con el objeto de hacer seguimiento a la NO CONFORMIDAD.
[6 empty] | Solicitar a los supervisores realizar la validación de los demás diseños que a la fecha se encuentran en proceso de ejecución. | 2016-02-10 | Se dar tratamiento a la NO CONFORMIDAD, se llevaron a cabo (3) reuniones en el mes de febrero, dando alcance a las acciones propuestas.
[6 empty] | Lectura, apropiación y aplicación de los documentos del proceso de diseño y construcción de parques y escenarios con la orientación del contratista apoyo calidad STC. Lo anterior deberá evidenciarse mediante el diligenciamiento de formato de acta de reunión. | 2016-02-08 | La subdirección Técnica de Construcciones, realizó la socialización del procedimiento de diseño y construcción con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación.
Auditoría Externa de Calidad | 339 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | 2015-11-23 | Cerrada | No hay evidencia del cumplimiento de los requisitos incumpliendo con lo establecido en el numeral 7.4.3 de la NTCGP1000. Evidencia: El informe de interventoría no permite evidenciar el cumplimiento de los requisitos % de Asfaltos y Temperatura de colocación del Asfalto.Contrato No 2150 del 2014,Parque Ciudad Montes. | Solicitar al interventor los documentos que evidencien el cumplimiento de los requisitos % de Asfaltos y Temperatura de colocación del Asfalto. Fecha de Implementación: 18 de diciembre de 2015. | 2015-12-18 | A la fecha de compromiso de la acción, el contratista ya había presentado los documentos soporte del Análisis De Mezcla Asfáltica, Estracción, Gradación, Densidad, Estabilidad Y Flujo Del Asfalto instalado en el parque Ciudad Montes, según el contrato 2150 de 2014. | 100% | 2016-11-08
[6 empty] | Ratificar por medio de oficio a los interventores y contratistas la entrega de la documentación completa referente a los ensayos de laboratorio y copia de la bitácora en los informes mensuales de interventoría de acuerdo a lo establecido en la lista de verificación para control documental contratos. | 2016-01-01 | Se ratificó a los interventores y contratistas la entrega de la documentación referente a los ensayos de laboratorio y copia de la bitácora de obra, de acuerdo con lo establecido en los contratos.
Auditoría Externa de Calidad | 337 | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 2015-11-23 | Cerrada | No hay evidencia de las actividades de control establecidas para el parque automotor incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.3 de la NTCGP1000 Evidencia: No hay evidencia de las actividades de control pruebas de alcoholemia a los conductores y la dotación de sistemas satelital GPS para los vehículos para los carros contratados incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.3 de la NTCGP1000 | Solicitar las pruebas de alcoholemia a los conductores. | 2015-12-31 | Se adjuntan las respectivas pruebas de alcoholemia realizadas a los conductores | 100% | 2017-04-20
[6 empty] | Revisar la ficha técnica y establecer las condiciones aplicables para el IDRD en este tipo de contrato. | 2015-12-18 | Las condiciones contractuales se mantuvieron, sin embargo se aseguro por parte del área de Apoyo Corporativo que se cumplieran las especificaciones del contrato. Se adjunta la certificación de la empresa de transportes contratada por el IDRD, en la cual se valida que los vehículos poseen GPS.