## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO ICONTEC - SEGUIMIENTO VIGENCIA 2014
Tipo | Código | Proceso | Fecha Hallazgo | Estado | Descripción | Actividad | Fecha Compromiso | Seguimiento | Avance % | Fecha Cierre
Auditoría Externa de Calidad | 417 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS | 2017-02-08 | Cerrada | No hay evidencia del control a la conformidad de los diseños Evidencia: No hay evidencia de la revisión, verificación y validación de los diseños Hidrosanitarios red de agua potable y aguas residuales - Parque Metropolitano Zona Franca. Incumpliendo con lo establecido en los numerales 7.3.4/5/6 de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 | Requerir al interventor allegar los formatos de revisión, verificación y validación tanto del contratista como de la interventoría del proyecto hidráulico del parque zona franca | 2017-02-28 | Los soportes: Carta del 19 de diciembre de 2015 contrato 1938 parque metropolitano zona franca - no conformidad. Memorando 2016 41001721 contrato 2323 de 2015 atender la no conformidad, soportes de la revisión -diseño hidrosanitarios. permiten dar cierre a la acción | 100% | 2017-11-16
Se realizó requerimiento a la Universidad Distrital, para atender la NO CONFORMIDAD
[6 empty] | Revisión y actualización del proceso de diseño y construcciones de acuerdo con las directrices del responsable del proceso. | 2017-03-30 | Teniendo en cuenta la importancia la Supervisión. Se han venido revisando y actualizando la documentación relacionada, tal es el caso que se realizó mesa de trabajo con las áreas involucradas para la revisión de propuesta del Manual de Interventoria. El cual fue aprobado en el mes de diciembre de 2016 y se trasladó al Proceso de ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Se revisión el alcance del Procedimiento INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS. Este procedimiento se considera que no está acorde con el quehacer esta Subdirección, siendo relevante. La Subdirección no realiza Interventoria sino Supervision a los contratos de Estudios, Diseño y Obra y esto es transversal tanto para el área de Interventoria como Técnica. De igual manera también, se actualizó el Listado Maestro de los formatos que se encuentran vigentes.
Se envió a la Oficina Asesora de Planeación, cronograma de trabajo para actualización de los procedimientos asociados al Proceso DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS, de acuerdo con la prioridad tanto para la Subdirección como para Interventoria y Área Técnica.
se adjunta Procedimiento nuevo_ ESTABILIDAD DE OBRA.
Así mismo los días 24 y 25 de agosto se realizó revisión de los procedimientos de diseño y de Control y seguimiento a obra, en el puesto de trabajo de la STC en conjunto con la profesional de la Oficina Asesora de Planeación. Para lo cual se remitieron por correo los procedimiento para su revisión.
La revisión del proceso se ha venido adelantando desde el mes de Diciembre de 2016, y contemplo la realización de diferentes actividades, entre las cuales está la ejecución de reuniones con los cargos involucrados en la Subdirección de Construcciones en las cuales se revisaron las actividades definidas en los procedimientos existentes con las actividades que se llevan a cabo en la actualidad. Como resultado de la revisión se llegó a la conclusión de que era necesario actualizar únicamente el Procedimiento de Diseño de Parques y/o Escenarios, razón por la cual se comenzó con la ejecución de esta actividad, la cual ha tenido también diferentes etapas en las cuales se han llevado a cabo mesas de trabajo con todos los involucrados incluyendo personal de la oficina asesora de Planeación, para finalmente contar con el documento definitivo, el cual se radicó el día 31 de Octubre en la Oficina Asesora de Planeación para continuar el trámite correspondiente. No obstante, es importante resaltar que la revisión de los procedimientos es una actividad sistemática que hace parte del mejoramiento continuo de nuestro sistema, por lo que seguiremos trabajando para que estos permanezcan actualizados y vigentes acorde a las actividades que realiza esta Subdirección.
Se revisó el memorando # 20174000515273 del 08 de noviembre de 2017, en la cual la subdirección de técnica de construcciones remite el procedimiento "estudios y diseños de parques y escenarios" a la Oficina Asesora de Planeación para revisión y aprobación. Adicionalmente, se validó en el aplicativo isolucion que el procedimiento en mención fue actualizado y aprobado el día 15 de noviembre de 2017 y quedó con versión 04. Se recomienda al proceso proceda a socializar el procedimiento a todos los funcionarios de la Subdirección Técnica de Construcciones.
Se solicita al proceso informar el estado de avance de la revisión y actualización de los procedimientos del proceso de diseño y construcciones.
El día 06 de julio de 2017 el proceso de Diseño y Construcción remitió vía correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación el Procedimiento DISEÑO DE PARQUES Y ESCENARIOS para revisión (este documento ya tuvo una primera revisión). Esta pendiente aún por remitir los otros procedimientos.
Se solicita al proceso informar sobre el estado de revisión y actualización de los procedimientos 1. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS para el mes de abril 2. DISEÑO DE PARQUES Y ESCENARIOS para el mes de mayo 3. APROBACIÓN PROYECTO ESPECIFICO DE CESIÓN PARQUES Y EQUIPAMIENTOS CONSTANCIA DE VISITA DE INSPECCIÓN para el mes de junio 4. CONTROL DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS para el mes de abril 5. ESTABILIDAD DE OBRA para el mes de julio (documento nuevo) 6. PAGOS COMPENSATORIOS para el mes de julio (documento nuevo); acorde al correo remitido por el Subdirector Mauricio Reina Manosalva el día 31 de marzo de 2017 .
Se revisaron los anexos:Correo electrónico remitido por Yazmin Santiago a los profesionales de la Subdirección Técnica de Diseño el 16 de agosto de 2017 solicitando la revisión del procedimiento de Estabilidad y el procedimiento de Estabilidad y Calidad de Obra (borrador).
Se revisaron los documentos anexos: Archivo excel: Actualización formatos del 22 de marzo de 2017, listado de asistencia Revisión manual de interventoría del 29 de noviembre de 2016, acta de reunión del 10 de noviembre de 2016 donde los temas fueron: Seguimeinto cierre de obras y presentación manual de interventoría, el memorando #20164000507293 del 18 de noviembre de 2016 donde informan la revisión del manual de interventoría aplicado a contratos de obras públicas e interventoría V2., el memorando #20174000127733 del 30 de marzo de 2017 informan que han trabajado en la actualización de los documentos asociados al proceso, que solo van a actualizar los documentos por fases acorde a un cronograma estipulado por el proceso y adicionalmente informan que van a elaborar un nuevo procedimiento (ISOLUCIÓN 417 de auditoria externa de ICONTEC). Según correo electrónico remitido por Mauricio Reina Manosalva el día 31 de marzo de 2017 en él adjuntan el cronograma de actualización de documentos así: 1. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS para el mes de abril 2. DISEÑO DE PARQUES Y ESCENARIOS para el mes de mayo 3. APROBACIÓN PROYECTO ESPECIFICO DE CESIÓN PARQUES Y EQUIPAMIENTOS CONSTANCIA DE VISITA DE INSPECCIÓN para el mes de junio 4. CONTROL DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS para el mes de abril 5. ESTABILIDAD DE OBRA para el mes de julio (documento nuevo) 6. PAGOS COMPENSATORIOS para el mes de julio (documento nuevo)
Se requiere saber si la subdirección ha realizado la revisión y actualización de los procedimientos del proceso de diseño y construcciones acorde a las directrices dadas por el responsable del proceso.
Se realiza seguimiento de acuerdo con el oficio 236533 de junio 7 de 2017.
Se revisaron y validaron por parte del Subdirector Técnico de Construcciones los Procedimientos de Diseños de Parques y Escenarios y el Procedimiento de Control y Seguimiento a contratos de obras de construcción de parques y escenarios. Como mejora al Proceso de DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS, se determinó crear un procedimiento especifico para el seguimiento y Control de los Estudios y Diseños, por lo que se eliminó esta etapa del procedimiento de diseño.
Se revisaron los archivos adjuntos: Procedimiento Control y Seguimiento a contrato de obra de construcción de parques y escenarios y Procedimiento Diseño de Parques y Escenarios. Sin embargo es de aclarar que estos documentos no han sido revisados y aprobados por la Oficina Asesora de Planeación. Se solicita que estos sean remitidos a la Planeación para que surta su respectivo proceso.
Se adjunta memorando remisorio No. 333923/2017_ Hallazgo INCONTEC
De acuerdo con el procedimiento de Control de documentos y registros, se realizó la solicitud por el aplicativo ISOLUCION. Al cual se le asigno el número 1803- para el procedimiento DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS
Auditoría Externa de Calidad | 419 | FOMENTO AL DEPORTE | 2017-02-08 | Cerrada | No hay evidencia del análisis y generación de acciones ante el incumplimiento de la meta de los indicadores. Evidencia: No hay evidencia del análisis al resultado del indicador de ejecución presupuestal de fomento al deporte, ni de la implementación de una acción ante el incumplimiento de la meta del primer semestre de ser igual o superior al 30%. Se consiguió un 22%. Incumpliendo con lo establecido en los numerales 8.2.3 de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 | Realizar el análisis del indicador de Ejecución Presupuestal. presupuestal y establecer el plan de acción ante el incumplimiento de la meta. | 2017-02-28 | Los soportes "Actualización indicador y reporte de ejecución" evidencian el análisis del indicador. | 100% | 2017-03-29
Se realizó la actualización en el aplicativo Isolucion con su respectivo análisis y anexo evidenciando la ejecución del Primer Semestre de 2016, teniendo en cuenta que no se alcanzo al 30% por el Proceso de Armonización y cambio de administración Bogotá Mejor para todos.
[6 empty] | Capacitar a los responsables de realizar las mediciones en el manejo del aplicativo isolucion para el reporte de las mismas, con su respectivo análisis de datos y generación de acciones correctivas. | 2017-03-31 | Se realizó Capacitación en los temas de Indicadores de Gestión y Modulo de Indicadores en el Aplicativo ISOLUCION. Con los Gerentes de los diferentes programas y coordinadores de actividades.
Los soportes "Registro de acta de reunión y presentación del 21 de febrero de 2017. Tema: capacitación indicadores" permiten cerrar la acción.
[6 empty] | Revisar y ajustar los indicadores del Sistema, de forma que aporten mayor valor agregado. | 2017-03-31 | Se realizó reunión con la Oficina asesora de planeación para hacer una revisión previa de los Indicadores de Gestión del Proceso Fomento al Deporte
Se realizó mesa de Trabajo con el Subdirector técnico de recreación y deporte para la revisión de la propuesta de los indicadores de gestión 2017 y se envia Memorando a la oficina asesora de planeación. N° 91473
Se revisaron los documentos soportes, y estos permiten dar cierre a las acciones descritas.
Auditoría Externa de Calidad | 415 | PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN | 2017-02-08 | Cerrada | No hay evidencia del control a la documentación del Sistema Evidencia: No se ha identificado dentro del sistema de gestión, la base de datos de referencia, con la información de los contactos de cada localidad, para los Gestores Territoriales Integrales. Incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.2.3 de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. | Estandarizar en el sistema de gestión la base de datos de referencia con la información de contactos de cada localidad utilizada por los gestores territoriales integrales Fecha de Implementación: 28 de diciembre de 2016 | 2017-02-28 | Se solicita la creación del documento para su estandarización en el SGC, y se crea con el nombre de "referencia de contactos por localidad" | 100% | 2017-06-20
Se validó en el sistema la fecha de solicitud: 03 de marzo de 2017,la fecha de aprobación de este fue el 14 de marzo de 2017. y queda bajo el nombre: Referencia de contactos por localidad"; este se evidencia en el registro adjunto.
Se modifica el procedimiento mediante solicitud No. 1616 del 13 de enero de 2017, agregando el manejo por parte de los Gestores territoriales de la base de datos de los referenciados por localidad, con el fin de garantizar que la información de instituciones, colegios, juntas de acción comunal y demás, se consolide en dicha base de datos del Instituto.
Se realiza la creación del formato mediante solicitud No. 1656
[6 empty] | Modificar el procedimiento de ¿Programación y ejecución de actividades recreativas dirigidas a poblaciones específicas locales¿, V6, detallando las actividades de los gestores territoriales de cada localidad y el registro de los resultados de la gestión realizada por estos, incluyendo la información de los contactos de cada localidad Fecha de Implementación: 15 de enero de 2017. | 2017-02-28 | Se modifica el procedimiento mediante solicitud No. 1616 del 13 de enero de 2017, aclarando la definición de las metas mensuales por localidad y agregando el manejo por parte de los Gestores territoriales de la base de datos de los referenciados por localidad, con el fin de garantizar que la información de instituciones, colegios, juntas de acción comunal y demás, se consolide en dicha base de datos del Instituto. De igual manera se define que la aprobación de la programación de las actividades la realizará el responsable de programa. A la fecha el procedimiento se encuentra en revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación para su posterior aprobación por el Director General.
Se solicita informar sobre el estado de avance de esta actividad.
Se remite a la Oficina Asesora de Planeación para el trámite pertinente el procedimiento ajustado, actualizado y firmado por el Subdirector encargado, el pasado 8 de marzo del presente año, teniendo en cuenta que fue devuelto el día 28 de febrero por firma del anterior Subdirector. A la fecha no se han recibido notificaciones de avance en el trámite de aprobación por lo cual se reportará el respectivo seguimiento en el momento que se encuentre la última versión cargada en el aplicativo ISOlucion.
El procedimiento actualmente se encuentra en revisión por la Secretaría General
Se realiza seguimiento de acuerdo con el oficio 236533 de junio 7 de 2017.
El 08 de junio de 2017 fué entregado a Janeth el procedimiento ajustado teniendo en cuenta las observaciones recibidas por la Secretaría General para su respectiva aprobación.
Se validó en el aplicativo ISOLUCION el procedimiento de Programación y ejecución de actividades recreativas dirigidas a poblaciones específicas locales, V7 con fecha de aprobación 15 de junio de 2017
[6 empty] | Realizar una revisión del inventario con los documentos que dispone cada proceso y actualizarlos. | 2017-03-30 | Se solicita al proceso ingresar el estado de avance de la actividad y sus respectivos soportes
El pasado 20 de febrero de 2017 la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación solicitó la revisión de formatos a cargo de los procesos con el Memorando No. 20171200065943. A la fecha han dado respuesta a este oficio: Memorando No 20172000115563 del 24 de marzo de 2017 de la Secretaria General remite el inventario de los formatos de los procesos de las áreas de la Secretaria General. Memorando No.20173500058153 del 15 de febrero de 2017 de la Subdirectora Administrativa y Financiera donde solicita actualizar los formatos que se encuentran activos en ISOLUCION Memorando No. 20175000114673 del 17 de marzo de 2017 del Subdirector Técnico de Recreación y Deporte (e) dando respuesta a los Memorandos Nos. 65583 y 73413, informó que el inventario de los formatos de la Subdirección serán remitido el próximos 19 de mayo de 2017. Memorando No. 20171300114443 del 22 de marzo de 2017 la Oficina Asesora de Comunicaciones informó los formatos que fueron revisados. Memorando No. 20172300074663 del 24 de febrero de 2017 de la Responsablees del Área de Apoyo a la Contratación dando respuesta a los Memorandos Nos. 20171200073413 y 2017120065943, informó que el inventario es de 54 de formatos y adjunta cronograma de actualización de estos. Memorando No. 20174000113823 del 21 de marzo del Subdirector Técnico de Construcciones dando respuesta al Memorando No. 20171200068603, informó el listado de documentos asociados al proceso actualizados. Memorando No. 20176100123803 del 27 de marzo de 2017 del Subdirector Técnico de Parques informó que revisaron y habilitaron 38 formatos que están a cargo de la subdirección. Memorando No. 20173000134653 del 03 de abril de 2017 de la Subdirectora Administrativa y Financiera dando respuesta al Memorando No. 20171200068543 informó el listado de los formatos señalando cuales se deben eliminar, modificar y cuales siguen vigentes de los procesos de Gestión de Talento Humano, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Tecnología de la Información de las Comunicaciones y Gestión Financiera.
[6 empty] | Realizar una divulgación de la nueva lista de documentos y recordarles a todo el personal que es obligación de cada uno reportar cambios en los documentos del sistema. | 2017-04-15 | Se solicita al proceso ingresar el estado de avance de la actividad y sus respectivos soportes
El listado de documentos se encuentra actualizado en el aplicativo ISOLUCION. Adicionalmente, la Oficina de Planeación le solicita a Comunicaciones que a través del correo institucional COMUNIDAD IDRD se divulge a los funcionarios la publicación de los documentos actualizados. a través del formato "Solicitudes de Servicios"
Auditoría Externa de Calidad | 420 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS | 2017-02-08 | Cerrada | No hay evidencia de la identificación y tratamiento del producto no conforme por incumplimiento en los lineamientos establecidos Evidencia: Contrato No 1938 del 2015, Inicio 23 de julio del 2015, programada para realizarse los diseños en 5 meses y fueron aprobados en Abril del 2016, con una duración de 10 meses, sin evidenciar una justificación. No hay evidencia de la identificación del producto no conforme por incumplimiento de los requisitos Pilote No 87, eje J-5, incumplimiento en la longitud requerida de 17 m, al tener una longitud real de 15,84 m. Incumpliendo con lo establecido en los numerales 8.3 de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 | Solicitar al especialista estructural el concepto para verificar el comportamiento del pilote dentro de los límites de seguridad establecidos en el diseño , identificar el producto no conforme e implementarlo. | 2017-02-28 | Carta de concepto final del ingeniero especialista de estructuras. Carta emitida el día 14 de diciembre de 2016 por la empresa Estudios y Proyectos Civiles. Reporte y tratamiento de la No Conformidad Carta de la Universidad Distrital sobre la longitud de los pilotes. Carta emitida el día 23 de diciembre de 2016 El 13 de enero de 2017 se emite concepto de la respuesta a la no conformidad "Longitud de los pilotes" por el ingeniero Rodolfo Felizzola | 100% | 2017-04-07
Se remite seguimiento y concepto final del asesor estructural de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
[6 empty] | Estandarizar la planeación de los tiempos de ejecución de los proyectos de diseño y construcción en sus diferentes etapas teniendo en cuenta los factores que intervienen en cada uno de ellas., para su respectiva implementación y posterior socialización | 2017-08-31 | Como herramienta de Planeación, se elaboró un cronograma de actividades con la proyección de los tiempos estimados para los proyectos de Estudios, Diseños y/o en las etapas de estructuración (revisión, análisis técnico, estudio de mercado, estudios previos), contratación (Proceso público, evaluación y adjudicación (cuando aplique)) y ejecución. El cual es monitoreado en el tiempo, guardando concordancia con el Plan Anual de Adquisiciones y las metas del Proyecto de Inversión 1082. Una vez los contratos inician su etapa de ejecución, se realiza seguimiento a través de informes semanales del estado de avance en la ejecución, comités de ejecución donde participan los contratistas, interventoria y Supervisión- IDRD) y reuniones en la Subdirección Técnica de seguimiento a los contratos. Para el seguimiento se creo el formato Informe de Supervisión Semanal.
Se omitió OBRA en la redacción, dando alcance así: Proyectos de Estudios, Diseños y/o Obra.
Como parte de estrategia para el seguimiento al cumplimiento de los tiempos en los contratos en ejecución de Estudios, Diseño y Obra, en los planes operativos del Área Técnica (FASE DISEÑO) y Área de Interventoria (FASE OBRA), se establecieron actividades tendientes al seguimiento de los tiempos
Se revisaron los documentos anexos: Memorando 20174000038583 del 03 de febrero de 2017 tema: cumplimiento informe de supervisión semanal Acta de reunión del 02 de febrero de 2017, seguimiento a proyectos. Informe de supervisión semanal del 13-02-2017 al 17-02-2017 Archivo excel. De seguimiento a los contratos de estudios, diseño y obra y el Plan Operativo. Se evidencia que son herramientas que permiten al proceso estandarización de los tiempos de ejecución de los proyectos de diseño y construcción. Se recomienda continuar con la ejecución y revisión de estos.
Auditoría Externa de Calidad | 416 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | 2017-02-08 | Cerrada | No hay evidencia de una comunicación eficaz con el cliente Evidencia: No hay evidencia de la notificación de la evaluación al vendedor No 2, Parque Central Simón Bolívar, Noviembre del 2016. Incumpliendo con lo establecido en los numerales 7.2.3 de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 | Comunicar a los vendedores de la evaluación realizada a la documentación de cada uno de ellos | 2017-02-28 | En reunión sostenida en el día de hoy, el responsable del tema informó que ya se comunicó a los vendedores del Parque Central Simón Bolívar el resultado de la evaluación realizada a la documentación de cada uno de ellos. Queda pendiente por adjuntar los soportes respectivos. | 100% | 2018-06-08
Se realizó una nueva evaluación a la documentación de los vendedores, el resultado de esta evaluación se les comunicó inmediatamente se terminó la evaluación. Como evidencia de esta comunicación se adjunta muestra de esta evaluación la cual contiene la firma del evaluado, como soporte de la comunicación de la evaluación al vendedor.
Se revisó los soportes: Registro fotográfico, y evaluaciones de los módulos de Deliexpress y la Cabañita.
Se revisaron los anexos: Lista de chequeo para verificación de cumplimiento de obligaciones permisos módulos construidos Parque Central Simón Bolívar de: Titulares: Carlos Sandoval Reyes y Hernán Darío Vargas con fecha final del permiso vigente 13-04-2017 ambos. Adicionalmente, se validó en el aplicativo ISOLUCION el formato, se evidencia que este aún no ha sido formalizado, se requiere este sea ingresado al sistema integrado de gestión.
Se realiza seguimiento de acuerdo con el oficio 236533 de junio 7 de 2017
Se presentó solicitud No. 1778 en aplicativo Isolucion de incorporación del formato Lista de chequeo para verificación de cumplimiento de obligaciones Autorizaciones Modalidad Ventas Ambulantes, el cual será utilizado en los parques Simón Bolívar y La Florida
Se validó en el aplicativo ISOLUCION el formato "Lista de chequeo cumplimiento obligaciones Autorizaciones Modalidad Ventas Ambulante" con versión 1 y fecha de aprobación 28 de junio de 2017, se solicita al proceso iniciar la implementación de este formato. Una vez lo hayan aplicado, adjuntar la evidencia de este.
Se socializó el formato "Lista de chequeo para verificación de cumplimiento de obligaciones Autorizaciones Modalidad Ventas Ambulantes", el cual será utilizado en en los seguimientos en los parques Simón Bolívar y La Florida.
[6 empty] | Capacitar a los administradores y/o responsables de los parques en la gestión de realizar el seguimiento a las obligaciones por parte de los vendedores, apoyados con la Oficina Asesora Jurídica. | 2017-06-30 | Se programó al interior del área, talleres de capacitación con los responsables de los parques , que entre otros temas se encuentra la supervisión a las obligaciones que tienen los vendedores. Dicha programación inicia en el mes de mayo, con temas de supervisión de préstamos y permisos y seguimiento del aprovechamiento económico entre otros.
Se solicita ingresar el soporte de la programación que tienen al interior del área.
Se realizaron talleres de capacitación con los responsables de los parques, que entre otros temas se encuentra el de la supervisión a las obligaciones que tienen los vendedores. Se adjunta la presentación definida para los talleres en los que se trató este tema.
Presentación en power point de la Subdirección Técnica de Parques, en esta se evidencia temas como: la necesidad de diligenciar completamente todos los formatos correspondientes al proceso Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios, dando así cumplimiento a las directrices dadas por el Sistema de Gestión de Calidad, el ingreso al aplicativo ISOLUCION - procesos y documentación, control de producto y/o servicio no conforme, lista de chequeo cumplimiento a obligaciones de las autorizaciones modalidad ventas ambulantes (parques La Florida y Simón Bolívar). Se recomienda al proceso continuar con estas capacitaciones.
Se realizaron talleres de capacitación con los responsables de los parques, que entre otros temas se encuentra el de la supervisión a las obligaciones que tienen los vendedores. Se adjuntan listas de asistencia
Se solicita informar sobre el estado de avance de esta actividad.
Se revisaron los listados de asistencia: Listados de asistencia "Socialización temas variso Usaquén / Suba" del 26 de mayo de 2017; Listados de asistencia del 30 de mayo de 2017. (esta sin nombre del evento); Listados de asistencia del 07 de junio de 2017 (esta sin nombre del evento); Listados de asistencia del 08 de junio de 2017 (esta sin nombre del evento); Listado de asistencia de fecha 2017 (esta sin nombre del evento y sin día y mes). Se solicita ingresar la presentación que se realizó a los administradores con el fin de validar que dentro de los temas que presentaron se les informó sobre la gestión que deben realizar al seguimiento de las obligaciones a los vendedores, apoyados con la Oficina Asesora Jurídica si se requiere.
Se realiza seguimiento de acuerdo con el oficio 236533 de junio 7 de 2017
[6 empty] | Informar a los vendedores sobre el seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones. Aquellos que no accedan a la notificación personal realizarla pro edicto y proceder a informar a las autoridades distritales competentes. | 2017-06-30 | Luego de realizar una nueva revisión a la documentación de los vendedores, esta se les comunicó inmediatamente a ellos, una vez terminada la revisión. Como evidencia de esto, se encuentra la firma del evaluado en el informe de evaluación.
Se revisaron los anexos: Lista de chequeo cumplimiento obligaciones autorizaciones modalidad ventas ambulantes de María Ferrucho con fecha 23 de julio de 2017, Francy Helena Jaramillo del 23 de julio de 2017
Se revisó el anexo: Lista de chequeo para verificación de cumplimiento de obligaciones permisos módulos construidos Parque Central Simón Bolívar - Titular Sonia Andrea Gutiérrez - fecha final (permiso vigente 13-04-2017). Adicionalmente, se validó en el aplicativo ISOLUCION el formato, se evidencia que este aún no ha sido formalizado, se requiere este sea ingresado al sistema integrado de gestión. Se recomienda al proceso que se realice una muestra aleatoria para verificar si se esta diligenciando el formato "Lista de chequeo para verificación de cumplimiento de obligaciones permisos módulos construido, una vez este sea formalizado.
El formato Lista chequeo cumplimiento obligaciones Autorizaciones Modalidad Ventas Ambulantes, se encuentra incluido en el Sistema de Gestión de Calidad y se puede acceder en el aplicativo Isolucion. Se les socializó a los administradores de parques correspondientes (La Florida y Simón Bolívar).
Se validó el soporte: Correo electónico de Jaime García a Carlos Avendaño y Pablo Suárez y Pamela Ortíz informando que el formato Lista de Chequeo cumplimiento obligaciones autorizaciones modalidad ventas ambulantes ya esta incluido dentro del sistema de gestión de calidad y solicita realizar los seguimientos con este formato. Se solicita al proceso una vez aplique el formato en mención, adjunten a este seguimiento algunos soportes de la gestión realizada. Adicionalmente, adjuntar los soportes de aquellos los cuales no pueden acceder a la notificación personal y que son realizados por edicto y en la cual proceden a informar a las autoridades
Se presentó solicitud No. 1778 en aplicativo Isolucion de incorporación del formato Lista de chequeo para verificación de cumplimiento de obligaciones Autorizaciones Modalidad Ventas Ambulantes, el cual será utilizado en los parques Simón Bolívar y La Florida.
Se solicita informar sobre el estado de avance de esta actividad.
Se adjuntan otras evaluaciones realizadas por el administrador en el parque Simón Bolívar, el cual presenta la firma de los vendedores como evidencia de la comunicación del resultado de la evaluación de cumplimiento de sus obligaciones
Se revisaron los anexos: Lista de chequeo cumplimiento obligaciones autorizaciones modalidad ventas ambulantes de Gabriel Piedrahita con fecha del 23 de julio de 2017 y Oliveira Fonseca con fecha 23 de julio de 2017
Se validó en el aplicativo ISOLUCION el formato "Lista de chequeo cumplimiento obligaciones Autorizaciones Modalidad Ventas Ambulante" con versión 1 y fecha de aprobación 28 de junio de 2017, iniciar su aplicación. Se solicita al proceso Informar a los vendedores sobre el seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones y dado el caso de aquellos que no accedan a la notificación personal realizarla pro edicto y proceder a informar a las autoridades distritales competentes (adjuntar soportes)
Se adjunta el formato aplicado por el administrador en el parque Simón Bolívar, el cual presenta la firma de los vendedores como evidencia de la comunicación del resultado de la evaluación de cumplimiento de sus obligaciones
[6 empty] | Revisar el manual de aprovechamiento económico, con el fin de actualizar el tema del manejo, seguimiento y control de los vendedores e incluirlo en el documento. | 2017-06-30 | Antes de adoptarlo, el área de Promoción de Servicios le solicitó un último control de legalidad a la oficina Jurídica. Luego de este control, Tanto la Secretaria General del IDRD, el Subdirector de Parques y la Jefe de Promoción de Servicios revisan y ajustan el documento para proceder así a la adopción final.
Se solicita informar sobre el estado de avance de esta actividad.
Informar si la Oficina Asesora Jurídica emitió concepto de control de legalidad al procedimiento, ingresar el estado de avance.
El Manual de Aprovechamiento Económico fue revisado en Secretaría General y se está estudiando las diferentes propuestas de modificación al Manual. Igualmente, las directrices de aprovechamiento económico del Distrito son motivo de revisión para su actualización lo que modificaría el Manual
El documento continua en revisión por parte de la Secretaría General, quien en conjunto con el Subdirector de Parques y la Jefe de Promoción de Servicios le han hecho los ajustes del caso. Esta revisión del documento es el paso previo para su oficialización al interior del Instituto.
Se solicita informar sobre el estado de avance de esta actividad.
El documento continua en revisión por parte de la Secretaría General, quien en conjunto con el Subdirector de Parques y la Jefe de Promoción de Servicios le han hecho los ajustes del caso.
Se solicita al proceso informar si el manual de aprovechamiento económico ya fue revisado y actualizado incluyendo el tema del manejo, seguimiento y control de los vendedores.
Se solicita informar sobre el estado de avance de esta actividad.
El documento se encuentra en revisión por la Secretaria General, que en el caso de requerir ayuda en algún tema puntual, solicita el acompañamiento de un funcionario de la Subdirección de Parques.
El Manual de Aprovechamiento Económico se encuentra en control de legalidad.
Se han realizado mesas de trabajo de revisión del documento coordinadas por la Dirección del Instituto, en las que se ha revisado el borrador del Manual con miras a su actualización.
Aunque el manual de aprovechamiento fué revisado en Secretaría General y se estudiaron diferentes propuestas de modificación, se solicitó a la Oficina de Control Interno llevar a cabo una mesa de trabajo para ver la viabilidad de replantear la acción no obstante que las directrices distritales de aprovechamiento económico son objeto de revisión.
Se solicita al proceso indicar el estado de actualización del manual de aprovechamiento económico frente al manejo, seguimiento y control de los vendedores. Esto en razón a que en el seguimiento del 3 de abril de 2018, se está planteando una mesa de trabajo con la Oficina de Control Interno para replantear esta actividad, sin indicar las razones que conllevan al proceso a considerar este escenario. Cabe precisar que esta actividad está asociada a un plan de acción derivado de una auditoría externa de calidad, razón por la cual este tipo de consideraciones deben ser tratadas directamente con la Oficina Asesora de Planeación y no con la Oficina de Control Interno.
Se solicita al proceso, indicar el estado de actualización del manual de aprovechamiento económico frente al manejo, seguimiento y control de los vendedores; conforme al seguimiento del 18 de abril de 2018.
De acuerdo con el contexto presentado en el Radicado IDRD No. 201861000323943, se procede con el cierre de esta actividad.
Auditoría Externa de Calidad | 418 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | 2017-02-08 | Cerrada | No hay evidencia del cumplimiento de los lineamientos establecidos para la prestación del servicio. Evidencia: No hay evidencia del diligenciamiento del formato de aprobación de préstamos de escenarios, Préstamo a Policía Nacional el día 14 de noviembre del 2016 y Fabio Castro el día 13 de noviembre del 2016. Cancha Sintética de Futbol, Parque Los Naranjos. Incumpliendo con lo establecido en los numerales 7.5.1 de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 | Revisar y completar la información de los formatos de préstamo de la cancha sintética desde su apertura hasta la fecha. | 2017-02-28 | En reunión realizada en el día de hoy, el responsable del tema informó que ya se diligenció la completitud del formato "Préstamo de uso temporal de espacio público" de: Policía Nacional del día 14 de noviembre y Fabio Castro del día 13 de noviembre de 2016. Adicionalmente, informó que se revisaron y se terminaron de diligenciar los formatos de préstamo que estaban incompletos. Queda pendiente por remitir los soportes de estos. | 100% | 2018-02-21
La información de los formatos se completó luego de revisar cual se encontraba faltante. Se adjunta formatos aleatorios con la información completa aparte de los permisos Préstamo a Policía Nacional el día 14 de noviembre del 2016 y Fabio Castro el día 13 de noviembre del 2016. Cancha Sintética de Futbol, Parque Los Naranjos.
Se revisaron los formatos de préstamos de la cancha sintética de fútbol Los Naranjos solicitados por: 1. Policía Nacional 2. Fabio Castro 3. Jeison Sierra 4. Jaime Badillo. Estos formatos están diligenciadas acorde a lo requerido. Se procede a dar cumplimiento de la actividad.
[6 empty] | solicitar la contratación de personal necesario para llevar a cabo el control del aprovechamiento económico en los parques y escenarios. | 2017-06-30 | Se solicita al proceso ingresar el estado de avance de esta actividad y adjuntar sus respectivos soportes.
Al interior de la Subdirección, se cuenta ya con el presupuesto destinado para cubrir la incorporación de un nuevo funcionario para la verificación del aprovechamiento económico. Se dará inicio con las actividades necesarias para la selección e incorporación de la persona.
Fue necesario realizar una priorización presupuestal, puesto que era necesario incorporar profesionales con otros perfiles para llevar a cabo los controles necesarios a las nuevas inversiones presupuestales. No obstante la incorporación del personal se aplazó mientras se da cumplimiento con las obligaciones presupuestales, manteniendo los funcionarios actuales y los controles que realizan.
No se solicitó la contratación de personal puesto que era necesario incorporar profesionales con otros perfiles para llevar a cabo los controles necesarios a nuevas inversiones presupuestales. No obstante se mantienen los funcionarios actuales y los controles que ellos realizan.
Se solicita al proceso ingresar el estado de avance de esta actividad y adjuntar sus respectivos soportes.
Fue necesario aplazar la incorporación del personal, puesto que era necesario incorporar profesionales con otros perfiles para llevar a cabo los controles necesarios a las nuevas inversiones presupuestales. No obstante se mantienen los funcionarios actuales y los controles que realizan.
Fue necesario realizar una priorización presupuestal, por lo que era necesario incorporar otros profesionales para llevar a cabo los controles necesarios a las nuevas inversiones presupuestales. No obstante la incorporación del profesional se aplazó mientras se da cumplimiento a las obligaciones presupuestales.
Se requiere saber si el proceso solicitó la contratación del personal para llevar a cabo el control del aprovechamiento económico en los parques y escenarios.
A pesar de decidir al interior de la Subdirección el no contratar personal, se fortalecerá el seguimiento que ejecutan los funcionarios actuales y los controles que ellos realizan.
De acuerdo con los seguimientos registrados y soportes, la Subdirección tomó la decisión de no contratar personal adicional. Sin embargo, adelantará actividades para mejorar los controles que se aplican actualmente, entre las dos áreas que manejan el seguimiento al aprovechamiento económico en parques y escenarios.
Se solicita al proceso ingresar el estado de avance de esta actividad y adjuntar sus respectivos soportes.
El seguimiento y control al aprovechamiento económico en parques y escenarios, se realiza actualmente en el Área de Tesorería y el Área de Administración de Escenarios, Áreas que han incorporado personal quienes tienen a cargo verificar que lo reportado por préstamo de uso temporal del espacio público por los responsables de parques y escenarios corresponda con la información que se encuentra relacionada en el sistema que maneja el Área de Tesorería.
Se realiza seguimiento de acuerdo con el oficio 236533 de junio 7 de 2017
[6 empty] | Enviar comunicación a los administradores, auxiliares responsables de parques recordando sobre la importancia y obligación de cumplir con todos los procedimientos, en especial con el de permiso de uso temporal de parques y escenarios administrados por el IDRD. | 2017-06-30 | Se revisó el memorando No.20176100165493 del 24 de abril de 2017 donde el subdirector técnico de parques reitera algunas instrucciones. Por ejemplo: la necesidad de diligenciar completamente los formatos y planillas para el préstamo de los escenarios, dando así cumplimiento a los procedimientos y formatos dados por el sistema de gestión de calidad. Se recomienda al proceso continuar con la comunicación a los administradores y auxiliares responsables recordando la importancia de cumplir con los procedimientos establecidos.
Se envió el comunicado a los responsables de parques el radicado número 20176100165493 en los que se les reitera la importancia y obligación de cumplir con lo estipulado en los procedimientos. Igualmente, se tratará el tema en las capacitaciones programadas al interior del área.
Se solicita al proceso ingresar el estado de avance de esta actividad y adjuntar sus respectivos soportes.
[6 empty] | Unificar el formato de programación de actividades e incluirlo en el Sistema Integrado de Gestión. | 2017-06-30 | Se solicita al proceso ingresar el estado de avance de esta actividad y adjuntar sus respectivos soportes.
Es importante tener en cuenta que una vez el formato este revisado y aprobado por el área de Adnministración de Escenarios este debe ser incluido en el sistema integrado de gestión.
La programación de las actividades se encuentra en revisión al interior del área de Administración de Escenarios.
Se presentó solicitud No. 1760 en aplicativo Isolucion de incorporación del formato Programación parques.
Se validó en el aplicativo ISOLUCION el formato "Programación Parque" con versión 1 y fecha de aprobación 28 de junio de 2017
Se realiza seguimiento de acuerdo con el oficio 236533 de junio 7 de 2017
[6 empty] | Revisión al procedimiento de permiso de uso temporal de parques y escenarios administrados por el IDRD junto con los formatos asociados, con el fin de simplificar el trámite de préstamos diferentes de grandes escenarios, y de ser pertinente actualizarlos; incluyendo entre otros formatos, el seguimiento a las obligaciones, loa bitácora del parque, además de su uso. | 2017-06-30 | Se solicita al proceso ingresar el estado de avance de esta actividad y adjuntar sus respectivos soportes.
Se solicita al proceso ingresar el estado de avance de esta actividad y adjuntar sus respectivos soportes.
En la solicitud 1734 se solicita solamente la modificación al procedimiento; de los formatos que están mencionados en el procedimiento, se debe mencionar cuales fueron o no actualizados. El procedimiento esta en proceso de revisión por parte de la oficina asesora de planeación.
Al interior de la Subdirección se realizaron los ajustes respectivos al documento. Se presentó la solicitud de actualización en el aplicativo Isolucion con número de solicitud 1855. Actualmente el documento se encuentra en proceso de firmas por parte de quien revisó, validó y aprobó el procedimiento.
Se validó en el aplicativo Isolución el procedimiento permiso de uso temporal de parques y escenarios administrados por el IDRD, el documento fue aprobado el 15 de noviembre de 2017 y quedó con versión 2.
El procedimiento se presentó con número de solicitud 1734 en el aplicativo Isolucion, para su actualización en el Sistema Integrado.
Se recibieron observaciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación, observaciones necesarias para ajustar únicamente el procedimiento, lo cual se está llevando a cabo por parte de la Subdirección. Se actualizó el formato Informe de Gestión de Parques y Escenarios, en el que la bitácora del parque entró a formar parte integral de este formato. Los demás formatos no se les realizará ajustes en esta actualización del procedimiento.
Se solicita al proceso ingresar el estado de avance de esta actividad y adjuntar sus respectivos soportes.
Se validó en el aplicativo ISOLUCION el soporte: Informe de Gestión, versión 4 y con fecha de aprobación 10 de junio de 2017, queda pendiente por revisar el procedimiento.
Se recibieron observaciones para ajustar el procedimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación, lo cual se está llevando a cabo por parte de la Subdirección.
Al interior de la Subdirección se realizaron los ajustes respectivos al documento. La parte del procedimiento que le corresponde a la Subdirección se envió a revisión a la Oficina Asesora de Planeación para después proceder a solicitar la actualización en el aplicativo Isolucion.
Al interior de la Subdirección se realizaron los ajustes respectivos al documento. Se presentó la solicitud de actualización en el aplicativo Isolucion con número de solicitud 1855.
Se realiza seguimiento de acuerdo con el oficio 236533 de junio 7 de 2017
[6 empty] | Establecer el seguimiento al diligenciamiento de los documentos del proceso | 2017-06-30 | Se solicita al proceso ingresar el estado de avance de esta actividad y adjuntar sus respectivos soportes.
Se revisó el memorando No.20176100165493 del 24 de abril de 2017 donde el subdirector técnico de parques reitera algunas instrucciones. Por ejemplo: la necesidad de diligenciar completamente los formatos y planillas para el préstamo de los escenarios, dando así cumplimiento a los procedimientos y formatos dados por el sistema de gestión de calidad. Sin embargo se recomienda al proceso establecer una herramienta y/o instructivo y/o comunicación entre otros que permita al proceso establecer un seguimiento al diligenciamiento de los documentos del proceso.
Se ha enviado el comunicado 20176100165493 a los responsables de parques en el que se reitera la obligatoriedad de diligenciar en su totalidad los formatos asociados al proceso, igualmente se tratará el tema en las capacitaciones que se están programando al interior del área Administración de Escenarios. Se viene desarrollando al interior del área, una herramienta de supervisión a los responsables de parques, que manejará entre otros asuntos el diligenciamiento de los formatos.