## Atn ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4 : Servicio al Ciudadano
Dimensión MIPG |  |  | 1. Talento Humano; 2. Gestión con Valores para Resultados 3. Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | 1.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano; 2.1 Política de Mejora normativa (ventanilla hacia adentro), 2.2 Política de Servicio al ciudadano (Relación Estado-ciudadano) 3.1 Política de Planeación Institucional
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 DE AGOSTO DE 2020 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas) | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 DE AGOSTO DE 2020
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar mensualmente a las diferentes áreas y dependencias un informe de evaluación de calidad y oportunidad de las respuestas emitidas a requerimientos ciudadanos. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Comunicación oficial | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de marzo de 2020 15 de abril de 2020 15 de mayo de 2020 15 de junio de 2020 15 de julio de 2020 15 de agosto de 2020 15 de septiembre de 2020 15 de octubre de 2020 15 de noviembre de 2020 15 de diciembre de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Durante el periodo se han generado informes mensuales con los siguientes radicados: 20202400187453, 20202400217523, 20202400236883, 20202400270983, 20202400197973. | No todos los informes se han presentado con oportunidad según la fecha programada (el informe del mes de enero se radicó el 27/02/2020, febrero el 13/04/2020, marzo el 30/04/2020, abril el 01/06/2020, mayo el 04/07/2020 y junio el 14/08/2020), por otro lado aún falta radicar el informe del mes de julio y el de agosto está próximo a vencerse según la fecha programada; es necesario realizar dichos informes con oportunidad.
| 1.2 | Presentar trimestralmente a la Secretaría General las estadísticas de los tiempos de respuesta y tipologías de las PQRDS por cada dependencia, así como los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los ciudadanos. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Estadísticas del comportamiento de PQRDS | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de abril de 2020 15 de julio de 2020 15 de octubre de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se generaron los informes de manera trimestral. | Con respecto a las presentaciones adjuntas, se puede observar que aunque se realizó la actividad, no se está cumpliendo a cabalidad lo requerido, pues no se observó las tipologías de las PQRDS por cada dependencia, ni tampoco los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los ciudadanos.
| 1.3 | Implementar interface para que a las PQRDS se les asigne su radicado SDQS y ORFEO de manera simultánea. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y el Área de Sistemas financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Interface | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos / Área de Sistemas | 30 de junio de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: El proceso de armonización de los programas ORFEO y Bogotá Te Escucha fue adelantado por la Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos a través de reunión conjuntas con los profesionales responsables de este asunto del Área de Sistemas. En el mes de agosto se realizaron 2 reuniones, la primera el 3 de agosto y la segunda el día 14 del mismo mes, en las cuales se actualizo el acceso del Área de Sistemas al ambiente de prueba de la plataforma Bogotá Te Escucha para poder facilitar la armonización con el sistema ORFEO. Actualmente la sincronización de ambos sistemas se encuentra funcional únicamente en el ambiente de pruebas de ambas plataformas y está a la espera de la modificación de los procesos respectivos para iniciar la puesta en producción. Área de Sistemas: ACTIVIDAD FINALIZADA: El Área de Sistemas, adelanto un memorando remitido al Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos acerca de la entrega del desarrollo en Inter operatividad entre SDQS y ORFEO y las acciones realizadas frente al tema, bajo radicado N.º 20193000506033 02 de Agosto de 2019. | La actividad se encuentra vencida, continua seguimiento hasta la implementación de la interfaz.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar talleres que fortalezcan las competencias de servicio al ciudadano del personal dispuesto en los SuperCADE. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Listados de asistencia | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de marzo de 2020 30 de junio de 2020 30 de septiembre de 2020 15 de diciembre de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se realizaron talleres virtuales en las siguientes fechas: 17 de marzo 18 de marzo 18 de abril 26 de mayo 23 de Junio 23 de Julio 25 de agosto | Continua seguimiento de la actividad, se evidenció el cumplimiento de las tres fechas programadas del transcurso del año.
| 2.2 | Divulgar los canales de atención que el IDRD tiene para la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Redes Sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones / Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2020 30 de octubre de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: La actividad se encuentra dentro de los términos y no se ha solicitado para la segunda fecha Oficina Asesora de Comunicaciones: | Continua seguimiento de la actividad, se evidenció el cumplimiento de la primera fecha programada.
| 2.3 | Implementar en la página web un micrositio o una sección particular en la página web donde se publique de manera didáctica la información sobre servicios, actividades y demás información para niños y jóvenes de acuerdo a lo exigido por la Ley 1712 | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web | Sección implementada en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de octubre de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: No se manifestó al respecto | Continua seguimiento de la actividad; la implementación de un micrositio en la página web requiere de trabajo y tiempo, se recomienda evaluar la fecha programada, darle celeridad y empezar a gestionar esta actividad con premura, debido a la complejidad de la actividad, para no acarrear incumplimientos y facilitar el acceso de la información institucional a este tipo de población.
| 2.4 | Actualizar en la página web la información sobre servicios, trámites, programas, eventos y actividades, para que cumpla con los criterios de accesibilidad para personas discapacidad auditiva y/o visual. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web | Página web actualizada | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de octubre de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: No se manifestó al respecto | Continua seguimiento hasta la actualización de la página web con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y/o visual, se recomienda evaluar la fecha programada para no incurrir en incumplimientos y facilitar el acceso de la información institucional a este tipo de población.
| 2.5 | Realizar campañas de comunicación y/o sensibilizaciones al interior del IDRD para mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía por vía telefónica en parques, escenarios y sede administrativa, para dar respuesta oportuna a las solicitudes de información. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa Y Financiera y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Campañas de comunicación | Subdirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de octubre de 2020 30 de diciembre de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: Actividad dentro de Términos Como tal la acción esta dirigida, a la Oficina Asesora de Comunicaciones, bajo la guía de Atención al Ciudadano el área de Sistemas, solo soporta técnicamente las líneas telefónicas en la sede administrativa. | Continua seguimiento hasta realizar las campañas de comunicación y/o sensibilizaciones. Se recomienda que se evalúe la responsabilidad de dicha actividad (incluir a la Subdirección Técnica de Parques y Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos).
| 2.6 | Divulgar los tramites y servicios que el IDRD ofrece a la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Redes Sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones / Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de junio de 2020 30 de octubre de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: No se solicitó socialización de los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que tiene la mayoría de los programas detenidos, sin embargo, la Oficina Asesora de Comunicaciones esta constantemente publicados información a través de redes sociales de los programas que se están brindando como la recreovía virtual. Pero se tiene contemplado realizar la solicitud para la fecha que no se encuentra vencida del 30 de octubre. Oficina Asesora de Comunicaciones: | La actividad se encuentra vencida para la primera fecha, continua seguimiento. Si bien es cierto, se ha divulgado las actividades que realiza en materia de reccreación y deporte, hace falta socializar los trámites que pueden realizarce ante el IDRD. Para el cumplimiento de la actividad, se recomienda anexar el pantallazo de las campañas publicadas en las redes sociales.
| 2.7 | Promover en la ciudadanía a través de redes sociales, el uso del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS para la radicación de PQRDS. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Redes Sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones / Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2020 30 de octubre de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: La actividad se encuentra dentro de los términos y no se ha solicitado. Oficina Asesora de Comunicaciones: | La actividad se encuentra vencida para la primera fecha, es necesario dar celeridad a su cumplimiento.
| 2.8 | Promover en la ciudadanía a través de redes sociales, el uso de la APP Agenda IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Sistemas y la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Redes Sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Área de Sistemas / Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de noviembre de 2020. | Subdirección Administrativa y Financiera: ACTIVIDAD FINALIZADA. El Área de Sistemas, adelanto un memorando remitido a la Oficina Asesora de Comunicaciones, acerca de la entrega del desarrollo finalizado de la APP Eventos o Agenda IDRD, bajo radicado N.º 20193500340853 del 30 de mayo 2019 | La APP se encuentra funcionando, no se evidencia la promoción a la ciudadanía de la misma, continua seguimiento hasta evidenciar la promoción del aplicativo.
| 2.9 | Realizar la depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página web de la entidad. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web | Esquema de publicación de la información publicado en la sección de transparencia de la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 15 de marzo de 2020 15 de mayo de 2020 15 de julio de 2020 15 de septiembre de 2020 15 de noviembre de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: Permanentemente se está realizando la depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página web de la entidad. Ver reporte: Esquema_de_publicaciones_30 de abril 2020 Todas las publicaciones realizadas en la página web del IDRD, al igual que las actualizaciones y depuraciones quedan registradas en el servidor, el cual genera copias de seguridad cada vez que se realiza algún cambio en la plataforma. Por otro lado, periódicamente se realizan copias de seguridad por parte del área de Sistemas, el cual administra toda la información que reposa en los servidores del Instituto. | Continua seguimiento de la actividad, se evidenció el cumplimiento de las tres fechas programadas del transcurso del año.
| 2.10 | Identificar la pertinencia de usar respuestas tipo para dar respuesta oportuna a las PQRDS que los ciudadanos más realizan | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Áreas misionales financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Respuestas tipo | Áreas misionales / Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de julio de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Según el comportamiento de la oportunidad de las PQRDS durante el 2020 se estableció que no es necesario usar respuestas tipo. Subdirección Técnica de Parques: Las respuesta tipo, para este periodo se vienen realizando en marco a la emergencia sanitaria. Subdirección Técnica de Recreación y Deportes: A pesar que en la STRD se reciben algunas solicitudes similares o reiterativas por parte de organismos deportivos y de ciudadanos, no hemos considerado oportuno, desde lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011, establecer una respuesta tipo para las solicitudes, en razón a que cada petición tiene una óptica particular y debe ser resuelta de fondo y al establecer una preforma se perdería de vista la calidad de la respuesta. Con ocasión del Estado de Emergencia, se reciben solicitudes muy similares y esa experiencia ha sido una manera de medir la dificultad de las preformas en aras de demostrar también empatía con el peticionario y mantener la buena imagen institucional. | De acuerdo con la información recopilada, no se observa unanimindad institucional frente a la pertinencia de utilizar respuestas tipo, aunado a que no fue suministrada información por parte de la STC. Dado lo anterior, es importante documentar los criterios que sustentan la desición en cada dependencia misional de implementar o no este tipo de respuestas, describiendo las razones que las hacen o no convenientes.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Realizar talleres a los responsable de cada área y dependencia encargados de gestionar la elaboración, suscripción, radicación y registro de la respuesta a las PQRDS, de modo que esta sea oportuna y de calidad para el ciudadano, teniendo en cuenta los procedimientos propios del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Listados de asistencia | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de mayo de 2020 15 de agosto de 2020 15 de noviembre de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se anexa listado de capacitaciones realizadas | Continua seguimiento de la actividad, se evidenció el desarrollo de los talleres en dos jornadas para la mayoría de dependencias.
| 3.2 | Solicitar la socialización del PAAC publicado en la página web por redes sociales, cartelera, correo electrónico (En dicha socialización mencionar los objetivos y propósitos que se buscan con la construcción e implementación del PAAC en la entidad) | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Socialización del PAAC por redes sociales correo institucional. | Oficina Asesora de Planeación | 15 de mayo de 2020 | Oficina Asesora de Planeación: Se realizó socialización el día 15 de mayo de 2020 Oficina Asesora de Comunicaciones: En página web se realizaron las siguientes publicaciones: 22 de julio de 2020 : - Se actualiza PAAC: https://www.idrd.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano#overlay-context= | Se evidenció cumplimiento de la actividad
| 3.3 | Realizar sensibilizaciones, talleres y/o capacitaciones para los vigilantes en parques, escenarios y sede administrativa, sobre la atención con enfoque diferencial a ciudadanos. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa Y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Publicaciones en Redes Sociales | Área de Talento Humano | 30 de agosto de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: Esta actividad no es competencia de Talento Humano, toda vez que no es quien supervisa los contratos de Vigilancia. | La actividad se encuentra vencida, continua seguimiento hasta realización de los sensibilizaciones, talleres y/o capacitaciones. Se recomienda que se evalúe la responsabilidad de dicha actividad (incluir a la Subdirección Técnica de Parques).
| 3.4 | Realizar sensibilizaciones a Administradores y Auxiliares de parques sobre atención al ciudadano | Recurso humano: Funcionarios de las áreas y dependencias y personal contratista de las mismas financiado por los proyectos de inversión: Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida | Listados de asistencia | Área de Administración de Escenarios | 30 de junio de 2020 30 de octubre de 2020 | Subdirección Técnica de Parques: Se realizo jornada de capacitación dando cumplimiento a al actividad descrita. Luego del cierre de parques con ocasión de la pandemia se programó de 65 parques. Frente a ello se realizó una charla de sensibilización el día 28 de agosto de 2020, brindada por el equipo social a los administradores, auxiliares de parques sobre herramientas de abordaje a la comunidad, comunicación asertiva hacia el ciudadano. | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 3.5 | Realizar sensibilizaciones al personal del Área de Atención a la Ciudadanía, Supercades , Administradores y Auxiliares de parques sobre los trámites, servicios y otros procedimientos administrativos que el IDRD ofrece a la ciudadanía | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía. | Pantallazos o grabación de la reunión | Oficina Asesora de Planeación | 30 de julio 2020 30 de octubre de 2020 | Oficina Asesora de Planeación: La Oficina Asesora de Planeación realizó sensibilización el día 23 de julio de 2020 al personal de Atención a la Ciudadanía , Supercades . La Oficina Asesora de Planeación realizó sensibilización el día 29 de julio de 2020 al personal de parques EVIDENCIAS: La grabación de la sensibilización a atención al ciudadano tiene esta ruta: https://drive.google.com/video/captions/edit?id=1pvWYsBbg0XmhtSndTYOFI7Cwrw4LNIo9 (la grabación fue realizada por Nicolás Amórtegui de atención al ciudadano) La grabación de la sensibilización a parques tiene esta ruta: https://drive.google.com/file/d/178m4n6ax5lrP0ud2Qiqwy6K9p9eXp3bD/view (la grabación fue realizada por karla Ortiz de la Subdirección de Parques) | Se indica que se realizó las sensibilizaciones mediante reuniones virtuales; sin embargo al consultar los enlaces de las grabaciones no fue posible acceder a ellas por lo que no se logró evidenciar el temario ni los asistentes.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Solicitar el cumplimiento del Procedimiento de Gestión de Respuesta Oportuna a Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y/o Sugerencias, el Procedimiento de Evaluación de Oportunidad y Calidad de las Respuestas a las PQRDS y la Resolución IDRD 331 de 2019. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Comunicación oficial | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de marzo de 2020 30 de agosto de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Durante el periodo se han generado informes mensuales con los siguientes radicados: 20202400187453, 20202400217523, 20202400236883, 20202400270983, 20202400197973. | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 4.2 | Socializar el Manual de Servicio al Ciudadano V2 entre los funcionarios y contratistas del IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Campañas de comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones / Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Actividad cerrada Oficina Asesora de Comunicaciones: En el mes de abril, la oficina de atención al cliente solicitud la divulgación del manual de servicio a la ciudadanía a través de la página web y socialización por comunidad | Se evidenció cumplimiento de la actividad en el primer seguimiento del PAAC.
| 4.3 | Promover a través de redes sociales y pagina web la figura del defensor del ciudadano. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web | Publicaciones en Redes Sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones / Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de junio de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se realizó la socialización Oficina Asesora de Comunicaciones: | Se evidenció cumplimiento de la actividad
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar a través de la página web de la entidad salas de discusión, foros, chats o cualquier otro espacio, donde los ciudadanos puedan participar sobre temas inherentes a la misionalidad del IDRD. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Comunicaciones, áreas misiones y Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web | Sección implementada en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones / Áreas misionales / Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | Segundo semestre 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: En esta sección de la página se evidencian los foros que se han realizado https://www.idrd.gov.co/foros/recreacion Subdirección Técnica de Construcciones: Desde la STC no se han realizado actividades de este tipo. Subdirección Técnica de Parques: Desde la Subdirección Técnica de Parques no se han realizado actividades que conlleven al cumplimiento de las actividades Subdirección Técnica de Recreación y Deportes: Desde el área de Recreación se han llevado a cabo dos Foros en el marco de los programas Recreovia y Escuela de la bicicleta. FORO 1. ¿Quieres saber más sobre la Recreovía? Te invitamos a participar en este foro de preguntas y respuestas sobre este programa que lleva 25 años fomentando la recreación y la actividad física de los bogotanos. Se realizó el día junio 9 de 2020 desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. FORO 2. ¿Quieres saber más sobre la Escuela de la Bicicleta? Se realizó el día julio 9 de 2020 desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. LINK https://www.idrd.gov.co/recreovia-0 https://www.idrd.gov.co/escuela-la-bicicleta-0 Desde el área de Deportes se llevó a cabo un Foro en el marco del programa Muévete Bogotá: ¿Como iniciar a realizar actividad fisica?Los días 16 y 17 de julio, 13 y14 de agosto y 20 y 21 de agosto . Se adjunta Excel con los enlaces de participación. Oficina Asesora de Comunicaciones: | Se evidencia cumplimiento de la actividad, sin embargo se sugiere que también se realicen este tipo de actividades con la Subdirección Técnica de Parques y la Subdirección Técnica de Construcciones.
| 5.2 | Realizar ajustes razonables de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana - NTC 6047 de Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración publica. Requisitos | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa Y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Cumplimiento de los requisitos | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de noviembre de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: Actividad dentro de términos de ejecución | Continua seguimiento de la actividad, se recomienda registrar los avances realizados para su cumplimiento
| 5.3 | Divulgar la carta de trato digno al ciudadano a la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa Y Financiera y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Cumplimiento de los requisitos | Oficina Asesora de Comunicaciones / Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de junio de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: La actividad no se ha realizado, se programa para realizar dentro del mes de septiembre Oficina Asesora de Comunicaciones: En página web se realizaron las siguientes publicaciones: 07 de febrero de 2020 : - Se actualiza Carta de trato digno: https://www.idrd.gov.co/atencion-al-ciudadano | La actividad se encuentra vencida, se recomienda dar celeridad para su cumplimiento, la divulgación de la carta de trato digno al ciudadano, se debe realizar por medio de redes sociales
Note on C6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.