## MARZO
INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2021
PROYECTO | # | METAS PREVISTAS A MARZO 31 -2021 |  |  |  | TIPOLOGIA DE LA META | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES MARZO |  |  | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A MARZO |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE MARZO
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN % | META ACUMULADA | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUCIÓN % | PPTO INICIAL | PPTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN ($) | EJEC %
7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Beneficiar | 7002 | niños, niñas y adolescentes | con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39785860000 | 39785860000 | 13099830907 | 32.93%
| 2 | Identificar | 50 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Preparar | 2000 | niños, niñas, adolescentes y jovenes | en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo. | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Incrementar | 1 | porciento | la participación de las mujeres en las dinámicas deportivas del IDRD | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Realizar | 3 | eventos | deportivos distritales, nacionales e internacionales con sede en Bogotá | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6 | Diseñar | 7.5 | documentos | técnicos, de género y gobernanza para el desarrollo deportivo del Distrito Capital. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá Propósito1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Desarrollar | 20925 | acciones recreativas | comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos | Suma | 960 | 574 | 59.79% | 2599 | 2213 | 85.15% | 14278580000 | 14278580000 | 5206416945 | 36.46%
| 2 | Desarrollar | 64 | actividades deportivas | comunitarias que integren herramientas para la apropiacion de los valores ciudadanos | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Desarrollar e implementar | 1 | Laboratorio | de investigación de acciones recreativas, deportivas y de actividad fisica | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Desarrollar | 4 | campañas | de difusión, promoción y socialización de la estrategía de formación ciudadana abierta a la ciudadanía | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Realizar | 4 | Jornadas | de fortalecimiento metodológico a los gestores de recreación y deporte. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6 | Elaborar e implementar | 1 | guia pedagógica | para la formación ciudadana a traves de la recreación y el deporte | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7 | Fortalecer | 20 | consejos locales | de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 71136 | actividades | fisicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa | Suma | 1386 | 1414 | 102% | 2796 | 2845 | 101.8% | 23584734000 | 23584734000 | 3871129000 | 16.41%
| 2 | Desarrollar | 3034 | actividades | de promocion del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones | Suma | 5 | 31 | 620% | 175 | 131 | 74.86%
| 3 | Beneficiar | 38770 | personas | con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable | Suma | 0 | 0 | 0% | 866 | 866 | 100%
| 4 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | de medición sobre las acciones de actividad fisica y sus impactos en cuanto a la salud fisica y mental | Constante | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.05 | 50%
| 5 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Intervenir | 25 | Parques y escenarios | con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático Nota: La medición del aumento de la meta se realiza en el mes de junio de 2021 | Creciente | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 84943256000 | 84943256000 | 20774341209 | 24.46%
| 2 | Arborizar y reverdecer | 12 | Porciento | de los parques y escenarios administrados por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos. Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de julio de 2021 | Creciente | 4% | 4% | 100% | 4% | 4% | 100%
| 3 | Realizar en | 3 | Parques y escenarios | acciones para la innovación y sostenibilidad | Creciente | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Administrar | 119 | Parques y escenarios | de diferentes escalas | Creciente | 118 | 118 | 100% | 118 | 118 | 100%
| 5 | Realizar en el | 100 | Porciento | de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico. | Constante | 10% | 10% | 100% | 10% | 10% | 100%
| 6 | Desarrollar al | 100 | Porciento | un modelo para la gerencia de los escenarios deportivos y CEFES seleccionados Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de febrero de 2021 | Creciente | 30% | 30% | 100% | 30% | 30% | 100%
| 7 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Formar | 40000 | niñas, niños, adolescentes y jóvenes | en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria. | Constante | 15000 | 24003 | 160% | 15000 | 24003 | 160% | 16670138000 | 16670138000 | 7438596964 | 44.62%
| 2 | Aumentar | 20 | Porciento | de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de diciembre de 2021 | Creciente | 10% | 10% | 100% | 10% | 10% | 100%
| 3 | Identificar | 80 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Realizar | 1 | Investigacion | que evidencie los cambios comportamentales en los escolares atendidos | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Desarrollar | 35 | planes | pedagógicos de formación deportiva que incluyan aspectos de orden psicosocial y ciudadano que contribuyan a la formación integral. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6 | Realizar | 2 | acciones | de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 0.4 | estudio | para la generación de lineamientos técnicos para el mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector del deporte, la recreación y la actividad física Nota: La medición del aumento de la meta se realiza en el mes de marzo de 2021 | Creciente | 0.13 | 0.13 | 100% | 0.13 | 0.13 | 100% | 1015123000 | 1015123000 | 402420500 | 39.64%
| 2 | Desarrollar | 25 | Porciento | de los componentes de una iniciativa de clúster para el sector del deporte, la recreación y la actividad física | Suma | 1% | 1% | 100% | 3% | 3% | 100%
| 3 | Generar | 86 | alianzas | para el desarrollo del sector de deporte, recreación y actividad física. | Suma | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100%
| 4 | Gestionar el | 100 | Porciento | de alianzas público privadas de proyectos de infraestructura para la recreación y el deporte | Constante | 8% | 8% | 100% | 24% | 24% | 100%
7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá Propósito 2.Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática Logro de Ciudad 15: Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales Programa 32: Revitalización urbana para la competitividad | 1 | Realizar el | 100 | Porciento | de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de parques y/o escenarios deportivos | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 148076801000 | 148076801000 | 8146555487 | 5.502%
| 2 | Construir y/o adecuar | 3 | parques y/o escenarios | deportivos | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Adelantar el | 100 | Porciento | de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación | Constante | 7% | 7% | 100% | 7% | 7% | 100%
7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Propósito 5: Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Logro de Ciuadad 30:Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. Programa 56: Gestión pública efectiva | 1 | Incrementar al | 84 | Porciento | La atención de solicitudes de la ciudadanía cumpliendo los criterios de calidad Nota: La medición del incremento del porcentaje se realiza a partir del mes de octubre de 2021 | Creciente | 82% | 82% | 100% | 82% | 82% | 100% | 9092462000 | 9092462000 | 2951057050 | 32.46%
| 2 | Desarrollar el | 100 | Porciento | de las acciones requeridas para la actualización de la infraestructura tecnológica y mejoramiento de los sistemas de información. | Constante | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100%
7905 Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Renovar el | 100 | Porciento | del sistema luminotécnico del estadio Nemesio Camacho El Campin | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2298860750 | 0 | 0%
[13 empty] | 337446954000 | 339745814750 | 61890348062 | 18.22%
A
1
2
3

## modificaciones
OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO
Afectación de metas |  |  |  | Afectación presupuestal
Modificación (Número) | Proyecto | Fecha De modificación | Observación | Modificación (Letra) | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA | Fecha de modificacion | OBSERVACION
1 | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Febrero | Reformulación con memorando No. 20216000036653 del 01 de febrero de 2021. Creación de la meta No. 7 | A | 7905 Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá | Febrero | Adición presupuestal por valor de $2.298.860.750. Decreto No. 045 del 08 de febrero de 2021
2 | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20215000097733 del 11 de marzo de 2021. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 7.000 a 7.002
3 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20215000115473 del 19 de marzo de 2021. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 71.042 a 71.136