## MAYO
INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2020
PROYECTO | # | METAS PREVISTAS A MAYO 31 - 2020 |  |  |  | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES MAYO |  |  | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A MAYO |  |  | PROGRAMACION ANUAL Y EJECUCION ACUMULADA MAYO |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE MAYO
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN % | META ACUMULADA | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUCIÓN % | META ANUAL | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUCIÓN % | PPTO INICIAL | PPTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN ($) | EJEC %
1076 – Rendimiento deportivo al 100 x 100 Primer Pilar: Igualdad de calidad de vida. Objetivo Estratégico: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte. | 1 | Beneficiar | 1400 | deportistas | de alto rendimiento | 1400 | 1497 | 106.9% | 1400 | 1497 | 106.9% | 1400 | 1497 | 106.9% | 16857446000 | 14607446000 | 8949689272 | 61.27%
| 2 | Crear | 4 | Centros | de Perfeccionamiento Deportivos que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100%
1147 – Deporte mejor para todos Primer Pilar: Igualdad de calidad de vida. Objetivo Estratégico: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte. | 1 | Realizar | 4 | torneos | interbarriales en 4 deportes | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 5500000000 | 7750000000 | 1826801497 | 23.57%
| 2 | Beneficiar | 65336 | personas | en actividades deportivas y de actividad física. | 65036 | 1631 | 2.508% | 65336 | 3835 | 5.87% | 65336 | 3835 | 5.87%
1077 – Tiempo escolar complementario Primer Pilar: Igualdad de calidad de vida. Objetivo Estratégico: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte. | 1 | Realizar | 46131 | atenciones | a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Unica y Tiempo Escolar durante el cuatrienio | 46131 | 47293 | 102.5% | 46131 | 47293 | 102.5% | 46131 | 47293 | 102.5% | 21087837000 | 18087837000 | 3606323500 | 19.94%
1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos Segundo Pilar:Democracia Urbana Objetivo Estratégico: Espacio público, derecho de todos. | 1 | Construir y/o mejorar | 3 | parques | vecinales | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 66.67% | 39923521000 | 34923521000 | 8678353685 | 24.85%
| 2 | Construir y/o mejorar | 4 | parques | metropolitanos, zonales y/o equipamientos | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 4 | 1 | 25%
| 3 | Gestionar la Construcción de | 1 | equipamientos | deportivos y recreativos en parques metropolitanos y zonales | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
| 4 | Construir y/o adecuar | 8 | canchas | sintéticas | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 100% | 8 | 6 | 75%
| 5 | Realizar los diseños y estudios de | 1 | parques | O equipamientos de diferentes escalas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6 | Suministrar el | 100 | porciento | de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto | 80 | 64 | 80% | 100 | 84 | 84% | 100 | 84 | 84%
| 7 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores y fenecidas | 100 | 44 | 44% | 100 | 44 | 44% | 100 | 44 | 44%
1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida Segundo Pilar:Democracia Urbana Objetivo Estratégico: Espacio público, derecho de todos. | 1 | Adecuación de | 10 | canchas | sintéticas | 0 | 0 | 0% | 10 | 2 | 20% | 10 | 2 | 20% | 101346486000 | 96346486000 | 9181441293 | 9.53%
| 2 | Mantenimiento y operación de | 108 | parques | y escenarios de diferentes escalas | 108 | 108 | 100% | 108 | 108 | 100% | 108 | 108 | 100%
| 3 | Implementar | 30 | acciones | tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el sistema Distrital de Parques. | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100%
| 4 | Realizar | 1 | campaña | de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema Distrital de Parques | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 5 | Generar | 15 | espacios | de participación incidente que propenda por la sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques | 5 | 5 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100%
| 6 | Adecuación y mejoramiento de | 59 | parques | de escala vecinal y de bolsillo | 0 | 0 | 0% | 59 | 45 | 76.27% | 59 | 45 | 76.27%
1146 – Recreación Activa 365 Tercer pilar: Construcción de comunidad | 1 | Realizar | 5279 | actividades | recreativas masivas de carácter metropolitano | 1196 | 310 | 25.92% | 5279 | 2991 | 56.66% | 5279 | 2991 | 56.66% | 22100022000 | 22100022000 | 8668515500 | 39.22%
| 2 | Realizar | 7174 | actividades | recreativas dirigidas a grupos etarios | 2427 | 78 | 3.214% | 7174 | 3823 | 53.29% | 7174 | 3823 | 53.29%
| 3 | Realizar | 6414 | actividades | recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá | 1887 | 439 | 23.26% | 6414 | 2572 | 40.1% | 6414 | 2572 | 40.1%
1148 – Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía. Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 1 | Gestionar el | 100 | porciento | del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | 10 | 10 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 7310385000 | 7310385000 | 4663669554 | 63.8%
| 2 | Desarrollar | 3 | acciones | para el mejoramiento del acceso a la información de cara a la ciudadanía | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100%
| 3 | Administrar, organizar y custodiar el | 100 | porciento | del proceso de archivo y correspondencia del IDRD | 50 | 50 | 100% | 100 | 83 | 83% | 100 | 83 | 83%
| 4 | Suministrar el | 100 | porciento | de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto | 50 | 50 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
1155 – Modernización institucional Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 1 | Realizar el | 100 | porciento | de los mantenimientos de la infraestructura del IDRD así como la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión institucional | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 500000000 | 500000000 | 0 | 0%
1200 – Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 1 | Realizar | 3 | mejoramientos | de la infraestructura tecnológica del Instituto | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 800000000 | 800000000 | 753916730 | 94.24%
| 2 | Realizar el | 100 | porciento | de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistema de información del IDRD | 50 | 50 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
[15 empty] | 215425697000 | 202425697000 | 46328711031 | 22.89%
1
2,4
2, 4
2
A
B
3
C
D
E

## modificaciones
OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO
Afectación de metas |  |  |  | Afectación presupuestal
Modificación (Número) | Proyecto | Fecha De modificación | Observación | Modificación (Letra) | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA | Fecha de modificacion | OBSERVACION
1 | 1077 – Tiempo escolar complementario | Enero | Reformulación con memorando No.20205000039703 de fecha enero 23 de 2020. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2020 de las siguientes metas: Meta 2: pasa de 48.631 a 46.131 | A | 1076 – Rendimiento deportivo al 100 x 100 | Marzo | Disminución de $ 2.250 millones. Resolución 120 del 10 de Marzo de 2020. Traslado presupuestal entre proyectos
2 | 1146 – Recreación Activa | Enero | Reformulación con memorando No.20205000039703 de fecha enero 23 de 2020. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2020 de las siguientes metas: Meta 1: pasa de 4.388 a 5.571 Meta 2: pasa de 8.756 a 8.449 Meta 3: pasa de 2.542 a 6.414 | B | 1147 – Deporte mejor para todos | Marzo | Aumento de $ 2.250 millones. Resolución 120 del 10 de Marzo de 2020. Traslado presupuestal entre proyectos
3 | 1147 – Deporte mejor para todos | Marzo | Reformulación con memorando No. 20205000056503 del 30 de enero con alcance No.20205000177573 del 24 de marzo de 2020 que solo fue aprobada en el mes de marzo porque estaba sujeta a traslado presupuestal solicitado. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2020 de las siguientes metas: Meta 1: pasa de 59.996 a 65.336 | C | 1077 – Tiempo escolar complementario | Mayo | Reducción presupuestal declaratoria emergencia COVID 19 $ 3.000 millones. Decreto 130 de mayo 30 de 2020.
4 | 1146 – Recreación Activa | Marzo | Reformulación con memorando No.20205000177603 de fecha 24 de marzo de 2020 .Ajuste en la magnitud para la vigencia 2020 de las siguientes metas: Meta 1: pasa de 5.571 a 5.279 Meta 2: pasa de 8.449 a 7.174 | D | 1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos | Mayo | Reducción presupuestal declaratoria emergencia COVID 19 $ 5.000 millones. Decreto 130 de mayo 30 de 2020.
5 |  |  |  | E | 1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida | Mayo | Reducción presupuestal declaratoria emergencia COVID 19 $ 5.000 millones. Decreto 130 de mayo 30 de 2020.
6 |  |  |  | F
7 |  |  |  | G
8 |  |  |  | H
9 |  |  |  | I
10 |  |  |  | J
11 |  |  |  | K
12 |  |  |  | L
13 |  |  |  | M
14 |  |  |  | N
15 |  |  |  | O
16 |  |  |  | P
17
18
19
[7 empty] | 0 | #DIV/0!