## SEPTIEMBRE
INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2020
PROYECTO | # | METAS PREVISTAS A SEPTIEMBRE 30 - 2020 |  |  |  | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES SEPTIEMBRE |  |  | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A SEPTIEMBRE |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE AGOSTO
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN % | META ACUMULADA | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUCIÓN % | PPTO INICIAL | PPTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN ($) | EJEC %
7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Beneficiar | 2000 | niños, niñas y adolescentes | con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10296567972 | 10296567972 | 1948148563 | 18.92%
| 2 | Preparar | 2000 | niños, niñas, adolescentes y jovenes | en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo. | 1600 | 1721 | 107.6% | 1600 | 1721 | 107.6%
| 3 | Diseñar | 2.5 | documentos técnicos | de género y gobernanza para el desarrollo deportivo del Distrito Capital. | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá Propósito1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Desarrollar | 7500 | acciones recreativas | comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos | 1413 | 1790 | 126.7% | 3243 | 3343 | 103.1% | 7158443513 | 7158443513 | 747488805 | 10.44%
| 2 | Desarrollar | 6 | actividades deportivas | comunitarias que integren herramientas para la apropiacion de los valores ciudadanos | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100%
| 3 | Desarrollar | 2 | campañas | de difusión, promoción y socialización de la estrategía de formación ciudadana abierta a la ciudadanía | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 4 | Elaborar e implementar | 1 | guia pedagógica | para la formación ciudadana a traves de la recreación y el deporte | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Fortalecer | 20 | consejos locales | de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 9495 | actividades fisicas | dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa | 1911 | 1699 | 88.91% | 4362 | 4331 | 99.29% | 7907450246 | 7907450246 | 1265893544 | 16.01%
| 2 | Desarrollar | 897 | actividades | de promocion del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones | 196 | 165 | 84.18% | 315 | 268 | 85.08%
| 3 | Beneficiar | 27000 | personas | con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable | 8790 | 8747 | 99.51% | 18740 | 20188 | 107.7%
7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Intervenir | 12 | Parques y escenarios | con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78502324500 | 78502324500 | 45011326809 | 57.34%
| 2 | Arborizar y reverdecer | 4 | Porciento | de los parques y escenarios administrados por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Administrar | 116 | Parques y escenarios | de diferentes escalas | 108 | 108 | 100% | 108 | 108 | 100%
| 4 | Realizar en el | 100 | Porciento | de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Desarrollar al | 10 | Porciento | un modelo para la gerencia de los escenarios deportivos y CEFES seleccionados | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Formar | 40000 | niñas, niños, adolescentes y jóvenes | en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria. | 20000 | 32491 | 162.5% | 20000 | 32491 | 162.5% | 14481513500 | 14481513500 | 4389595667 | 30.31%
| 2 | Aumentar | 10 | Porciento | de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Identificar | 30 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Realizar | 1 | acción | de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 0.1 | estudio | para la generación de lineamientos técnicos para el mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector del deporte, la recreación y la actividad física | 0.02 | 0.02 | 100% | 0.052 | 0.04 | 76.92% | 312720207 | 312720207 | 157135000 | 50.25%
| 2 | Desarrollar | 5 | Porciento | de los componentes de una iniciativa de clúster para el sector del deporte, la recreación y la actividad física | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100%
| 3 | Generar | 8 | alianzas | para el desarrollo del sector de deporte, recreación y actividad física. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Gestionar el | 100 | Porciento | de alianzas público privadas de proyectos de infraestructura para la recreación y el deporte | 15 | 15 | 100% | 40 | 40 | 100%
7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá Propósito 2.Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática Logro de Ciudad 15: Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales Programa 32: Revitalización urbana para la competitividad | 1 | Realizar el | 100 | Porciento | de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de parques y/o escenarios deportivos | 4 | 4 | 100% | 29 | 28.2 | 97.24% | 34245167315 | 34245167315 | 3344642002 | 9.767%
| 2 | Adelantar el | 100 | Porciento | de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación | 2 | 2 | 100% | 7 | 6.5 | 92.86%
7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Propósito 5: Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Logro de Ciuadad 30:Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. Programa 56: Gestión pública efectiva | 1 | Incrementar al | 82 | Porciento | la atención de solicitudes de la ciudadanía cumpliendo los criterios de calidad | 79 | 80 | 101.3% | 79 | 80 | 101.3% | 3192798716 | 3192798716 | 778300157 | 24.38%
| 2 | Desarrollar el | 100 | Porciento | de las acciones requeridas para la actualización de la infraestructura tecnológica y mejoramiento de los sistemas de información. | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 | 100%
[12 empty] | 156096985969 | 156096985969 | 57642530547 | 36.93%
A
A
A
A
A
A
A
A
1
2

## modificaciones
OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO
Afectación de metas |  |  |  | Afectación presupuestal
Modificación (Número) | Proyecto | Fecha De modificación | Observación | Modificación (Letra) | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA | Fecha de modificacion | OBSERVACION
1 | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Septiembre | Reformulación con memorando No. 20205000300843 del 18 de septiembre de 2020. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2020 de la meta 3:Pasa de 2.200 a 2.000 | A | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá - 10,296,567,972 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá - $7,158,443,513 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá -$7,907,450,246 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación alcambio climático en Bogotá" - $ 78,502,324,500 7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá" - $ 14,481,513,500 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá - $ 312,720,207 7856 "Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá" - $ 34,245,167,315 7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá- $3,192,798,716 |  | Armonización presupuestal resolución 189 de 2020, traslado presupuestal por valor de $156.096.985.969, se crean los nuevos proyectos de inversión en el marco del plan de desarrollo "Un uevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"
2 | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Septiembre | Reformulación con memorando No. 20206000304563 del 23 de septiembre de 2020. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2020 de la meta 2: Pasa de 5% a 4%