## CONSTRUCCION
Formato Mapa Riesgos
Proceso: | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS
Objetivo: | Ampliar y mejorar la infraestructura física recreativa y deportiva del Distrito Capital para el uso de la comunidad en general.
Descripción del Riesgo |  |  | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | [6 empty] | Zona de Riesgo Final | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Formula del indicador
Impacto (consecuencia ) | Causa Inmediata (Riesgo) | Causa Raíz |  |  | Responsable primera linea de defensa | Responsable del control | Periodicidad | Propósito del control | Como se realiza la actividad de control | Como se actúa en caso de observaciones o desviaciones | Evidencia de la ejecución
1. Procesos penales 2. Procesos fiscales 3. Procesos disciplinarios 4. Procesos de incumplimiento, aplicación de multas 5. Detrimento Patrimonial 6. Mayor gestión administrativa 7. Posibles retrasos en la ejecución contractual | Aprobación de actividades no previstas o mayores cantidades sin el cumplimiento de los requisitos internos para favorecer un tercero | Posible incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las aprobaciones de NP por parte de la interventoría y del contratista. | MODERADO | 1 | Subdirector(a) Técnico(a) de Construcciones | Supervisor y personal de apoyo a la supervisión | Semanal | Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con las aprobaciones de NP pactadas en los contratos en ejecución a cargo de la Subdirección. | A través de reuniones e informes de seguimiento a la ejecución contractual comparando la información contenida en los pliegos con la documentación que soporta el avance de las obras. | Los supervisores informan oficialmente a ordenador del gasto para que se tomen decisiones las cuales incluyen multas al contratista y al interventor de contratos, entre otros. | Actas de reuniones de seguimiento con información del estado de las obras en ejecución. Informes de supervisión y de interventoría (que incluye bitácora de obra) los cuales incluyen los componentes jurídico/ legal, administrativo, financiero y técnico. Comunicaciones internas/externas. | MODERADO | Realizar reuniones mensuales con supervisores y con el personal de apoyo a la supervisión para verificar los estados de avance de los contratos. | Subdirector(a) Técnico(a) de Construcciones Supervisor | 15 de diciembre de 2022 | Aprobación de actividades no previstas o mayores cantidades sin el cumplimiento de los requisitos internos Meta: 0 Frecuencia: mensual
1. Procesos penales 2. Procesos fiscales 3. Procesos disciplinarios 4. Procesos de incumplimiento, aplicación de multas 5. Mayores costos del contrato 6. Caducidad del contrato | Liquidación de los contratos sin el cumplimiento u omisión de los requisitos técnicos jurídicos y financieros para favorecer a un tercero | Incumplimiento de obligaciones contractuales. | MODERADO | 1 | Subdirector(a) Técnico(a) de Construcciones | Supervisor y Personal de Apoyo a la Supervisión Interventor | Por cada contrato terminado. | Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas en los contratos terminados a cargo de la Subdirección. | El supervisor realiza la revisión de la documentación entregada por el interventor para liquidar el contrato frente a los lineamientos normativos vigentes. | Se devuelve documentación con las observaciones al responsable ( interventor y/o Contratista) para que se subsane la inconsistencia. | Correos del supervisor a la interventoría con el resultado de las listas de chequeo parciales por componentes Comunicaciones oficiales. | MODERADO | Diligenciar lista de chequeo en los procesos de liquidación para dejar evidencia de la revisión que hacen los abogados en este procedimiento. | profesional ( abogado) Supervisor | 15 de diciembre de 2022 | Número de contratos liquidaciones sin el lleno de requisitos Meta: 0 Frecuencia: Cuatrimestral
FECHA:
SE GENERARON NUEVOS RIESGOS O SE AJUSTAN LOS ACTUALES DE ACUERDO A: | SI | NO
ANALISIS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ANALISIS DOFA
ANALISIS PQRSD
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL
EVALUACION OFICINA DE CONTROL INTERNO