INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

Plan de Desarrollo: BOGOTA HUMANA

EJE: 			Una ciudad que supera la segregación social y la discriminación: El ser 				humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.

PROGRAMA: 	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

PROYECTO

PRIORITARIO: 	Cotidianidad libre y activa

PROYECTO DE INVERSIÓN:

ACCIONES METROPOLITANAS PARA LA CONVIVENCIA

Subdirección Técnica de Recreación y Deportes

Junio de 2015

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2

1.DIAGNOSTICO	3

2.JUSTIFICACIÓN	19

3.OBJETIVOS	21

4.PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	22

1.CICLOVÍA	22

2.RECREOVÍA	23

3.EVENTOS METROPOLITANOS	24

4.APOYO A INICIATIVAS RECREODEPORTIVAS 	24

5.METAS DEL PROYECTO	25

6.FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	27

7.OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO	29

8.MARCO LEGAL Y NORMATIVO	34

9.EVALUACIÓN DEL PROYECTO	39

# DIAGNOSTICO

En el Distrito Capital se requiere el desarrollo de actividades recreodeportivas gratuitas, de tipo masivo o metropolitano, a las cuales la comunidad pueda acceder para satisfacer sus necesidades y ejercer uno de sus derechos fundamentales, que contribuyan a promover y adquirir hábitos y comportamientos de vida saludable, que permiten mejorar la cálida de vida y reforzar los valores por el cuidado y respeto de lo público, contribuyendo a una ciudad holísticamente humana e incluyente, la cual trabaja por el respeto sin distinción de credo, raza, condición económica, política y social.

Para la población perteneciente a los estratos 2 y 3 la entrada gratuita a actividades culturales, deportivas y recreativas es la única opción de participación (Encuesta: Medición del nivel de satisfacción de los usuarios de los productos y servicios ofrecidos por el I.D.R.D. Universidad Nacional de Colombia 2009).

En este contexto poblacional es de vital importancia destacar que el poder adquisitivo de la población cada vez es menor y no es suficiente para satisfacer de manera adecuada su inversión en actividades recreativas y culturales, esto se evidencia en la encuesta de ingresos y gastos (ENIG  2006 – 2007) realizada por el DANE para el año 2008, en donde sus resultados indican que los colombianos para el año 1994 y 1995, invertían el 4,6% de sus ingresos en actividades recreativas y culturales, y que esta cifra se redujo en 1,3% para los años 2006/2008, destinando solo el 3,3% de sus ingresos para actividades de esta índole.

Algunos autores señalan que una de las preocupaciones actuales de la sociedad y sobre todo de la sociedad urbana, se refiere a la falta de recursos para proporcionar a la población oportunidades de recreación y descanso; por ello, se buscan canales de evasión (licor, drogas, violencia),  los problemas, tensiones y angustias de las personas, se agudizan al finalizar la semana y la falta de oportunidades o del hábito de recrearse, conduce a una inadecuada utilización del tiempo libre, cada vez mayor debido a las conquistas labores, la disminución de la jornada de trabajo, los mejores ingresos económicos y los cambios de costumbres.

Por lo anterior el gobierno distrital debe entrar a compensar este tipo de desequilibrio económico y social, de manera que garantice el cumplimiento de los derechos y pueda suplir aquellas necesidades básicas del ser humano, para llevar una vida digna, que le permita tener una participación más activa en la sociedad, incrementando así su productividad y por ende la de su comunidad.

La política pública de Deporte, recreación y actividad física, “Bogotá más activa” 2009-2019 se fundamenta en la Inclusión democrática y participativa de la ciudadanía, para el ejercicio efectivo y progresivo de los derechos deportivos, recreativos y de actividad física de los habitantes de Bogotá, mediante la implementación de cinco objetivos de política: 1. Aumentar la participación mediante el aumento de la accesibilidad. 2. Fortalecer la institucionalidad. 3. Ampliar la formación, aumentando las competencias de las personas, comunidades e instituciones. 4. Optimizar la información y la comunicación. 5. Mejorar las condiciones de los parques, escenarios y entornos.

La recreación como derecho fundamental requiere de una amplia oferta y variedad de servicios, actividades y programas que permitan la participación de todos los habitantes del Distrito Capital, más aún conociendo que existe una gran diversidad de personas que vienen de otras regiones del país. De acuerdo con el estudio “Bogotá Como Vamos 2011”, los nacidos en Bogotá son el 56% de los habitantes de la ciudad y el restante son provenientes de otras regiones del país y del exterior.

La intervención institucional adelantada por el I.D.R.D. específicamente en el desarrollo de actividades masivas gratuitas, ha sido de gran impacto y beneficio generando entre la comunidad un gran sentido de pertenencia hacia estas y hacia la ciudad, los cuales se han articulado y renovado de acuerdo con las diferentes directrices y políticas del gobierno Distrital, posicionándose como una entidad reconocida nacional e internacionalmente.

Dentro de los programas masivos más representativos se encuentra la Ciclovía, considerada como un espacio público que funciona como factor de integración y el cual estará destinado para ser un elemento de confluencia de calles y avenidas para continuar con la labor de acercamiento y de intercambio social. La calle, especialmente en los sectores populares, persiste en mantenerse, ya que es el espacio lúdico por excelencia de la población con menos recursos, a parte de los parques y plazas, su socialización es la tendencia constante en estos sectores.

Sin atribuir a la Ciclovía poderes mágicos, es innegable que este espacio público destinado los días domingos y festivos para la recreación de los ciudadanos, tiene la capacidad de proporcionar o por lo menos de canalizar el buen uso del tiempo libre; y el contacto entre personas desconocidas a disipar el temor y la desconfianza hacia los demás.

Casi la totalidad de los usuarios considera que la Ciclovía permite y hace posible ocupar el tiempo libre, la diversión y esparcimiento y consecuentemente con las razones de asistencia de la mayoría, realizar actividad física, mejorar la condición física y la salud.

Alrededor del 80% de las personas afirman que la Ciclovía promueve el sentido de pertenencia de la ciudad, mejora la convivencia entre los ciudadanos, afianza los lazos familiares y disminuye las actitudes violentas de las personas.

Claramente, la mayoría de los usuarios de la Ciclovía (84.1%) afirman que los recursos públicos están bien invertidos en este espacio de la ciudad.

Otro programa desarrollado y de gran impacto para los habitantes de la ciudad, es el Festival de Verano, en el que la posibilidad de que la entrada al mismo sea gratuita, es uno de los mayores atractivos,

Pero sin duda, la posibilidad de divertirse y compartir con otras personas es lo que motiva a los asistentes, así lo manifestó el 60,6%, y aunque la posibilidad de diversión y esparcimiento es el motivo principal de asistencia (36,1%), la tercera parte va motiva por la posibilidad de compartir con la familia (24,5%) y con los amigos (10,8%).

El uso adecuado del espacio público es uno de los factores más importantes en la percepción de seguridad que los habitantes tienen de las calles, parques y plazas de la ciudad. Nótese por ejemplo que mientras algunos datos demuestran que la percepción de inseguridad ha aumentado en Bogotá, las personas se sienten seguras en los escenarios del Festival de Verano (89,5%) y consideran que los espacios elegidos para realizar las actividades son adecuados (85,9%).

En términos generales, la percepción de los asistentes al festival, sobre el aporte que este tipo de eventos hace a la convivencia urbana, es positiva, la gran mayoría (89%) coincide en afirmar que la mejor contribución está en la posibilidad de aumentar el entretenimiento en la ciudad. Aspectos como aumentar la participación ciudadana (76,8%), integrarse con la gente de la comunidad (71,1%) fomentar el sentido de pertenencia (69,2%), mejorar la tolerancia (69,1%) y aumentar la colaboración entre las personas de la comunidad (51,7%), en opinión de los asistentes, se ven afectos de manera muy positiva por las actividades recreativas que promueve el Festival de Verano.

Los siguientes son factores de causa y efecto, de la implementación o realización de estas actividades de tipo recreodeportivo y de actividad física masiva:

- Al promover el adecuado uso creativo del tiempo libre y el desarrollo de prácticas recreodeportivas y de actividad física masivas, se conlleva a la buena utilización o empleo del mismo y que en la juventud se refleja en los buenos comportamientos individuales y sociales.

- La oferta recreodeportiva, de actividad física y de eventos metropolitanos, en los escenarios del sistema distrital de Parques, incentivan la participación en los mismos, llevando a una adecuada utilización del espacio público.

- Las estrategias y alternativas que contribuyen con la promoción de hábitos de vida saludables y que promueven la buena utilización de los espacios y/o escenarios Recreodeportivos, como alamedas y malla viales, permiten disminuir los problemas relacionados con el sedentarismo, las enfermedades no transmisibles (ENT) y ayudan a mejorar la convivencia ciudadana.

- El desarrollo de programas y actividades que promuevan la Actividad Física y la Recreación, juegan un papel importante en la construcción de una ciudad más activa, saludable, limpia y libre de contaminación, de esta manera refuerza los valores individuales y sociales permitiendo la integralidad y convivencia entre habitantes.

- La adecuada información, divulgación y promoción oportuna de los programas, actividades y eventos, permiten la masiva participación de la ciudadanía en estas actividades masivas.

El aporte y la participación de la ciudadanía en los diferentes ejercicios de construcción comunitaria para el Plan de Desarrollo, fueron consolidados en la base de datos “Aportes Ciudadanos”, en la que nueve aportes evidencian la necesidad de generar espacios recreativos abiertos y dispuestos para la práctica libre, voluntaria e incluyente, que combatan la segregación y sus temáticas se resumen en las siguientes:

- Mejorar los espacios públicos para la práctica recreativa.

- Mejor aprovechamiento del espacio público en actividades recreativas.

- Recuperación de espacios abandonados para ser utilizados en las actividades recreativas masivas.

- Carencia de espacios recreativos (que incluyan todo el núcleo familiar).

- Apoyo de la comunidad al proceso de recreación, que le permita una mayor disponibilidad de escenarios distritales, sin cobro por el uso de los mismos.

- Implementación de un Sistema de Información de Recreación y Deporte.

- Estructuración de Programas Culturales Recreativos y Deportivos con equipos interdisciplinarios que permitan un cubrimiento Integral de las necesidades de los beneficiarios (Actividades Integrales del sector).

- Estructurar proyectos Recreativos para el manejo del tiempo libre.

Adicionalmente, para la formulación del proyecto se tuvieron en cuenta aspectos de participación e intervención comunitaria, relacionadas con la información de los diferentes estudios de satisfacción de la Universidad Nacional de Colombia, frente a las solicitudes de la comunidad en general.

# JUSTIFICACIÓN

Se requiere que el I.D.R.D. continúe desarrollando programas recreodeportivos masivos, con el fin que estos contribuyan a promover y adquirir hábitos y comportamientos de vida saludable, permitiendo mejorar la calidad de vida y reforzar los valores por el cuidado y respeto de lo público, contribuyendo a una ciudad humana e incluyente, la cual trabaja por el respeto sin distinción de credo, raza, condición económica, política y social.

El soporte de las actividades que son responsabilidad del I.D.R.D. se establecen a partir del Acuerdo 4 de 1978 mediante el cual se crea la Entidad, donde se le asignan funciones relacionadas con:

- Formular políticas para el desarrollo masivo del deporte y la recreación en el Distrito Especial, con el fin de contribuir al mejoramiento físico y mental de sus habitantes, especialmente de la juventud.

- Coordinar con otras instituciones oficiales o privadas, dedicadas a estas materias, el planeamiento y ejecución de sus programas.

- Promover las actividades de recreación en los parques de propiedad distrital, conservar y dotar las unidades deportivas y procurar el establecimiento de nuevas fuentes de recreación.

# OBJETIVOS

## Objetivo General

Ofrecer a los habitantes del Distrito Capital actividades recreodeportivas, de tipo masivo.

## Objetivo específico

Apoyar las iniciativas comunitarias recreodeportivas.

# PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Con el fin de dar continuidad a la oferta recreodeportiva y de actividad física a través de programas y actividades realizados por el I.D.R.D., de carácter masivo y gratuito, dirigidos a la población del Distrito Capital, se plantean los siguientes actividades dentro del proyecto ACCIONES METROPOLITANAS PARA LA CONVIVENCIA, lo anterior de acuerdo con el objetivo planteado y la justificación descrita, incluyendo adicionalmente el apoyo a las iniciativas comunitarias.

# CICLOVÍA

Es la adecuación vial, que restringe el flujo vehicular por vías que normalmente son de uso exclusivo para vehículos automotores, habilitando estas mismas y asegurando su uso para el tránsito recreativo de peatones, ciclistas, patinadores, caminantes y demás, en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m., los días domingos y festivos, del calendario normal anual.  Es una actividad gratuita para la ciudadanía.

# RECREOVÍA

Es la puesta en escena de un espacio acondicionado para la práctica de la Actividad Física Dirigida en diferentes horarios y jornadas con una metodología variada y apropiada para la comunidad interesada en mejorar sus condiciones físicas y guiados por profesionales del Área de la Actividad Física y el Fitness. Es una actividad gratuita para la ciudadanía.

# EVENTOS METROPOLITANOS

Son actividades de alto impacto de tipo masivo, que involucran la planeación, organización, dirección y control de recursos humanos, logísticos, técnicos y operativos, para llevar a cabo actividades recreativas, que se llevan a cabo en diferentes escenarios y parques del sistema distrital, adecuados para tal fin y cumpliendo con los requisitos normativos. Es una actividad gratuita para la ciudadanía.

# APOYO A INICIATIVAS RECREODEPORTIVAS

Son procesos públicos por medio de los cuales, se realizará la concertación y definición de actividades comunitarias de tipo recreodeportivo, para ser ejecutadas en una localidad, dentro de un territorio específico (UPZ) y dirigidas a una población específica del Distrito Capital. Teniendo en cuenta alianzas estratégicas en las cuales se otorgaran estímulos, becas y apoyos. Dichas adjudicaciones se realizarán para las mejores iniciativas presentadas en concurso público y en donde se contará con unos jurados especialistas en la temática, quienes darán su valoración de acuerdo a cada iniciativa o propuesta. Es una actividad de participación gratuita para la ciudadanía.

# METAS DEL PROYECTO

- Realizar 15.000 actividades recreodeportivas de tipo masivo

- Apoyar 216 iniciativas recreodeportivas

- Consolidar la red de ciclovía y fortalecerla con nuevos servicios

# FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Los recursos para el financiamiento de este proyecto, provienen del presupuesto de inversión directa del I.D.R.D., y su distribución anual es la siguiente:

| COMPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Millones de pesos de 2012. Presupuesto. Descripción; Año 1; Año 2; Año 3; Año 4; Año 5; Total. $; $; $; $; $; $. Actividades recreodeportivas de tipo masivo; 6.994; 12.178; 11.173; 6.335; 8.990; 45.670. Iniciativas recreodeportivas; 15; 558; 583; 0; 570; 1.726. |
| FLUJO FINANCIERO. |  |  |  |  |  |  |  |
| CIFRAS EN MILLONES DE PESOS POR CADA AÑO |  |  | HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (5 AÑOS) |  |  |  |  |
| Ejecutado Planes anteriores |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Año 1 $ | Año 2 $ | Año 3 $ | Año 4 $ | Año 5 $ | Total proyecto $ |  |
|  | 7.009 | 12.736 | 11.756 | 6.335 | 9.560 | 47.396 |  |

# OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO

Para el desarrollo del presente proyecto es necesario contar con el apoyo de la Administración Distrital y específicamente con las siguientes entidades:

Ciclovía y Recreovía

  - Alcaldía Mayor De Bogotá.

  - Secretaria Distrital de Salud.

  - Secretaria Distrital de Educación.

  - Secretaria Distrital de Movilidad.

  - Secretaria Distrital de Gobierno.

  - FPAE – DPAE.

  - Alcaldías Locales.

  - Cuerpo Oficial de Bomberos.

  - Defensa Civil Colombiana.

  - Cruz Roja Colombiana.

  - Policía Metropolitana de Bogotá (Transito y vigilancia).

  - IDU.

  - Transmilenio.

Eventos Metropolitanos

  - Alcaldía Mayor De Bogotá / tramite de permisos y coordinación de actividades con Alcaldías menores.

  - FOPAE - DEPAE / trámite de permisos y presencia en el PMU.

  - Policía Nacional / tramite de permisos y apoyo en los eventos.

  - Bomberos / tramite de permisos y apoyo en los eventos.

  - Secretaria de Gobierno / tramite de permisos y presencia en el PMU.

  - Secretaria de Salud / tramite de permisos / apoyo en los eventos y presencia PMU.

  - Secretaria de Ambiente / tramite de permisos.

  - Secretaria de la Movilidad / permisos de plan de Manejo Vial y apoyo en los eventos.

  - Defensa Civil Colombiana / apoyo en los eventos.

  - Cruz Roja / apoyo en los eventos.

  - Misión Bogotá / apoyo en los eventos.

  - Codensa / apoyo en los eventos.

  - Acueducto / apoyo en los eventos.

# MARCO LEGAL Y NORMATIVO

El proyecto de inversión planteado se enmarca jurídica y técnicamente en los siguientes documentos:

- Programa de Gobierno Bogotá Humana Ya!, 2012 – 2015, Gustavo Petro.

- Boletín Estadístico Bogotá en Cifras No. 18, Secretaría Distrital de Planeación, agosto de 2011.

- Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física para Bogotá 2009 – 2019, Bogotá Más Activa, Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, 2009.

- Estudio de satisfacción de los usuarios de los productos y/o servicios ofrecidos por el IDRD, Universidad Nacional de Colombia, 2009.

- Estudio línea de base 2003 y nivel de satisfacción de los usuarios de los programas desarrollados por el Instituto Distrital de Recreación y el Deporte – IDRD, Universidad Nacional de Colombia, 2005.

- Nivel de satisfacción de los usuarios de los programas desarrollados por el IDRD, Universidad Nacional de Colombia, 2003.

- Plan Distrital de Recreación 2003 – 2008. Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD), Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación (Funlibre).

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre el Desarrollo Humano 2003, Los objetivos de desarrollo del Milenio: un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza, http://www.undp.org/spanish/

- País solidario, país posible. Red de Solidaridad Social. Presidencia de la República. 2002.

- Coldeportes, Presidencia de la República (1999). Plan Nacional de Recreación: RECREACCIÓN CON UN SOLO PROPÓSITO 1999 - 2002

- Plan Nacional de Recreación 1999 – 2002. Recreación: Recreación con un propósito. Presidencia de la República. Bogotá, Mayo 27 de 1999.

- Ley 181 de Enero 18 de 1995, por el cual se dictan disposiciones para el fomento del Deporte, la Recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.

- Constitución Política de Colombia, 1991.

- Decreto 566 y 567 de 1976, por el cual se crea la Ciclovía de Bogotá y se definen los espacios para su realización

- Resolución 512 de 2003 (Octubre 8 de 2003) "Por medio de la cual se crea la escuela de Profesores de Actividad Física" - http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11294

- ACUERDO 4 DE 1978 (febrero 8 de 1978) “Por el cual se crea el Instituto Distrital de Recreación y el Deporte.”

# EVALUACIÓN DEL PROYECTO

INDICADORES DE OBJETIVO

| OBJETIVO | INDICADOR |
| --- | --- |
| Ofrecer a los habitantes del Distrito Capital actividades recreodeportivas, de tipo masivo | Número de actividades recreodeportivas de tipo masivo realizadas/ Número de actividades recreodeportivas masivas programadas |
| Apoyar las iniciativas comunitarias recreodeportivas | Número de iniciativas recreodeportivas apoyadas / Número de iniciativas recreodeportivas proyectadas. |