## AGOSTO
INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2022
PROYECTO | # | METAS PREVISTAS A AGOSTO 30-2022 |  |  |  | TIPOLOGIA DE LA META | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES AGOSTO |  |  | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE AGOSTO
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN % | META ACUMULADA | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUCIÓN % | PPTO INICIAL | PPTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN ($) | EJEC %
7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Beneficiar | 9445 | niños, niñas y adolescentes | con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital | Suma | 0 | 0 | 0% | 6175 | 7011 | 113.5% | 51967841000 | 57110308717 | 38675856670 | 67.72%
| 2 | Identificar | 54 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Preparar | 2000 | niños, niñas, adolescentes y jovenes | en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo. | Constante | 0 | 0 | 0% | 2000 | 2003 | 100.2%
| 4 | Incrementar | 1.5 | porciento | la participación de las mujeres en las dinámicas deportivas del IDRD | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Realizar | 4 | eventos | deportivos distritales, nacionales e internacionales con sede en Bogotá | Suma | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%
| 6 | Diseñar | 1 | documento | técnico, de género y gobernanza para el desarrollo deportivo del Distrito Capital. | Suma | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%
| 7 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá Propósito1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Desarrollar | 20929 | acciones recreativas | comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos | Suma | 1691 | 1424 | 84.21% | 13294 | 13646 | 102.6% | 19209000000 | 24291836000 | 13508696834 | 55.61%
| 2 | Desarrollar | 74 | actividades deportivas | comunitarias que integren herramientas para la apropiacion de los valores ciudadanos | Suma | 12 | 14 | 116.7% | 33 | 33 | 100%
| 3 | Desarrollar e implementar | 1 | Laboratorio | de investigación de acciones recreativas, deportivas y de actividad fisica | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Desarrollar | 4 | campañas | de difusión, promoción y socialización de la estrategía de formación ciudadana abierta a la ciudadanía | Suma | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100%
| 5 | Realizar | 4 | Jornadas | de fortalecimiento metodológico a los gestores de recreación y deporte. | Suma | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100%
| 6 | Elaborar e implementar | 1 | guia pedagógica | para la formación ciudadana a traves de la recreación y el deporte | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7 | Fortalecer | 20 | consejos locales | de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 108854 | actividades | fisicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa | Suma | 9069 | 8602 | 94.85% | 63693 | 65656 | 103.1% | 32552000000 | 51812923000 | 21130998051 | 40.78%
| 2 | Desarrollar | 4948 | actividades | de promocion del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones | Suma | 374 | 502 | 134.2% | 3168 | 3367 | 106.3%
| 3 | Beneficiar | 57070 | personas | con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable | Suma | 6900 | 6989 | 101.3% | 39640 | 40092 | 101.1%
| 4 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | de medición sobre las acciones de actividad fisica y sus impactos en cuanto a la salud fisica y mental | Constante | 0.22 | 0.22 | 100% | 0.54 | 0.54 | 100%
| 5 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Intervenir | 35 | Parques y escenarios | con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático Nota: La medición del aumento de la meta se realiza en el mes de septiembre de 2022 | Creciente | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 | 100% | 165929580000 | 165929580000 | 76812326226 | 46.29%
| 2 | Arborizar y reverdecer | 16 | Porciento | de los parques y escenarios administrados por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos. Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de noviembre de 2022 | Creciente | 12% | 12% | 100% | 12% | 12% | 100%
| 3 | Realizar en | 13 | Parques y escenarios | acciones para la innovación y sostenibilidad | Creciente | 0 | 0 | 0% | 11 | 11 | 100%
| 4 | Administrar | 130 | Parques y escenarios | de diferentes escalas | Creciente | 130 | 130 | 100% | 130 | 130 | 100%
| 5 | Realizar en el | 100 | Porciento | de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico. | Constante | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 100%
| 7 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Formar | 40000 | niñas, niños, adolescentes y jóvenes | en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria. | Constante | 35000 | 43483 | 124.2% | 35000 | 43483 | 124.2% | 20689000000 | 20689000000 | 17393949930 | 84.07%
| 2 | Aumentar | 20 | Porciento | de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de diciembre de 2022 | Creciente | 9% | 9% | 100% | 9% | 9% | 100%
| 3 | Identificar | 80 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Realizar | 1 | Investigacion | que evidencie los cambios comportamentales en los escolares atendidos | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6 | Realizar | 2 | acciones | de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte. | Suma | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%
7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 0.7 | estudio | para la generación de lineamientos técnicos para el mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector del deporte, la recreación y la actividad física Nota: La medición del aumento de la meta se realiza en el mes de mayo de 2022 | Creciente | 0.6 | 0.6 | 100% | 0.6 | 0.6 | 100% | 1258000000 | 1258000000 | 1000211824 | 79.51%
| 2 | Desarrollar | 25 | Porciento | de los componentes de una iniciativa de clúster para el sector del deporte, la recreación y la actividad física | Suma | 10% | 10% | 100% | 15% | 15% | 100%
| 3 | Generar | 122 | alianzas | para el desarrollo del sector de deporte, recreación y actividad física. | Suma | 40 | 40 | 100% | 84 | 84 | 100%
| 4 | Gestionar el | 100 | Porciento | de alianzas público privadas de proyectos de infraestructura para la recreación y el deporte | Constante | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 100%
7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá Propósito 2.Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática Logro de Ciudad 15: Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales Programa 32: Revitalización urbana para la competitividad | 1 | Realizar el | 100 | Porciento | de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de parques y/o escenarios deportivos | Constante | 7% | 7% | 100% | 46% | 46% | 100% | 81277652000 | 81277652000 | 32454663696 | 39.93%
| 2 | Construir y/o adecuar | 2.01 | parques y/o escenarios | deportivos | Suma | 0.2 | 0.2 | 100% | 1.31 | 1.31 | 100%
| 4 | Adelantar el | 100 | Porciento | de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación | Constante | 0% | 0% | 0% | 16% | 16% | 100%
7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Propósito 5: Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Logro de Ciuadad 30:Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. Programa 56: Gestión pública efectiva | 1 | Incrementar al | 86 | Porciento | La atención de solicitudes de la ciudadanía cumpliendo los criterios de calidad Nota: La medición del incremento del porcentaje se realiza a partir del mes de octubre de 2022 | Creciente | 84% | 84% | 100% | 84% | 84% | 100% | 14198710000 | 14198710000 | 10462288931 | 73.68%
| 2 | Desarrollar el | 100 | Porciento | de las acciones requeridas para la actualización de la infraestructura tecnológica y mejoramiento de los sistemas de información. | Constante | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
[13 empty] | 387081783000 | 416568009717 | 211438992162 | 50.76%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
10
11
12
B
C
D

## modificaciones
OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO
Afectación de metas |  |  |  | Afectación presupuestal
Modificación (Número) | Proyecto | Fecha De modificación | Observación | Modificación (Letra) | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA | Fecha de modificacion | OBSERVACION
1 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20225000092453 del 01 de marzo de 2022. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 93.320 a 100.655 | A | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Julio | Adición presupuestal recursos SGP Sistema General de Participaciones por valor de $224.226.717. Decreto No. 298 del 22 de julio de 2022
2 | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20226000087453 del 04 de marzo de 2022. Ajuste de la meta No. 4, pasando de 128 a 130 | B | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Agosto | Adición presupuestal por valor de $4.918.241.000. Decreto No. 320 del 05 de agosto de 2022
3 | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20226000087453 del 04 de marzo de 2022. Ajuste de la meta No. 3, pasando de 86 a 102 | C | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Agosto | Adición presupuestal por valor de $5.082.836.000. Decreto No. 320 del 05 de agosto de 2022
4 | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Abril | Reformulación con memorando No. 20225000171413 del 28 de abril de 2022. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 72 a 74 | D | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Agosto | Adición presupuestal por valor de $19.260.923.000. Decreto No. 320 del 05 de agosto de 2022
5 | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20225000219433 del 27 de mayo de 2022. Creación de la meta No. 7.
6 | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20225000219433 del 27 de mayo de 2022. Creación de la meta No. 8.
7 | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Junio | Reformulación con memorando No. 20226000268083 del 29 de junio de 2022. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 24 a 16
8 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Julio | Reformulación con memorando No. 20225000305693 del 27 de julio de 2022. Creación de la meta No. 5.
9 | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Julio | Reformulación con memorando No. 20224000309313 del 27 de julio de 2022. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 3,81 a 2,01
10 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Agosto | Reformulación con memorando No. 20225000161393 del 19 de abril de 2022 y alcance del mismo a través del memorando No. 20225000357323 del 30 de agosto de 2022. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 100.655 a 108.854
11 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Agosto | Reformulación con memorando No. 20225000161393 del 19 de abril de 2022 y alcance del mismo a través del memorando No. 20225000357323 del 30 de agosto de 2022. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 4.949 a 4.948
12 | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Agosto | Reformulación con memorando No. 20226000361193 del 31 de agosto de 2022. Ajuste de la meta No. 3, pasando de 102 a 122