## AGOSTO
INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2024
PROYECTO | # | METAS PREVISTAS A AGOSTO 30-2024 |  |  |  | TIPOLOGIA DE LA META | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES AGOSTO |  |  | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE AGOSTO
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN % | META ACUMULADA | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUCIÓN % | PPTO INICIAL | PPTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN ($) | EJEC %
8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C. Objetivo Estrategico: 2. Bogotá confía en su bien-estar Programa: 2.14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | 1 | Beneficiar | 11196 | personas | en las Escuelas Deportivas | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36625641714 | 36625641714 | 8827565598 | 24.1%
| 2 | Realizar | 2 | eventos | deportivos del Sector Educativo | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Realizar | 1 | eventos | de eSports y Deportes Alternativos | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Implementar | 1 | estrategia | de identificación y selección de talentos deportivos para la ciudad de Bogotá | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Preparar | 2000 | personas | en el programa de Rendimiento Deportivo | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6 | Desarrollar | 11 | certámenes | deportivos distritales, nacionales e internacionales - Deporte con altura | Suma | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100%
| 7 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | para el fortalecimiento de enfoque de genero y deporte seguro | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | de medición e investigación sobre las acciones deportivas. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C Objetivo Estrategico: 2. Bogotá confía en su bien-estar Programa: 2.14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | 1 | Realizar | 52750 | actividades | físicas dirigidas para la promoción de hábitos saludables | Suma | 9580 | 9491 | 99.07% | 17780 | 18409 | 103.5% | 51728910601 | 51728910601 | 12471093727 | 24.11%
| 2 | Desarrollar | 6475 | actividades | de promoción del uso de la bicicleta | Suma | 1078 | 1079 | 100.1% | 2157 | 2158 | 100%
| 3 | Realizar | 34 | jornadas | de Ciclovías dominicales y festivas | Suma | 6 | 6 | 100% | 11 | 11 | 100%
| 4 | Beneficiar | 20000 | personas | con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable | Suma | 3744 | 3967 | 106% | 7500 | 7825 | 104.3%
| 5 | Realizar | 14751 | actividades | de Recreación para grupos etarios y poblacionales | Suma | 1697 | 1779 | 104.8% | 3236 | 3504 | 108.3%
| 6 | Desarrollar | 34 | Experiencias | para la Paz | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8 | Desarrollar | 1 | torneo | deportivo que fortalezcan el deporte femenino en la ciudad | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9 | Realizar | 1 | torneo | por la igualdad que permitan espacios de integración familiar, comunitaria y de construcción de paz y convivencia | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10 | Desarrollar | 21 | eventos | metropolitanos | Suma | 6 | 6 | 100% | 8 | 8 | 100%
| 11 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | de medición e investigación sobre las acciones recreativas. | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C. Objetivo Estrategico:3. Bogotá confía en su potencial Programa:3.16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | 1 | Beneficiar | 27000 | Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, | a través de los centros de interés ofertados por la Jornada Escolar Complementaria | Suma | 19500 | 20711 | 106.2% | 19500 | 20711 | 106.2% | 10674969170 | 14161329170 | 3646073434 | 25.75%
| 2 | Implementar | 0.5 | centros | de interés nuevos | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Implementar | 1 | estrategia | de identificación y selección de talentos deportivos para la ciudad de Bogotá | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Realizar | 3 | procesos | de valoración pedagógicos y psicosociales a los beneficiarios del programa Jornada Escolar Complementaria. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | de medición e investigación sobre la formación integral | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6 | Beneficiar a | 1050 | Niños y Niñas de la primera infancia | con procesos de formación psicomotriz | suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7 | Implementar | 0.5 | centros | de psicomotricidad nuevos | suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8162 Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C Objetivo Estrategico:1. Bogotá avanza en su seguridad Programa:1.05. Espacio público seguro e inclusivo | 1 | Administrar, mantener o adecuar | 143 | parques | del sistema del espacio público peatonal para el encuentro | Creciente | 143 | 143 | 100% | 143 | 143 | 100% | 102697614139 | 102697614139 | 12845949835 | 12.51%
| 2 | Implementar | 2 | acciones | de innovación en parques del sistema del espacio público peatonal para el encuentro | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Implementar | 3 | acciones | de gobernanza para los parques priorizados | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8165 Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C. Objetivo Estrategico:5. Bogotá confía en su gobierno Programa:5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 1 | Implementar el | 95 | % | de las actividades del plan de acción para el cierre de brechas de las políticas de gestión y desempeño institucional | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6410098949 | 6410098949 | 548040000 | 8.55%
| 2 | Desarrollar el | 100 | % | de las acciones requeridas para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica. | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8167 Fortalecimiento de la economía del deporte y la recreación en Bogotá D.C Objetivo Estrategico:3. Bogotá confía en su potencial Programa:3.19. Desarrollo empresarial, productividad y empleo | 1 | Gestionar | 250 | alianzas | para promover el aprovechamiento de la infraestructura recreodeportiva del Distrito | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1438493058 | 1438493058 | 230868500 | 16.05%
| 2 | Gestionar el | 100 | % | de las asociaciones Público Privadas, para promover el aprovechamiento de la infraestructura recreodeportiva del Distrito | Constante | 17% | 17% | 100% | 33% | 33% | 100%
| 3 | Ejecutar el | 100 | % | de las acciones priorizadas para la promocion y medicion de la economía del deporte | Constante | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 100%
8168 Fortalecimiento de la gestión recreodeportiva, la participación incidente y la construcción de comunidad desde los barrios en Bogotá D.C Objetivo Estrategico:2. Bogotá confía en su bien-estar Programa: 2.14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | 1 | Desarrollar | 21 | estrategias | de fortalecimiento, cualificación, visibilización y movilización de la participación en general y de los espacios de participación del sistema DRAFE en particular | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100000000 | 100000000 | 0 | 0%
8169 Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C. Objetivo Estrategico: 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática Programa: 4.24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión | 4 | Adelantar el | 100 | % | de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14003720388 | 14003720388 | 1086054000 | 7.755%
[13 empty] | 223679448019 | 227165808019 | 39655645094 | 17.46%
1
2
A

## modificaciones
OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO
Afectación de metas |  |  |  | Afectación presupuestal
Modificación (Número) | Proyecto | Fecha De modificación | Observación | Modificación (Letra) | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA | Fecha de modificacion | OBSERVACION
1 | 8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C. | Julio | Reformulación con memorando No. 20245000344023 del 01 de agosto de 2024. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 3.000 a 11.196 | A | 8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C. | Julio | Adición presupuestal convenio interadministrativo No. 6534513 de 2024 con la Secretaría de Educación Distrital por valor de $ 3.486.360.000. Resolución No. 005 del 19 de julio de 2024
2 | 8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C | Julio | Reformulación con memorando No. 20245000344023 del 01 de agosto de 2024. Ajuste de la meta No. 6, pasando de 35 a 34